## ANEXO 4 CONCENTRADO
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PUBLICO (CORRIENTE , CAPITAL Y OTROS)
[11 empty] | FECHA DE CORTE FÍSICO: | 2017-09-30
[11 empty] | FECHA DE CORTE FINAN: | 2017-09-30
MODALIDAD | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO |  |  | ACCIONES |  |  |  |  | AVANCE PORCENTUAL FINAN. | AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
|  |  | TRIM ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | CONCLUIDAS | EN PROCESO | NO INICIADAS | CANCELADAS | TOTAL DE ACCIONES
PARTICIPACIONES | 184190420.47 | 184297439.14 | 98353067.97 | 28328256.66 | 126681324.63 | 34 | 41 | 6 | 8 | 89 | 68.74% | 19%
NUEVO | 174592268.47 | 174592268.47 | 91932395.08 | 25410758.88 | 117343153.96 | 27 | 39 | 6 | 8 | 80 | 67.21% | 63%
ECOMOMIA | 0 | 107018.67 | 56211.22 | 50807.45 | 107018.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% | 85.71%
PAR ADEFAS | 9598152 | 9598152 | 6364461.67 | 2866690.33 | 9231152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 96.18% | 50%
FONDO ISR PARTICIPABLE | 6866167.25 | 6873941.87 | 2444814.6 | 3083143.74 | 5527958.34 | 9 | 25 | 1 | 0 | 35 | 80.42% | 17%
- NUEVO | 6866167.25 | 6866167.25 | 2437039.98 | 3083143.74 | 5520183.72 | 8 | 25 | 1 | 0 | 34 | 80.4% | 75%
_ECONOMIA | 0 | 7774.62 | 7774.62 | 0 | 7774.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100%
INGRESOS DE GESTION | 11459782.31 | 11667075.15 | 5211960.68 | 4453625.06 | 9665585.74 | 22 | 27 | 6 | 6 | 61 | 82.84% | 11%
- NUEVO | 11459782.31 | 11459782.31 | 5079672.7 | 4453625.06 | 9533297.76 | 18 | 27 | 3 | 6 | 54 | 83.19% | 69%
_ECONOMIA | 0 | 207292.84 | 132287.98 | 0 | 132287.98 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 63.82% | 43%
FONDO IV | 30504383.41 | 34114634.16 | 17544352.51 | 8174721.6 | 25719074.11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 75.39% | 15%
- NUEVO | 30504383.41 | 33642094 | 17544352.51 | 8006135.35 | 25550487.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.95% | 76%
_INTERESES NUEVOS | 0 | 286.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
_ECONOMIA | 0 | 471627.16 | 0 | 168586.25 | 168586.25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 35.75% | 80%
_INTERESES ECONOMIA | 0 | 626.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
FONDO III | 65809527.35 | 70551261.48 | 25161941.68 | 13237130.24 | 38399071.92 | 84 | 82 | 29 | 0 | 195 | 54.43% | 82%
- NUEVO | 65809527.35 | 70166301 | 25161941.68 | 13237130.24 | 38399071.92 | 84 | 82 | 28 | 0 | 194 | 54.73% | 82%
_INTERESES NUEVOS | 0 | 384960.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
ADELANTO DE PARTICIPACIONES | 0 | 9710.23 | 9710.23 | 0 | 9710.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
_ECONOMIA | 0 | 9710.23 | 9710.23 | 0 | 9710.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
TOTALES | 298830280.79 | 307514062.03 | 148725847.67 | 57276877.3 | 206002724.97 | 154 | 177 | 45 | 14 | 390 | 66.99% | 39.49%
ANEXO 4

## 4.1PAR Nuevo(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Servicio de Drenaje y Alcantarillado
1 | 08-006-E002 | Servicio de Drenaje y Alcantarillado | OP033 | REHABILITACION DE BROCALES DE CONCRETO, POZO DE VISITA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REJILLAS PLUVIALES EN LA VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 REHABILITACION | 0 | 21599.66 | 21599.66 | 21599.66 | 0 | 21599.66 | 21599.66 | 100% | 100% | AD | 08/03/2017 | NO APLICA | 15/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 30/03/2017 | 31/03/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Servicio de Drenaje y Alcantarillado | [6 empty] | 0 | 21599.66 | 21599.66 | 21599.66 | 0 | 21599.66 | 21599.66 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Atención a la Demanda Social Educativa
1 | 08-006-E008 | Atención a la Demanda Social Educativa | OP062 | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA DE OFICIOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 REHABILITACION | 0 | 81975.94 | 81975.94 | 81975.94 | 0 | 81975.94 | 81975.94 | 100% | 100% | AD | 15/03/2017 | NO APLICA | 27/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Atención a la Demanda Social Educativa | [6 empty] | 0 | 81975.94 | 81975.94 | 81975.94 | 0 | 81975.94 | 81975.94 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Protección Civil
1 | 07-044-E029 | Protección Civil | IS031 | GASTOS DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2017 | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 3094.7 | 3094.7 | 3094.7 | 0 | 3094.7 | 3094.7 | 100% | 100% | AD | 01/03/2017 | NO APLICA | 01/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 29/04/2017 | 30/06/2017 | NO. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Protección Civil | [6 empty] | 0 | 3094.7 | 3094.7 | 3094.7 | 0 | 3094.7 | 3094.7 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos
1 | 16-041-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | GO041 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 3473.1 | 3473.1 | 3473.1 | 0 | 3473.1 | 3473.1 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 01/02/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
2 | 16-041-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | GO042 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 1249.98 | 1249.98 | 1249.98 | 0 | 1249.98 | 1249.98 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 02/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
3 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP006 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 250000 | 249864 | 249864 | 249864 | 0 | 249864 | 249864 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 08/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 15/04/2017 | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
3 |  |  |  | SUBTOTAL DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | [6 empty] | 250000 | 254587.08 | 254587.08 | 254587.08 | 0 | 254587.08 | 254587.08 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP001 | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1136.40 METROS CUADRADOS | 700000 | 161596.61 | 161596.61 | 161596.61 | 0 | 161596.61 | 161596.61 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 15/02/2017 | 30/07/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP007 | RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALANCAN | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 19406.80 METROS CUADRADOS | 300000 | 297942.39 | 297942.39 | 297942.39 | 0 | 297942.39 | 297942.39 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 20/03/2017 | 30/05/2017 | NO APLICA | 15/05/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
3 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP008 | RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 36000.00 METROS CUADRADOS | 350000 | 347451.32 | 347451.32 | 347451.32 | 0 | 347451.32 | 347451.32 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 15/02/2017 | 15/06/2017 | NO APLICA | 30/05/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
4 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP063 | REPARACIONES GENERALES EN DIVERSAS AREAS DE EDIFICIOS PUBLICOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 5.00 REHABILITACION | 0 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 0 | 14999.99 | 14999.99 | 100% | 100% | AD | 15/03/2017 | NO APLICA | 27/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
4 |  |  |  | SUBTOTAL DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | [6 empty] | 1350000 | 821990.31 | 821990.31 | 821990.31 | 0 | 821990.31 | 821990.31 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
7 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | [6 empty] | 1600000 | 1076577.39 | 1076577.39 | 1076577.39 | 0 | 1076577.39 | 1076577.39
Apoyo Turístico
1 | 07-023-F008 | Apoyo Turístico | IS007 | EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 400000 | 444916.64 | 444916.64 | 444916.64 | 0 | 444916.64 | 444916.64 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/03/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Apoyo Turístico | [6 empty] | 400000 | 444916.64 | 444916.64 | 444916.64 | 0 | 444916.64 | 444916.64 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo Turístico | [6 empty] | 400000 | 444916.64 | 444916.64 | 444916.64 | 0 | 444916.64 | 444916.64
Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.
1 | 07-023-F028 | Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. | IS008 | EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 1000000 | 1008999.97 | 1008999.97 | 1008999.97 | 0 | 1008999.97 | 803649.93 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 19/04/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 31/05/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. | [6 empty] | 1000000 | 1008999.97 | 1008999.97 | 1008999.97 | 0 | 1008999.97 | 803649.93 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. | [6 empty] | 1000000 | 1008999.97 | 1008999.97 | 1008999.97 | 0 | 1008999.97 | 803649.93
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
1 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | IS005 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 1000000 | 999399.27 | 999399.27 | 999399.27 | 0 | 999399.27 | 999399.27 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 28/02/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | NO.25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 1000000 | 999399.27 | 999399.27 | 999399.27 | 0 | 999399.27 | 999399.27 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 15-038-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | IS016 | EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 25000 | 4872 | 4872 | 4872 | 0 | 4872 | 4872 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 04/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 29/04/2017 | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 25000 | 4872 | 4872 | 4872 | 0 | 4872 | 4872 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 01-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | IS004 | APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 APOYO | 100000 | 308459.5 | 308459.5 | 308459.5 | 0 | 308459.5 | 308459.5 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/10/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 08-006-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | IS144 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DE LA COL. LA COLMENA | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 ACONDICIONAMIENTO | 0 | 129998.25 | 129998.25 | 129998.25 | 0 | 129998.25 | 129998.25 | 100% | 100% | AD | 08/05/2017 | NO APLICA | 15/05/2017 | 10/07/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
3 | 08-006-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | IS145 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE APOYO DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 2.00 ACONDICIONAMIENTO | 0 | 63752.05 | 63752.05 | 63752.05 | 0 | 63752.05 | 63752.05 | 100% | 100% | AD | 08/05/2017 | NO APLICA | 15/05/2017 | 10/07/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
3 |  |  |  | SUBTOTAL DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 100000 | 502209.8 | 502209.8 | 502209.8 | 0 | 502209.8 | 502209.8 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
5 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 1125000 | 1506481.07 | 1506481.07 | 1506481.07 | 0 | 1506481.07 | 1506481.07
Fomento a la Cultura y las Artes
1 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | IS006 | EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 200000 | 196048.56 | 196048.56 | 196048.56 | 0 | 196048.56 | 196048.56 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 31/03/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Fomento a la Cultura y las Artes | [6 empty] | 200000 | 196048.56 | 196048.56 | 196048.56 | 0 | 196048.56 | 196048.56 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 18-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | IS011 | EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 500000 | 494334.52 | 494334.52 | 494334.52 | 0 | 494334.52 | 146334.52 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 08/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | IS013 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 200000 | 15718 | 15718 | 15718 | 0 | 15718 | 15718 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 11/03/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
3 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | IS017 | EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 100000 | 6873 | 6873 | 6873 | 0 | 6873 | 6873 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 21/02/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 30/09/2017 | NO.25 27/DIC/2016
4 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | IS018 | EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 800000 | 722541.83 | 722541.83 | 722541.83 | 0 | 722541.83 | 722541.83 | 100% | 100% | AD | 01/03/2017 | NO APLICA | 05/04/2017 | 30/05/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
4 |  |  |  | SUBTOTAL DE Fomento a la Cultura y las Artes | [6 empty] | 1600000 | 1239467.35 | 1239467.35 | 1239467.35 | 0 | 1239467.35 | 891467.35 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
5 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Cultura y las Artes | [6 empty] | 1800000 | 1435515.91 | 1435515.91 | 1435515.91 | 0 | 1435515.91 | 1087515.91
Fomento al Deporte y Recreación
1 | 18-021-F31 | Fomento al Deporte y Recreación | IS009 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 500000 | 176336.44 | 176336.44 | 176336.44 | 0 | 176336.44 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 20/04/2017 | 30/05/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Fomento al Deporte y Recreación | [6 empty] | 500000 | 176336.44 | 176336.44 | 176336.44 | 0 | 176336.44 | 0 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento al Deporte y Recreación | [6 empty] | 500000 | 176336.44 | 176336.44 | 176336.44 | 0 | 176336.44 | 0
Edificios Públicos
1 | 08-006-K012 | Edificios Públicos | OP032 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 REHABILITACION | 0 | 116948.06 | 116948.06 | 116948.06 | 0 | 116948.06 | 116948.06 | 100% | 100% | AD | 08/03/2017 | NO APLICA | 15/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 30/03/2017 | 31/03/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Edificios Públicos | [6 empty] | 0 | 116948.06 | 116948.06 | 116948.06 | 0 | 116948.06 | 116948.06 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Edificios Públicos | [6 empty] | 0 | 116948.06 | 116948.06 | 116948.06 | 0 | 116948.06 | 116948.06
Actividades de Apoyo Administrativo
1 | 06-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GO048 | GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 14606.85 | 14606.85 | 14606.85 | 0 | 14606.85 | 14606.85 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 17/02/2017 | 31/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 31/03/2017 | No. 28 03/MARZO/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 14606.85 | 14606.85 | 14606.85 | 0 | 14606.85 | 14606.85 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 08-006-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GO052 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHABLE-EL TRIUNFO EN TRAMOS AISLADOS | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 207703.41 | 207703.41 | 207703.41 | 0 | 207703.41 | 207703.41 | 100% | 100% | AD | 01/03/2017 | NO APLICA | 01/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 29/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
2 | 08-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | OP064 | RENTA DE EQUIPO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DIVERSAS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 | 100% | 100% | AD | 01/03/2017 | NO APLICA | 06/03/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | 06/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
2 |  |  |  | SUBTOTAL DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 259903.41 | 259903.41 | 259903.41 | 0 | 259903.41 | 259903.41 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 274510.26 | 274510.26 | 274510.26 | 0 | 274510.26 | 274510.26
27 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 6425000 | 6146956.04 | 6146956.04 | 6146956.04 | 0 | 6146956.04 | 5417269.56

## 4.2PAR Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Vigilancia del Tránsito
1 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | GO018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 2195916 | 2601334.83 | 1704892.87 | 1284287.85 | 420605.02 | 1704892.87 | 1653286.15 | 65.54% | 66% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Vigilancia del Tránsito | [6 empty] | 2195916 | 2601334.83 | 1704892.87 | 1284287.85 | 420605.02 | 1704892.87 | 1653286.15 | 65.54% | 66% | PROMEDIO PORCENTUAL
Protección Civil
1 | 17-044-E029 | Vigilancia del Tránsito | GO023 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 399540 | 519011.63 | 338870.91 | 273823.39 | 65047.52 | 338870.91 | 337804.73 | 65.29% | 65% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/12/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Protección Civil | [6 empty] | 399540 | 519011.63 | 338870.91 | 273823.39 | 65047.52 | 338870.91 | 337804.73 | 65.29% | 65% | PROMEDIO PORCENTUAL
Registro e Identificación de Población
1 | 02-043-E47 | Vigilancia del Tránsito | GO019 | GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 2943535 | 2242910.79 | 1412262.15 | 1073378.13 | 338884.02 | 1412262.15 | 1401307.18 | 62.97% | 63% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 03-040-E47 | Vigilancia del Tránsito | GO020 | GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 1803022 | 1335769.33 | 791465.19 | 558758.31 | 232706.88 | 791465.19 | 787171.81 | 59.25% | 59% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Registro e Identificación de Población | [6 empty] | 4746557 | 3578680.12 | 2203727.34 | 1632136.44 | 571590.9 | 2203727.34 | 2188478.99 | 61.58% | 61% | PROMEDIO PORCENTUAL
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos
1 | 08-039-E48 | Vigilancia del Tránsito | GO022 | SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 18110473 | 15639494.41 | 10095074.55 | 7905804.05 | 2189270.5 | 10095074.55 | 10026469.28 | 64.55% | 65% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | [6 empty] | 18110473 | 15639494.41 | 10095074.55 | 7905804.05 | 2189270.5 | 10095074.55 | 10026469.28 | 64.55% | 65% | PROMEDIO PORCENTUAL
Desarrollo Agrícola
1 | 06-018-F001 | Vigilancia del Tránsito | GO006 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 6533700 | 4898381.12 | 2920151.55 | 2275605.88 | 644545.67 | 2920151.55 | 2914167.76 | 59.61% | 60% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | ACTA NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Agrícola | [6 empty] | 6533700 | 4898381.12 | 2920151.55 | 2275605.88 | 644545.67 | 2920151.55 | 2914167.76 | 59.61% | 60% | PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo Turístico
1 | 07-023-F008 | Vigilancia del Tránsito | GO007 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 2595431 | 2361603.83 | 1407122.72 | 1043692.01 | 363430.71 | 1407122.72 | 1404508.35 | 59.58% | 60% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo Turístico | [6 empty] | 2595431 | 2361603.83 | 1407122.72 | 1043692.01 | 363430.71 | 1407122.72 | 1404508.35 | 59.58% | 60% | PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental
1 | 16-034-F021 | Vigilancia del Tránsito | GO014 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 4007247 | 3357648.71 | 2003877.06 | 1578581.98 | 425295.08 | 2003877.06 | 1998992.05 | 59.68% | 60% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental | [6 empty] | 4007247 | 3357648.71 | 2003877.06 | 1578581.98 | 425295.08 | 2003877.06 | 1998992.05 | 59.68% | 60% | PROMEDIO PORCENTUAL
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
1 | 14-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO012 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 751555 | 963262.55 | 512153.47 | 308197.11 | 203956.36 | 512153.47 | 511033.87 | 53.17% | 53% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 15-038-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO013 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 1444663 | 1908404.48 | 1064221.53 | 812464.64 | 251756.89 | 1064221.53 | 1062048.03 | 55.76% | 56% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
3 | 18-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO015 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 8120764 | 11220674.7 | 7299910.31 | 5227906.78 | 2072003.53 | 7299910.31 | 7261514.64 | 65.06% | 65% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
4 | 18-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO025 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 1730999 | 693257.25 | 383257.25 | 382950.56 | 306.69 | 383257.25 | 383257.25 | 55.28% | 55% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/12/2016
5 | 18-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO030 | GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 2217352 | 2387641.66 | 1609789.42 | 1247520.12 | 362269.3 | 1609789.42 | 1602942.39 | 67.42% | 67% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
6 | 01-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | IS001 | APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 APOYO | 300000 | 300000 | 188494 | 172894 | 15600 | 188494 | 188494 | 62.83% | 63% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
7 | 01-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | IS002 | AYUDA A INDIGENTES | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 APOYO | 200000 | 265981.88 | 237115.91 | 161517.43 | 75598.48 | 237115.91 | 214593.88 | 89.15% | 89% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
8 | 01-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | IS003 | COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 APOYO | 150000 | 100000 | 40713.44 | 40713.44 | 0 | 40713.44 | 40713.44 | 40.71% | 41% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
9 | 18-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | IS022 | PROGRAMA SONRISA DE MUJER | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 HORAS | 300000 | 300000 | 29222.17 | 29222.17 | 0 | 29222.17 | 29222.17 | 9.741% | 10% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 04/02/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO.25 27/DIC/2016
10 | 18-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | IS030 | PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DIABETIS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 PROGRAMA | 0 | 102335.18 | 100253.58 | 100253.58 | 0 | 100253.58 | 100253.58 | 97.97% | 98% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 02/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
10 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 15215333 | 18241557.7 | 11465131.08 | 8483639.83 | 2981491.25 | 11465131.08 | 11394073.25 | 62.85% | 59.7% | PROMEDIO PORCENTUAL
Fomento a la Cultura y las Artes
1 | 09-021-F30 | Vigilancia del Tránsito | GO009 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 7078075 | 5723715.09 | 3546579.63 | 2770958.97 | 775620.66 | 3546579.63 | 3534625.26 | 61.96% | 62% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Cultura y las Artes | [6 empty] | 7078075 | 5723715.09 | 3546579.63 | 2770958.97 | 775620.66 | 3546579.63 | 3534625.26 | 61.96% | 62% | PROMEDIO PORCENTUAL
Fomento al Deporte y Recreación
1 | 01-021-F31 | Vigilancia del Tránsito | IS146 | APOYO AL DEPORTE (SINDICALIZADOS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 25000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 60% | 60% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento al Deporte y Recreación | [6 empty] | 0 | 25000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 60% | 60% | PROMEDIO PORCENTUAL
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
1 | 10-040-L002 | Vigilancia del Tránsito | GO017 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 1000000 | 1000000 | 18604.65 | 18604.65 | 0 | 18604.65 | 18604.65 | 1.86% | 2% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 13-040-L002 | Vigilancia del Tránsito | GO031 | RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 2000000 | 2000000 | 543749.58 | 227083.41 | 316666.17 | 543749.58 | 543749.58 | 27.19% | 27% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 18/05/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | [6 empty] | 3000000 | 3000000 | 562354.23 | 245688.06 | 316666.17 | 562354.23 | 562354.23 | 18.75% | 14.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Actividades de Apoyo Administrativo
1 | 10-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO010 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 11270104 | 12806990.17 | 8297215.19 | 6226559.96 | 2070655.23 | 8297215.19 | 8246619.25 | 64.79% | 65% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 13-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO011 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 3175261 | 3791410.9 | 2310156.66 | 1890536.02 | 419620.64 | 2310156.66 | 2305126.83 | 60.93% | 61% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
3 | 10-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO016 | GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 29000000 | 29000000 | 23723729 | 19534968 | 4188761 | 23723729 | 23723729 | 81.81% | 82% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
4 | 08-006-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO021 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 3068825 | 3043294.97 | 1857446.29 | 1439492.56 | 417953.73 | 1857446.29 | 1851032.51 | 61.03% | 61% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
5 | 09-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO026 | GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 2165539 | 2081518.15 | 1421847.51 | 1110467.08 | 311380.43 | 1421847.51 | 1413025.49 | 68.31% | 68% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No.25 27/DIC/2016
6 | 02-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO027 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 1532225 | 1189551.49 | 794665.33 | 685882.07 | 108783.26 | 794665.33 | 793521.31 | 66.8% | 67% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
7 | 02-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO028 | GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 130243 | 282766.57 | 187573.45 | 134706.41 | 52867.04 | 187573.45 | 186385.87 | 66.34% | 66% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
8 | 09-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO029 | GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 819182 | 1131718.68 | 824339.79 | 663832.59 | 160507.2 | 824339.79 | 820440.66 | 72.84% | 73% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
9 | 16-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | IS147 | APORTACION POR SERVICIO DE TRASLADO, ALMACENAMIENTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SERNAPAM) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | 01/08/2017 | 31/08/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 |  | NO. 36 01/SEPT/2017
9 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 51161379 | 53367250.93 | 39456973.22 | 31686444.69 | 7770528.53 | 39456973.22 | 39379880.92 | 73.93% | 60.33% | PROMEDIO PORCENTUAL
Atención a Emergencias para la Protección Civil
1 | 17-044-N002 | Vigilancia del Tránsito | IS024 | APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 APOYO | 20000 | 193565 | 173565 | 0 | 173565 | 173565 | 0 | 89.67% | 90% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Atención a Emergencias para la Protección Civil | [6 empty] | 20000 | 193565 | 173565 | 0 | 173565 | 173565 | 0 | 89.67% | 90% | PROMEDIO PORCENTUAL
Evaluación y Control
1 | 05-007-O001 | Vigilancia del Tránsito | GO005 | GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 3848529 | 5017129.89 | 3178083.97 | 2342608.46 | 835475.51 | 3178083.97 | 3167429.75 | 63.34% | 63% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Evaluación y Control | [6 empty] | 3848529 | 5017129.89 | 3178083.97 | 2342608.46 | 835475.51 | 3178083.97 | 3167429.75 | 63.34% | 63% | PROMEDIO PORCENTUAL
Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
1 | 08-006-P002 | Vigilancia del Tránsito | GO008 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 7740481 | 10510214.35 | 6927849.32 | 5422718.62 | 1505130.7 | 6927849.32 | 6892150.92 | 65.92% | 66% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | [6 empty] | 7740481 | 10510214.35 | 6927849.32 | 5422718.62 | 1505130.7 | 6927849.32 | 6892150.92 | 65.92% | 66% | PROMEDIO PORCENTUAL
Planeación, Estadística e Indicadores
1 | 04-032-P003 | Vigilancia del Tránsito | GO004 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 5034220 | 5467222.94 | 3474822.35 | 2569504.99 | 905317.36 | 3474822.35 | 3462614.19 | 63.56% | 64% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Planeación, Estadística e Indicadores | [6 empty] | 5034220 | 5467222.94 | 3474822.35 | 2569504.99 | 905317.36 | 3474822.35 | 3462614.19 | 63.56% | 64% | PROMEDIO PORCENTUAL
Política y Gobierno
1 | 01-025-P005 | Vigilancia del Tránsito | GO001 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 11535639 | 12104335.82 | 7665555.14 | 5899315.28 | 1766239.86 | 7665555.14 | 7629386.15 | 63.33% | 63% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 02-025-P005 | Vigilancia del Tránsito | GO002 | GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 7716150 | 6585249.5 | 4648767.4 | 3368736.64 | 1280030.76 | 4648767.4 | 4515136.91 | 70.59% | 71% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
3 | 02-025-P005 | Vigilancia del Tránsito | GO024 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 3656650 | 3698133.02 | 2464024.82 | 1701166.03 | 762858.79 | 2464024.82 | 2463192.8 | 66.63% | 67% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Política y Gobierno | [6 empty] | 22908439 | 22387718.34 | 14778347.36 | 10969217.95 | 3809129.41 | 14778347.36 | 14607715.86 | 66.01% | 67% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Financiera
1 | 03-042-P009 | Vigilancia del Tránsito | GO003 | GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 7566774 | 10102041.77 | 6943774.76 | 5300725.87 | 1643048.89 | 6943774.76 | 6886894.69 | 68.74% | 69% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Financiera | [6 empty] | 7566774 | 10102041.77 | 6943774.76 | 5300725.87 | 1643048.89 | 6943774.76 | 6886894.69 | 68.74% | 69% | PROMEDIO PORCENTUAL
39 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 162162094 | 166991570.66 | 111196197.92 | 85785439.04 | 25410758.88 | 111196197.92 | 110426446.38

## 4.3PAR Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Servicios a Panteones
1 | 08-006-E52 | Servicios a Panteones | OP004 | MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL. | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 15/11/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Servicios a Panteones | [6 empty] | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Servicios a Rastros
1 | 08-006-E53 | Servicios a Panteones | OP005 | MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 100000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 15/02/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Servicios a Rastros | [6 empty] | 100000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.
1 | 07-023-F028 | Servicios a Panteones | IS012 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/11/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. | [6 empty] | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Fomento a la Cultura y las Artes
1 | 09-021-F30 | Servicios a Panteones | IS014 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO.25 27/DIC/2016
2 | 09-021-F30 | Servicios a Panteones | IS020 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/11/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Cultura y las Artes | [6 empty] | 400000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Servicios a Panteones | PBR001 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Participaciones 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 525174.47 | 1228741.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 525174.47 | 1228741.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
6 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 1685174.47 | 1453741.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.4PAR Nuevo(CANCELADO)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Nuevo
SITUACION: CANCELADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
servicio de Alumbrado Público
1 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP002 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 15/02/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE servicio de Alumbrado Público | [6 empty] | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental
1 | 16-034-F021 | servicio de Alumbrado Público | IS015 | EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 01/07/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental | [6 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
1 | 18-001-F27 | servicio de Alumbrado Público | IS019 | EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | 01/07/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 06-001-F27 | servicio de Alumbrado Público | IS023 | SUMINISTRO DE LAMINAS | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 APOYO | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Fomento a la Cultura y las Artes
1 | 09-021-F30 | servicio de Alumbrado Público | IS010 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 |  | NO. 25 27/12/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Cultura y las Artes | [6 empty] | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Urbanización
1 | 08-006-K005 | servicio de Alumbrado Público | OP009 | GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | PARTICIPACIONES Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 9300.00 METROS CUADRADOS | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización | [6 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | servicio de Alumbrado Público | PBR005 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanizacion) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
8 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.5PAR Economias(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Economias
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Adquisición de Bienes Muebles
1 | 04-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD019 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (PROGRAMACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | 4700 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 22/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO.31 19/05/2017
2 | 10-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD020 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 51511.22 | 51511.22 | 51511.22 | 0 | 51511.22 | 51511.22 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 22/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO.31 19/05/2017
2 |  |  |  | SUBTOTAL DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 56211.22 | 56211.22 | 56211.22 | 0 | 56211.22 | 56211.22 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 04-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD025 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (PROGRAMACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 3.00 ADQUISICIONES | 0 | 5742 | 5742 | 0 | 5742 | 5742 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | 01/08/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | No. 36 01/SEPT/2017
2 | 10-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD026 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 6.00 ADQUISICIONES | 0 | 16704 | 16704 | 0 | 16704 | 16704 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | 01/08/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | No. 36 01/SEPT/2017
3 | 02-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD027 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (SECRETARIA) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 ADQUISICIONES | 0 | 4060 | 4060 | 0 | 4060 | 4060 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | 01/08/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | No. 36 01/SEPT/2017
4 | 05-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD028 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (CONTRALORIA) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 2.00 ADQUISICIONES | 0 | 4350 | 4350 | 0 | 4350 | 4350 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | 01/08/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | No. 36 01/SEPT/2017
4 |  |  |  | SUBTOTAL DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 30856 | 30856 | 0 | 30856 | 30856 | 0 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
6 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 87067.22 | 87067.22 | 56211.22 | 30856 | 87067.22 | 56211.22
6 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 87067.22 | 87067.22 | 56211.22 | 30856 | 87067.22 | 56211.22

## 4.6PAR Economias(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Economias
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Política y Gobierno
1 | 02-025-P005 | Política y Gobierno | GO123 | GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (ECONOMIA 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Economias | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 19951.45 | 19951.45 | 0 | 19951.45 | 19951.45 | 0 | 100% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 36 01/SEPT/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Política y Gobierno | [6 empty] | 0 | 19951.45 | 19951.45 | 0 | 19951.45 | 19951.45 | 0 | 100% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 19951.45 | 19951.45 | 0 | 19951.45 | 19951.45 | 0

## 4.7PAR Adefas(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Adefas
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Obligaciones Jurídicas Ineludibles
1 | 03-040-L001 | Obligaciones Jurídicas Ineludibles | GO032 | REINTEGRO AL FEIEF POR EL MONTO TRANSFERIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Adefas | CONCLUIDOS | A.DEUDA | 1.00 OPERACION | 1598152 | 1598152 | 1598152 | 1331795 | 266357 | 1598152 | 1598152 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 30/03/2017 | 31/08/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Obligaciones Jurídicas Ineludibles | [6 empty] | 1598152 | 1598152 | 1598152 | 1331795 | 266357 | 1598152 | 1598152 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 1598152 | 1598152 | 1598152 | 1331795 | 266357 | 1598152 | 1598152

## 4.8-APAR Adefas(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Adefas
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Obligaciones Jurídicas Ineludibles
1 | 03-040-L001 | Obligaciones Jurídicas Ineludibles | GO037 | DEVOLUCION DEL APOYO FINANCIERO COMPENSABLE OTORGADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 | 270010001 | BALANCÁN,CD | PARTICIPACIONES Adefas | PROCESO | A.DEUDA | 1.00 OPERACION | 8000000 | 8000000 | 7633000 | 5032666.67 | 2600333.33 | 7633000 | 7633000 | 95.41% | 67% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Obligaciones Jurídicas Ineludibles | [6 empty] | 8000000 | 8000000 | 7633000 | 5032666.67 | 2600333.33 | 7633000 | 7633000 | 95.41% | 67% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 8000000 | 8000000 | 7633000 | 5032666.67 | 2600333.33 | 7633000 | 7633000

## 4.9ISR Nuevo(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Vigilancia del Tránsito
1 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | IS032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 SUMINISTRO | 0 | 262228.69 | 262228.69 | 262228.69 | 0 | 262228.69 | 262228.69 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 21/02/2017 | 31/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 31/03/2017 | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Vigilancia del Tránsito | [6 empty] | 0 | 262228.69 | 262228.69 | 262228.69 | 0 | 262228.69 | 262228.69 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos
1 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP014 | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | ISR PARTICIPABLE Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1650.00 METROS CUADRADOS | 0 | 561725.41 | 561725.41 | 561725.41 | 0 | 561725.41 | 561725.41 | 100% | 100% | AD | 08/02/2017 | NO APLICA | 15/02/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/09/2017 | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | [6 empty] | 0 | 561725.41 | 561725.41 | 561725.41 | 0 | 561725.41 | 561725.41 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo a la Vivienda
1 | 06-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS029 | APOYO CON BULTOS DE CEMENTO | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 5100.00 BULTO | 0 | 720627.96 | 720627.96 | 720627.96 | 0 | 720627.96 | 720627.96 | 100% | 100% | AD | 04/01/2017 | NO APLICA | 04/01/2017 | 28/02/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo a la Vivienda | [6 empty] | 0 | 720627.96 | 720627.96 | 720627.96 | 0 | 720627.96 | 720627.96 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
1 | 15-038-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | GO044 | ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIOS DE BALANCAN | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 247381.6 | 247381.6 | 247381.6 | 0 | 247381.6 | 247381.6 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 26/01/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 29/04/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 0 | 247381.6 | 247381.6 | 247381.6 | 0 | 247381.6 | 247381.6 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Adquisición de Bienes Muebles
1 | 15-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD003 | ADQUISICION DE MINISPLIT (ATENCION A LA MUJER) | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 2.00 ADQUISICIONES | 0 | 11664 | 11664 | 11664 | 0 | 11664 | 11664 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 31/03/2017 | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 11664 | 11664 | 11664 | 0 | 11664 | 11664 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura para la Seguridad Pública
1 | 08-006-K028 | Infraestructura para la Seguridad Pública | OP016 | CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN SALIDAS DE VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | ISR PARTICIPABLE Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 4.00 CONSTRUCCION | 0 | 477863.48 | 477863.48 | 173241.45 | 304622.03 | 477863.48 | 477863.48 | 100% | 100% | CT | 24/02/2017 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 15/05/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 30/09/2017 | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para la Seguridad Pública | [6 empty] | 0 | 477863.48 | 477863.48 | 173241.45 | 304622.03 | 477863.48 | 477863.48 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Obligaciones Jurídicas Ineludibles
1 | 13-040-L001 | Obligaciones Jurídicas Ineludibles | GO051 | RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES) | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 364728.87 | 364728.87 | 364728.87 | 0 | 364728.87 | 364728.87 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 01/02/2017 | 31/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 31/03/2017 | No. 28 03/MARZO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Obligaciones Jurídicas Ineludibles | [6 empty] | 0 | 364728.87 | 364728.87 | 364728.87 | 0 | 364728.87 | 364728.87 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Financiera
1 | 03-026-P009 | Administración Financiera | GO043 | PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 95442 | 95442 | 95442 | 95442 | 0 | 95442 | 95442 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 28/02/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Financiera | [6 empty] | 95442 | 95442 | 95442 | 95442 | 0 | 95442 | 95442 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
8 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 95442 | 2741662.01 | 2741662.01 | 2437039.98 | 304622.03 | 2741662.01 | 2741662.01

## 4.10ISR Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Vigilancia del Tránsito
1 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | GO089 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 69000 | 58495.08 | 0 | 58495.08 | 58495.08 | 58495.08 | 84.78% | 85% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Vigilancia del Tránsito | [6 empty] | 0 | 69000 | 58495.08 | 0 | 58495.08 | 58495.08 | 58495.08 | 84.78% | 85% | PROMEDIO PORCENTUAL
Protección Civil
1 | 17-044-E029 | Vigilancia del Tránsito | GO094 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 60000 | 41398.73 | 0 | 41398.73 | 41398.73 | 41398.73 | 69% | 69% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Protección Civil | [6 empty] | 0 | 60000 | 41398.73 | 0 | 41398.73 | 41398.73 | 41398.73 | 69% | 69% | PROMEDIO PORCENTUAL
Registro e Identificación de Población
1 | 02-043-E47 | Vigilancia del Tránsito | GO090 | GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 13200 | 8481.78 | 0 | 8481.78 | 8481.78 | 8481.78 | 64.26% | 64% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 03-040-E47 | Vigilancia del Tránsito | GO091 | GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 13333.76 | 2041.76 | 0 | 2041.76 | 2041.76 | 2041.76 | 15.31% | 15% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Registro e Identificación de Población | [6 empty] | 0 | 26533.76 | 10523.54 | 0 | 10523.54 | 10523.54 | 10523.54 | 39.66% | 39.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos
1 | 08-039-E48 | Vigilancia del Tránsito | GO093 | SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 551642.09 | 479167.27 | 0 | 479167.27 | 479167.27 | 479167.27 | 86.86% | 87% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | [6 empty] | 0 | 551642.09 | 479167.27 | 0 | 479167.27 | 479167.27 | 479167.27 | 86.86% | 87% | PROMEDIO PORCENTUAL
Desarrollo Agrícola
1 | 06-018-F001 | Vigilancia del Tránsito | GO080 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 155600 | 110579.44 | 0 | 110579.44 | 110579.44 | 110579.44 | 71.07% | 71% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Agrícola | [6 empty] | 0 | 155600 | 110579.44 | 0 | 110579.44 | 110579.44 | 110579.44 | 71.07% | 71% | PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo Turístico
1 | 07-023-F008 | Vigilancia del Tránsito | GO081 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 12978 | 11033.05 | 0 | 11033.05 | 11033.05 | 11033.05 | 85.01% | 85% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo Turístico | [6 empty] | 0 | 12978 | 11033.05 | 0 | 11033.05 | 11033.05 | 11033.05 | 85.01% | 85% | PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental
1 | 16-034-F021 | Vigilancia del Tránsito | GO087 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 122400 | 97684.35 | 0 | 97684.35 | 97684.35 | 97684.35 | 79.81% | 80% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental | [6 empty] | 0 | 122400 | 97684.35 | 0 | 97684.35 | 97684.35 | 97684.35 | 79.81% | 80% | PROMEDIO PORCENTUAL
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
1 | 14-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO085 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 20000 | 14664.1 | 0 | 14664.1 | 14664.1 | 14664.1 | 73.32% | 73% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 15-038-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO086 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 54600 | 33443.99 | 0 | 33443.99 | 33443.99 | 33443.99 | 61.25% | 61% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
3 | 18-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO088 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 265000 | 177901.21 | 0 | 177901.21 | 177901.21 | 177901.21 | 67.13% | 67% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
4 | 09-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO096 | GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 7000 | 4006.41 | 0 | 4006.41 | 4006.41 | 4006.41 | 57.23% | 57% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
5 | 18-001-F27 | Vigilancia del Tránsito | GO099 | GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 66000 | 52413.68 | 0 | 52413.68 | 52413.68 | 52413.68 | 79.41% | 79% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
5 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 0 | 412600 | 282429.39 | 0 | 282429.39 | 282429.39 | 282429.39 | 68.45% | 67.4% | PROMEDIO PORCENTUAL
Fomento a la Cultura y las Artes
1 | 09-021-F30 | Vigilancia del Tránsito | GO083 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 178600 | 157761.56 | 0 | 157761.56 | 157761.56 | 157761.56 | 88.33% | 88% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Cultura y las Artes | [6 empty] | 0 | 178600 | 157761.56 | 0 | 157761.56 | 157761.56 | 157761.56 | 88.33% | 88% | PROMEDIO PORCENTUAL
Actividades de Apoyo Administrativo
1 | 10-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO084 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 150600 | 69065.61 | 0 | 69065.61 | 69065.61 | 69065.61 | 45.86% | 46% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 08-006-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO092 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 52030.8 | 35625.21 | 0 | 35625.21 | 35625.21 | 35625.21 | 68.47% | 68% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
3 | 02-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO097 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 34200 | 24214.1 | 0 | 24214.1 | 24214.1 | 24214.1 | 70.8% | 71% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
4 | 09-040-M001 | Vigilancia del Tránsito | GO098 | GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 33600 | 10461.51 | 0 | 10461.51 | 10461.51 | 10461.51 | 31.14% | 31% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
4 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 270430.8 | 139366.43 | 0 | 139366.43 | 139366.43 | 139366.43 | 51.53% | 54% | PROMEDIO PORCENTUAL
Evaluación y Control
1 | 05-007-O001 | Vigilancia del Tránsito | GO079 | GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNiCIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 10118.5 | 7226.37 | 0 | 7226.37 | 7226.37 | 7226.37 | 71.42% | 71% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Evaluación y Control | [6 empty] | 0 | 10118.5 | 7226.37 | 0 | 7226.37 | 7226.37 | 7226.37 | 71.42% | 71% | PROMEDIO PORCENTUAL
Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
1 | 08-006-P002 | Vigilancia del Tránsito | GO082 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 560000 | 413781.79 | 0 | 413781.79 | 413781.79 | 413781.79 | 73.89% | 74% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | [6 empty] | 0 | 560000 | 413781.79 | 0 | 413781.79 | 413781.79 | 413781.79 | 73.89% | 74% | PROMEDIO PORCENTUAL
Planeación, Estadística e Indicadores
1 | 04-032-P003 | Vigilancia del Tránsito | GO078 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 20000 | 13507.8 | 0 | 13507.8 | 13507.8 | 13507.8 | 67.54% | 68% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Planeación, Estadística e Indicadores | [6 empty] | 0 | 20000 | 13507.8 | 0 | 13507.8 | 13507.8 | 13507.8 | 67.54% | 68% | PROMEDIO PORCENTUAL
Política y Gobierno
1 | 01-025-P005 | Vigilancia del Tránsito | GO075 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 929755.65 | 731278.35 | 0 | 731278.35 | 731278.35 | 731278.35 | 78.65% | 79% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 02-025-P005 | Vigilancia del Tránsito | GO076 | GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 148935.8 | 147793.61 | 0 | 147793.61 | 147793.61 | 147793.61 | 99.23% | 99% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
3 | 02-025-P005 | Vigilancia del Tránsito | GO095 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 46800 | 31073.55 | 0 | 31073.55 | 31073.55 | 31073.55 | 66.4% | 66% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Política y Gobierno | [6 empty] | 0 | 1125491.45 | 910145.51 | 0 | 910145.51 | 910145.51 | 910145.51 | 80.87% | 81.33% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Financiera
1 | 03-042-P009 | Vigilancia del Tránsito | GO077 | GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 53805.4 | 45421.4 | 0 | 45421.4 | 45421.4 | 45421.4 | 84.42% | 84% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Financiera | [6 empty] | 0 | 53805.4 | 45421.4 | 0 | 45421.4 | 45421.4 | 45421.4 | 84.42% | 84% | PROMEDIO PORCENTUAL
25 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 3629200 | 2778521.71 | 0 | 2778521.71 | 2778521.71 | 2778521.71

## 4.11ISR Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR004 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR Participable 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 6770725.25 | 495305.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 6770725.25 | 495305.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 6770725.25 | 495305.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.12ISR Economias(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE Economias
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Adquisición de Bienes Muebles
1 | 03-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD022 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (FINANZAS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | ISR PARTICIPABLE Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 7774.62 | 7774.62 | 0 | 7774.62 | 7774.62 | 7774.62 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 22/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO. 31 19/05/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 7774.62 | 7774.62 | 0 | 7774.62 | 7774.62 | 7774.62 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 7774.62 | 7774.62 | 0 | 7774.62 | 7774.62 | 7774.62

## 4.13INGESTION Nuevo(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Servicio de Agua Potable
1 | 03-025-E001 | Servicio de Agua Potable | IS033 | APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SASMUB) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 APORTACION | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 01/02/2017 | 28/02/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | No. 28 03/MARZO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Servicio de Agua Potable | [6 empty] | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
1 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO069 | APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 APORTACION | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/04/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 29/04/2017 | 30/06/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | [6 empty] | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos
1 | 08-039-E48 | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | OP010 | ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN. | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 ACONDICIONAMIENTO | 200000 | 194175.5 | 194175.5 | 194175.5 | 0 | 194175.5 | 194175.5 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 15/02/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 31/05/2017 | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 08-039-E48 | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | OP011 | ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 ACONDICIONAMIENTO | 150000 | 133298.46 | 133298.46 | 133298.46 | 0 | 133298.46 | 133298.46 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 15/02/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 31/05/2017 | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | [6 empty] | 350000 | 327473.96 | 327473.96 | 327473.96 | 0 | 327473.96 | 327473.96 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos
1 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP012 | MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 200000 | 196176.56 | 196176.56 | 196176.56 | 0 | 196176.56 | 196176.56 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 01/03/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 15/06/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | [6 empty] | 200000 | 196176.56 | 196176.56 | 196176.56 | 0 | 196176.56 | 196176.56 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Desarrollo Agrícola
1 | 06-017-F001 | Desarrollo Agrícola | GO072 | DEVOLUCION DE RECURSOS DE LAS APORTACIONES DEL PROGRAMA DE MECANIZACION (APORTACION PARTICIPACIONES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 100% | 100% | AD | 05/05/2017 | NO APLICA | 12/06/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO.32 02/06/2017
2 | 06-017-F001 | Desarrollo Agrícola | GO073 | DEVOLUCION DE RECURSOS DE LAS APORTACIONES DEL PROGRAMA DE MECANIZACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 39600 | 39600 | 39600 | 0 | 39600 | 39600 | 100% | 100% | AD | 05/05/2017 | NO APLICA | 12/06/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO.32 02/06/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Agrícola | [6 empty] | 0 | 67600 | 67600 | 67600 | 0 | 67600 | 67600 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Desarrollo Pecuario
1 | 06-019-F002 | Desarrollo Pecuario | IS034 | PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA | 270010031 | LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 5.00 PRODUCTORES | 0 | 32317 | 32317 | 32317 | 0 | 32317 | 32317 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 06/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 29/04/2017 | 30/06/2017 | No. 28 03/MARZO/2017
2 | 06-019-F002 | Desarrollo Pecuario | IS035 | PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA | 270010604 | EMILIANO ZAPATA SALAZAR,EJ | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 15.00 PRODUCTORES | 0 | 96951 | 96951 | 96951 | 0 | 96951 | 96951 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 06/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 29/04/2017 | 30/06/2017 | No. 28 03/MARZO/2017
3 | 06-019-F002 | Desarrollo Pecuario | IS036 | PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 5.00 PRODUCTORES | 0 | 32317 | 32317 | 32317 | 0 | 32317 | 32317 | 100% | 100% | AD | 01/02/2017 | NO APLICA | 06/03/2017 | 30/04/2017 | NO APLICA | 29/04/2017 | 30/06/2017 | No. 28 03/MARZO/2017
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Pecuario | [6 empty] | 0 | 161585 | 161585 | 161585 | 0 | 161585 | 161585 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Desarrollo Regional
1 | 06-016-F25 | Desarrollo Regional | IS028 | APOYO A PRODUCTORES CON SEMENTALES | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 APOYO | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 100% | 100% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 30/05/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 30/09/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Regional | [6 empty] | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Adquisición de Bienes Muebles
1 | 10-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD004 | ADQUISICION DE MINISPLIT (ADMINISTRACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 2.00 ADQUISICIONES | 0 | 13968 | 13968 | 13968 | 0 | 13968 | 13968 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 02/01/2017 | 28/02/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | No. 27 03/FEB/2017
2 | 08-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD005 | ADQUISICION DE MINISPLIT (COORDINACION DEL RAMO 33) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 ADQUISICIONES | 0 | 10342 | 10342 | 10342 | 0 | 10342 | 10342 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 02/01/2017 | 28/02/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | No. 27 03/FEB/2017
3 | 03-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD006 | ADQUISICION DE MINISPLIT (SUBDIRECCION DE CATASTRO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 ADQUISICIONES | 0 | 10342 | 10342 | 10342 | 0 | 10342 | 10342 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 02/01/2017 | 28/02/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | No. 27 03/FEB/2017
4 | 01-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD007 | ADQUISICIÓN DE MINISPLIT (PRESIDENCIA AREA DE SECRETARIA TECNICA) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 ADQUISICIONES | 0 | 8136 | 8136 | 8136 | 0 | 8136 | 8136 | 100% | 100% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | 02/01/2017 | 28/02/2017 | NO APLICA | 28/02/2017 | 31/03/2017 | No. 27 03/FEB/2017
4 |  |  |  | SUBTOTAL DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 42788 | 42788 | 42788 | 0 | 42788 | 42788 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 18-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD029 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (DIF) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 2.00 ADQUISICIONES | 0 | 19710.72 | 19710.72 | 0 | 19710.72 | 19710.72 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | 01/08/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | No. 36 01/SEPT/2017
2 | 10-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD030 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (ADMINISTRACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 ADQUISICIONES | 0 | 8690.72 | 8690.72 | 0 | 8690.72 | 8690.72 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | 01/08/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | No. 01/SEPT/2017
3 | 04-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD031 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (PROGRAMACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 ADQUISICIONES | 0 | 12296 | 12296 | 0 | 12296 | 12296 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | 01/08/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | No. 01/SEPT/2017
3 |  |  |  | SUBTOTAL DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 40697.44 | 40697.44 | 0 | 40697.44 | 40697.44 | 0 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
7 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 83485.44 | 83485.44 | 42788 | 40697.44 | 83485.44 | 42788
18 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 1550000 | 4036320.96 | 4036320.96 | 3995623.52 | 40697.44 | 4036320.96 | 3995623.52

## 4.14INGESTION Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
1 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO124 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 101410.5 | 101410.5 | 0 | 101410.5 | 101410.5 | 0 | 100% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 01/SEPT/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | [6 empty] | 0 | 101410.5 | 101410.5 | 0 | 101410.5 | 101410.5 | 0 | 100% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Registro e Identificación de Población
1 | 02-043-E47 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO114 | GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 204801.64 | 191025.71 | 0 | 191025.71 | 191025.71 | 191025.71 | 93.27% | 93% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 03-040-E47 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO115 | GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 94822.09 | 80114.07 | 0 | 80114.07 | 80114.07 | 80114.07 | 84.49% | 84% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Registro e Identificación de Población | [6 empty] | 0 | 299623.73 | 271139.78 | 0 | 271139.78 | 271139.78 | 271139.78 | 90.49% | 88.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos
1 | 08-039-E48 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO117 | SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 1099540.89 | 966213.44 | 0 | 966213.44 | 966213.44 | 966213.44 | 87.87% | 88% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | [6 empty] | 0 | 1099540.89 | 966213.44 | 0 | 966213.44 | 966213.44 | 966213.44 | 87.87% | 88% | PROMEDIO PORCENTUAL
Desarrollo Agrícola
1 | 06-018-F001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO105 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 66726.93 | 49243.88 | 0 | 49243.88 | 49243.88 | 49243.88 | 73.8% | 74% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 06-006-F001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | OP013 | MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 300000 | 176490 | 3132 | 3132 | 0 | 3132 | 3132 | 1.775% | 5% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/03/2017 | 30/11/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Agrícola | [6 empty] | 300000 | 243216.93 | 52375.88 | 3132 | 49243.88 | 52375.88 | 52375.88 | 21.53% | 39.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Desarrollo Pecuario
1 | 06-016-F002 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | IS141 | PROGRAMA DE APOYO A LA CAMPAÑA ZOOSANITARIA | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 7000.00 PRODUCTORES | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 90% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/07/2017 | 30/11/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 29 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Pecuario | [6 empty] | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 90% | PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental
1 | 16-034-F021 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO112 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 120636.79 | 65903.67 | 0 | 65903.67 | 65903.67 | 65903.67 | 54.63% | 55% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental | [6 empty] | 0 | 120636.79 | 65903.67 | 0 | 65903.67 | 65903.67 | 65903.67 | 54.63% | 55% | PROMEDIO PORCENTUAL
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
1 | 14-001-F27 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO110 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 29687.53 | 9934.72 | 0 | 9934.72 | 9934.72 | 9934.72 | 33.46% | 33% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 15-038-F27 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO111 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 27010.41 | 14488.2 | 0 | 14488.2 | 14488.2 | 14488.2 | 53.64% | 54% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
3 | 18-001-F27 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO113 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 367823.13 | 348415.56 | 0 | 348415.56 | 348415.56 | 348415.56 | 94.72% | 95% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
4 | 18-001-F27 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO121 | GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 135277.82 | 107645.04 | 0 | 107645.04 | 107645.04 | 107645.04 | 79.57% | 80% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
4 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 0 | 559798.89 | 480483.52 | 0 | 480483.52 | 480483.52 | 480483.52 | 85.83% | 65.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Fomento a la Cultura y las Artes
1 | 09-021-F30 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO107 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 131729.73 | 124026.74 | 0 | 124026.74 | 124026.74 | 124026.74 | 94.15% | 94% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Cultura y las Artes | [6 empty] | 0 | 131729.73 | 124026.74 | 0 | 124026.74 | 124026.74 | 124026.74 | 94.15% | 94% | PROMEDIO PORCENTUAL
Actividades de Apoyo Administrativo
1 | 10-040-M001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO108 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 339461.26 | 332730.55 | 0 | 332730.55 | 332730.55 | 332730.55 | 98.02% | 98% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 13-040-M001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO109 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 31113.95 | 14595.41 | 0 | 14595.41 | 14595.41 | 14595.41 | 46.91% | 47% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
3 | 08-006-M001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO116 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 180252.37 | 106392.8 | 0 | 106392.8 | 106392.8 | 106392.8 | 59.02% | 59% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
4 | 09-040-M001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO118 | GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 276720.51 | 214949.18 | 0 | 214949.18 | 214949.18 | 214949.18 | 77.68% | 78% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
5 | 02-040-M001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO119 | GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 23852.78 | 11870.35 | 0 | 11870.35 | 11870.35 | 11870.35 | 49.77% | 50% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
6 | 09-040-M001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO120 | GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 125228.53 | 75962.29 | 0 | 75962.29 | 75962.29 | 75962.29 | 60.66% | 61% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
6 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 976629.4 | 756500.58 | 0 | 756500.58 | 756500.58 | 756500.58 | 77.46% | 65.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Evaluación y Control
1 | 05-007-O001 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO104 | GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 47490.31 | 42476.66 | 0 | 42476.66 | 42476.66 | 42476.66 | 89.44% | 89% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Evaluación y Control | [6 empty] | 0 | 47490.31 | 42476.66 | 0 | 42476.66 | 42476.66 | 42476.66 | 89.44% | 89% | PROMEDIO PORCENTUAL
Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
1 | 34-013-P002 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO038 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33 | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 1749690 | 1749690 | 1129388.42 | 848917.18 | 280471.24 | 1129388.42 | 1126996.36 | 64.55% | 65% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/12/2016
2 | 08-006-P002 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO106 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 273858.56 | 273858.56 | 0 | 273858.56 | 273858.56 | 273858.56 | 100% | 90% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | [6 empty] | 1749690 | 2023548.56 | 1403246.98 | 848917.18 | 554329.8 | 1403246.98 | 1400854.92 | 69.35% | 77.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Planeación, Estadística e Indicadores
1 | 04-007-P003 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO039 | PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 470000 | 470000 | 232000 | 232000 | 0 | 232000 | 232000 | 49.36% | 49% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 14/01/2017 | 31/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 04-032-P003 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO103 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 211869.74 | 208714.4 | 0 | 208714.4 | 208714.4 | 208714.4 | 98.51% | 99% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Planeación, Estadística e Indicadores | [6 empty] | 470000 | 681869.74 | 440714.4 | 232000 | 208714.4 | 440714.4 | 440714.4 | 64.63% | 74% | PROMEDIO PORCENTUAL
Política y Gobierno
1 | 01-025-P005 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO100 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 SIN META | 0 | 12895.59 | 12357.62 | 0 | 12357.62 | 12357.62 | 12357.62 | 95.83% | 96% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 02-025-P005 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO101 | GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 216243.43 | 204807.77 | 0 | 204807.77 | 204807.77 | 204807.77 | 94.71% | 95% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Política y Gobierno | [6 empty] | 0 | 229139.02 | 217165.39 | 0 | 217165.39 | 217165.39 | 217165.39 | 94.77% | 95.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Financiera
1 | 03-042-P009 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO102 | GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 539430.86 | 533319.26 | 0 | 533319.26 | 533319.26 | 533319.26 | 98.87% | 99% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Financiera | [6 empty] | 0 | 539430.86 | 533319.26 | 0 | 533319.26 | 533319.26 | 533319.26 | 98.87% | 99% | PROMEDIO PORCENTUAL
27 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 2519690 | 7096065.35 | 5496976.8 | 1084049.18 | 4412927.62 | 5496976.8 | 5393174.24

## 4.15INGESTION Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Política y Gobierno
1 | 02-025-P005 | Política y Gobierno | IS021 | EVENTO OFICIAL DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2017 | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 EVENTOS | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/11/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Política y Gobierno | [6 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Financiera
1 | 03-042-P009 | Política y Gobierno | GO046 | PROGRAMA DE PROMOCION Y COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 21896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 | 03-042-P009 | Política y Gobierno | GO047 | PROGRAMA DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Financiera | [6 empty] | 0 | 27396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 300000 | 327396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.16INGESTION Nuevo(CANCELADO)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
SITUACION: CANCELADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
1 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO040 | COPARTICIPACIÓN PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2017 | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | [6 empty] | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Desarrollo Regional
1 | 06-016-F25 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | IS025 | PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 5.00 APOYO | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/03/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 06-016-F25 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | IS026 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE EQUINOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 APOYO | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/03/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
3 | 06-016-F25 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | IS027 | PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 APOYO | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/03/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Regional | [6 empty] | 80100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | PBR002 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ingresos de Gestion 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 259992.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
2 | 04-032-P010 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | PBR006 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanizacion) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo | CANCELADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | 31/07/2017 | 30/06/2017 | NO. 25 27/DIC/2016
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 4259992.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
6 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 7090092.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.I7INGESTION Economias(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Economias
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Adquisición de Bienes Muebles
1 | 05-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD016 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (CONTRALORIA) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 37903 | 37903 | 0 | 37903 | 37903 | 37903 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 26/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO.31 19/05/2017
2 | 01-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD017 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (PRESIDENCIA) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 8958.68 | 8958.68 | 0 | 8958.68 | 8958.68 | 8958.68 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 22/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO. 31 19/05/2017
3 | 10-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD018 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 13801.45 | 13801.45 | 0 | 13801.45 | 13801.45 | 13801.45 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 22/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO.31 19/05/2017
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 60663.13 | 60663.13 | 0 | 60663.13 | 60663.13 | 60663.13 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Modernización e innovación tecnológica y administrativa
1 | 04-032-K038 | Modernización e innovación tecnológica y administrativa | AD008 | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA BIENES DE LA INFORMACION REMANENTE 2016 (PROGRAMACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 71624.85 | 71624.85 | 71624.85 | 0 | 71624.85 | 71624.85 | 100% | 100% | AD | 01/03/2017 | NO APLICA | 11/03/2017 | 31/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 31/03/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Modernización e innovación tecnológica y administrativa | [6 empty] | 0 | 71624.85 | 71624.85 | 71624.85 | 0 | 71624.85 | 71624.85 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
4 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 132287.98 | 132287.98 | 71624.85 | 60663.13 | 132287.98 | 132287.98

## 4.18INGESTION Economias(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Economias
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Protección Civil
1 | 17-044-E029 | Protección Civil | IS142 | COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 2017 (REMANENTE 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Economias | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 ACCION | 0 | 37525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/04/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 29 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Protección Civil | [6 empty] | 0 | 37525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Edificios Públicos
1 | 08-006-K012 | Protección Civil | OP110 | REMODELACION DE OFICINA EN ATENCION A LA MUJER | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Economias | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 REMODELACION | 0 | 21259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 10/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 34 07/JUL/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Edificios Públicos | [6 empty] | 0 | 21259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Protección Civil | PBR024 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE INGRESOS DE GESTION 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | INGRESOS DE GESTIÓN Economias | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 16220.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 16220.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 75004.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.19FIV Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
1 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO033 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 30504383.41 | 33642094 | 25550487.86 | 17544352.51 | 8006135.35 | 25550487.86 | 25335458.36 | 75.95% | 76% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | [6 empty] | 30504383.41 | 33642094 | 25550487.86 | 17544352.51 | 8006135.35 | 25550487.86 | 25335458.36 | 75.95% | 76% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 30504383.41 | 33642094 | 25550487.86 | 17544352.51 | 8006135.35 | 25550487.86 | 25335458.36

## 4.20FIV Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 | INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR041 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FIV INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 286.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 286.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 286.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.21FIV Economias(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos
1 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP128 | MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN COL. LA CUCHILLA | 270010024 | LA CUCHILLA,CO | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 0 | 19855.31 | 19855.31 | 0 | 19855.31 | 19855.31 | 19855.31 | 100% | 100% | AD | 10/08/2017 | NO APLICA | 10/08/2017 | 24/08/2017 | NO APLICA | 24/08/2017 | 30/09/2017 | NO. 35 04/08/2017
2 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP129 | MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN EL POB. SAN PEDRO | 270010014 | CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO),PO | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 0 | 60236.83 | 60236.83 | 0 | 60236.83 | 60236.83 | 60236.83 | 100% | 100% | AD | 10/08/2017 | NO APLICA | 10/08/2017 | 31/08/2017 | NO APLICA | 25/08/2017 | 30/09/2017 | NO. 35 04/08/2017
3 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP130 | REPARACION DE FUENTES EN EL PARQUE CENTRAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 0 | 88494.11 | 88494.11 | 0 | 88494.11 | 88494.11 | 88494.11 | 100% | 100% | AD | 10/08/2017 | NO APLICA | 10/08/2017 | 25/08/2017 | NO APLICA | 25/08/2017 | 30/09/2017 | NO. 35 04/08/2017
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | [6 empty] | 0 | 168586.25 | 168586.25 | 0 | 168586.25 | 168586.25 | 168586.25 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 168586.25 | 168586.25 | 0 | 168586.25 | 168586.25 | 168586.25

## 4.22FIV Economias(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Vialidad
1 | 08-006-K010 | Vialidad | OP112 | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias | PROCESO | G.CAP | 4.00 CONSTRUCCION | 0 | 121375.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 |  | No. 34 07/JUL/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Vialidad | [6 empty] | 0 | 121375.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 121375.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.23FIV Economias(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos
1 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OP212 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS (ECONOMIA 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 0 | 181665.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 25/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 15/11/2017 | NO APLICA | PENDIENTE
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | [6 empty] | 0 | 181665.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 181665.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.24FIV Economias(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR012 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FIV INTERESES 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 626.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 626.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 626.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.25FIII Nuevo(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
servicio de Alumbrado Público
1 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS124 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 71.00 LUMINARIAS | 0 | 57106.82 | 57106.82 | 57106.82 | 0 | 57106.82 | 57106.82 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
2 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS125 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010004 | EL ÁGUILA,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 41.00 LUMINARIAS | 0 | 32716.78 | 32716.78 | 32716.78 | 0 | 32716.78 | 32716.78 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
3 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS126 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010044 | MACTÚN,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 93.00 LUMINARIAS | 0 | 74661.11 | 74661.11 | 74661.11 | 0 | 74661.11 | 74661.11 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2507 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
4 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS127 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010023 | QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS),VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 106.00 LUMINARIAS | 0 | 85320.39 | 85320.39 | 85320.39 | 0 | 85320.39 | 85320.39 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
5 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS128 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010097 | GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ , (ARENAL),PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 71.00 LUMINARIAS | 0 | 57106.82 | 57106.82 | 57106.82 | 0 | 57106.82 | 57106.82 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
6 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS129 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010033 | LA HULERÍA,CO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 46.00 LUMINARIAS | 0 | 36540.3 | 36540.3 | 36540.3 | 0 | 36540.3 | 36540.3 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
7 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS130 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010049 | NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA),PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 56.00 LUMINARIAS | 0 | 44943.49 | 44943.49 | 44943.49 | 0 | 44943.49 | 44943.49 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
8 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS131 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010047 | MULTÉ,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 91.00 LUMINARIAS | 0 | 73093.68 | 73093.68 | 73093.68 | 0 | 73093.68 | 73093.68 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
9 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS132 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010005 | APATZINGÁN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 36.00 LUMINARIAS | 0 | 28137.11 | 28137.11 | 28137.11 | 0 | 28137.11 | 28137.11 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
10 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS133 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010014 | CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO),PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 42.00 LUMINARIAS | 0 | 33468.81 | 33468.81 | 33468.81 | 0 | 33468.81 | 33468.81 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/04/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
11 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | IS134 | REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010056 | MISSICAB (LA PITA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 50.00 LUMINARIAS | 0 | 39539.34 | 39539.34 | 39539.34 | 0 | 39539.34 | 39539.34 | 100% | 100% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 06/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
11 |  |  |  | SUBTOTAL DE servicio de Alumbrado Público | [6 empty] | 0 | 562634.65 | 562634.65 | 562634.65 | 0 | 562634.65 | 562634.65 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP193 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 496.00 LUMINARIAS | 0 | 391538.44 | 391538.44 | 0 | 391538.44 | 391538.44 | 0 | 100% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 | 30/09/2017 | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE servicio de Alumbrado Público | [6 empty] | 0 | 391538.44 | 391538.44 | 0 | 391538.44 | 391538.44 | 0 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
12 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE servicio de Alumbrado Público | [6 empty] | 0 | 954173.09 | 954173.09 | 562634.65 | 391538.44 | 954173.09 | 562634.65
Apoyo a la Vivienda
1 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS135 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010415 | FRANCISCO VILLA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 210.00 PIEZAS | 0 | 48533.82 | 48533.82 | 48533.82 | 0 | 48533.82 | 48533.82 | 100% | 100% | AD | 20/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 29/04/2017 | NO APLICA | 02/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
2 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS136 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010119 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 100.00 PIEZAS | 0 | 23139.44 | 23139.44 | 23139.44 | 0 | 23139.44 | 23139.44 | 100% | 100% | AD | 20/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 29/04/2017 | NO APLICA | 02/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
3 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS137 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010207 | SANTA CRUZ,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 65.00 PIEZAS | 0 | 15011.12 | 15011.12 | 15011.12 | 0 | 15011.12 | 15011.12 | 100% | 100% | AD | 20/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 29/04/2017 | NO APLICA | 02/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
4 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS138 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010031 | LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 140.00 PIEZAS | 0 | 32395.23 | 32395.23 | 32395.23 | 0 | 32395.23 | 32395.23 | 100% | 100% | AD | 20/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 29/04/2017 | NO APLICA | 02/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
5 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS139 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010709 | CAUDILLOS DEL SUR,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 100.00 PIEZAS | 0 | 23139.45 | 23139.45 | 23139.45 | 0 | 23139.45 | 23139.45 | 100% | 100% | AD | 20/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 29/04/2017 | NO APLICA | 02/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
6 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS140 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010065 | MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 40.00 PIEZAS | 0 | 9255.77 | 9255.77 | 9255.77 | 0 | 9255.77 | 9255.77 | 100% | 100% | AD | 20/03/2017 | NO APLICA | 31/03/2017 | 29/04/2017 | NO APLICA | 02/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
7 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP018 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010054 | PARAÍSO (EL TINTO),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 22.00 LETRINAS | 0 | 659848.22 | 659848.22 | 659848.22 | 0 | 659848.22 | 659848.22 | 100% | 100% | CT | 24/02/2017 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/04/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
8 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP019 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010473 | ASUNCIÓN,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 4.00 LETRINAS | 0 | 124640.91 | 124640.91 | 124640.91 | 0 | 124640.91 | 124640.91 | 100% | 100% | CT | 01/03/2017 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 15/04/2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
9 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP020 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010061 | LA REVANCHA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 4.00 LETRINAS | 0 | 124640.91 | 124640.91 | 124640.91 | 0 | 124640.91 | 124640.91 | 100% | 100% | CT | 01/03/2017 | 03/03/2017 | 08/03/2017 | 15/04/2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
10 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP021 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010472 | CIBAL DE LA GLORIA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 3.00 LETRINAS | 0 | 94798.51 | 94798.51 | 94798.51 | 0 | 94798.51 | 94798.51 | 100% | 100% | CT | 01/03/2017 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 15/04/2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
11 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP022 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010709 | CAUDILLOS DEL SUR,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 7.00 LETRINAS | 0 | 214168.12 | 214168.12 | 214168.12 | 0 | 214168.12 | 214168.12 | 100% | 100% | CT | 10/03/2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 29/04/2017 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
12 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP023 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010050 | NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 5.00 LETRINAS | 0 | 154483.32 | 154483.32 | 154483.32 | 0 | 154483.32 | 154483.32 | 100% | 100% | CT | 10/03/2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 24/04/2017 | 26/03/2017 | 26/03/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
13 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP024 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010044 | MACTÚN,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 6.00 LETRINAS | 0 | 184325.72 | 184325.72 | 184325.72 | 0 | 184325.72 | 184325.72 | 100% | 100% | CT | 10/03/2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 24/04/2017 | 26/03/2017 | 26/03/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
14 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP025 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010004 | EL ÁGUILA,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 9.00 LETRINAS | 0 | 273852.92 | 273852.92 | 273852.92 | 0 | 273852.92 | 273852.92 | 100% | 100% | CT | 25/03/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 15/05/2017 | 16/04/2017 | 16/04/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
15 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP026 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010016 | LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 7.00 LETRINAS | 0 | 214168.12 | 214168.12 | 214168.12 | 0 | 214168.12 | 214168.12 | 100% | 100% | CT | 25/03/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 15/05/2017 | 16/04/2017 | 16/04/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
16 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP027 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010011 | EL BARÍ,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 6.00 LETRINAS | 0 | 184325.72 | 184325.72 | 184325.72 | 0 | 184325.72 | 184325.72 | 100% | 100% | CT | 25/03/2017 | 01/04/2017 | 01/04/2017 | 15/05/2017 | 16/04/2017 | 16/04/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
17 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP034 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010079 | EL MICAL,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 126.00 METROS CUADRADOS | 0 | 42982.73 | 42982.73 | 42982.73 | 0 | 42982.73 | 42982.73 | 100% | 100% | CT | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 20/05/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
18 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP035 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010054 | PARAÍSO (EL TINTO),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 186.25 METROS CUADRADOS | 0 | 63535.98 | 63535.98 | 63535.98 | 0 | 63535.98 | 63535.98 | 100% | 100% | CT | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 20/05/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
19 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP036 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010472 | CIBAL DE LA GLORIA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 76.97 METROS CUADRADOS | 0 | 26256.99 | 26256.99 | 26256.99 | 0 | 26256.99 | 26256.99 | 100% | 100% | CT | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 20/05/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
20 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP037 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010016 | LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 86.68 METROS CUADRADOS | 0 | 29569.4 | 29569.4 | 29569.4 | 0 | 29569.4 | 29569.4 | 100% | 100% | CT | 14/04/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 24/05/2017 | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
21 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP038 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010011 | EL BARÍ,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 103.38 METROS CUADRADOS | 0 | 35266.31 | 35266.31 | 35266.31 | 0 | 35266.31 | 35266.31 | 100% | 100% | CT | 14/04/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 24/05/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
22 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP039 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010810 | EL NUEVO BARÍ,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 138.93 METROS CUADRADOS | 0 | 47393.59 | 47393.59 | 47393.59 | 0 | 47393.59 | 47393.59 | 100% | 100% | CT | 14/04/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 24/05/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
23 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP040 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010050 | NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 234.08 METROS CUADRADOS | 0 | 79852.37 | 79852.37 | 79852.37 | 0 | 79852.37 | 79852.37 | 100% | 100% | CT | 14/04/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 29/05/2017 | 30/04/2017 | 30/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
24 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP041 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010709 | CAUDILLOS DEL SUR,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 61.93 METROS CUADRADOS | 0 | 21126.36 | 21126.36 | 21126.36 | 0 | 21126.36 | 21126.36 | 100% | 100% | CT | 18/04/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 28/05/2017 | 29/04/2017 | 29/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
25 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP042 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010004 | EL ÁGUILA,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 158.11 METROS CUADRADOS | 0 | 53477.98 | 53477.98 | 53477.98 | 0 | 53477.98 | 53477.98 | 100% | 100% | CT | 18/04/2017 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 28/05/2017 | 29/04/2017 | 29/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
26 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP043 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010134 | BILIN ,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 217.20 METROS CUADRADOS | 0 | 74094.05 | 74094.05 | 74094.05 | 0 | 74094.05 | 74094.05 | 100% | 100% | CT | 14/04/2017 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 29/05/2017 | 30/04/2017 | 30/04/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
26 |  |  |  | SUBTOTAL DE Apoyo a la Vivienda | [6 empty] | 0 | 2854283.06 | 2854283.06 | 2854283.06 | 0 | 2854283.06 | 2854283.06 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP073 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010415 | FRANCISCO VILLA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 15.00 LETRINAS | 0 | 456895.58 | 456895.58 | 0 | 456895.58 | 456895.58 | 317070.34 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | No.30 04/05/2017
2 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP074 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010680 | AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 3.00 LETRINAS | 0 | 97566.72 | 97566.72 | 0 | 97566.72 | 97566.72 | 67598.28 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/07/2017 | 30/09/2017 | No.30 04/05/2017
3 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP076 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010119 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 4.00 LETRINAS | 0 | 138327.68 | 138327.68 | 0 | 138327.68 | 138327.68 | 88387.6 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | No.30 04/05/2017
4 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP078 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010207 | SANTA CRUZ,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 5.00 LETRINAS | 0 | 159119.07 | 159119.07 | 0 | 159119.07 | 159119.07 | 109176.95 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | No.30 04/05/2017
5 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP081 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010031 | LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 4.00 LETRINAS | 0 | 127810.58 | 127810.58 | 0 | 127810.58 | 127810.58 | 88387.62 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | No.30 04/05/2017
6 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP082 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010095 | LAS TARIMAS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 6.00 LETRINAS | 0 | 189893.2 | 189893.2 | 0 | 189893.2 | 189893.2 | 129966.28 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
7 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP083 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 270010415 | FRANCISCO VILLA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 3.00 FOSAS | 0 | 36229.5 | 36229.5 | 0 | 36229.5 | 36229.5 | 35219.26 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO. 30 04/05/2017
8 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP084 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 270010089 | ZACATECAS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 10.00 FOSAS | 0 | 108465.01 | 108465.01 | 0 | 108465.01 | 108465.01 | 105097.53 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
9 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP085 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 270010058 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 4.00 FOSAS | 0 | 46550.6 | 46550.6 | 0 | 46550.6 | 46550.6 | 45203.61 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
10 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP086 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 270010207 | SANTA CRUZ,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 7.00 FOSAS | 0 | 77507.83 | 77507.83 | 0 | 77507.83 | 77507.83 | 75150.59 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
11 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP087 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 270010137 | BUENAVISTA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 4.00 FOSAS | 0 | 46713.97 | 46713.97 | 0 | 46713.97 | 46713.97 | 46550.6 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
12 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP088 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 270010031 | LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 19.00 FOSAS | 0 | 201299.67 | 201299.67 | 0 | 201299.67 | 201299.67 | 41812.28 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
13 | 34-002-F015 | Apoyo a la Vivienda | OP089 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 270010095 | LAS TARIMAS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 17.00 FOSAS | 0 | 180669.74 | 180669.74 | 0 | 180669.74 | 180669.74 | 37966.17 | 100% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
13 |  |  |  | SUBTOTAL DE Apoyo a la Vivienda | [6 empty] | 0 | 1867049.15 | 1867049.15 | 0 | 1867049.15 | 1867049.15 | 1187587.11 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
39 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo a la Vivienda | [6 empty] | 0 | 4721332.21 | 4721332.21 | 2854283.06 | 1867049.15 | 4721332.21 | 4041870.17
Fomento a la Educación
1 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP028 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DJN1288M | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 273096.04 | 273096.04 | 273096.04 | 0 | 273096.04 | 273096.04 | 100% | 100% | CT | 24/02/2017 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 05/05/2017 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
2 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP044 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA GENERAL LUGARDA RAMIREZ CON CLAVE 27DPR1529K | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 383418.04 | 383418.04 | 383418.04 | 0 | 383418.04 | 383418.04 | 100% | 100% | CT | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 19/06/2017 | 21/05/2017 | 21/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
3 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP045 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL FANNY BOLIVAR SANSORES CON CLAVE 27DJN0717G | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 368453.8 | 368453.8 | 368453.8 | 0 | 368453.8 | 368453.8 | 100% | 100% | CT | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 19/06/2017 | 21/05/2017 | 21/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
4 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP046 | CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL DE ESC. PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1540G | 270010044 | MACTÚN,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 100.00 M.L. | 0 | 290545.51 | 290545.51 | 290545.51 | 0 | 290545.51 | 290545.51 | 100% | 100% | CT | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 14/06/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
5 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP047 | CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL DE ESC. TELEBACHILLERATO No. 1 CLAVE 27ETH0001H | 270010004 | EL ÁGUILA,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 49.80 M.L. | 0 | 160892.8 | 160892.8 | 160892.8 | 0 | 160892.8 | 160892.8 | 100% | 100% | CT | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 30/05/2017 | 01/05/2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
5 |  |  |  | SUBTOTAL DE Fomento a la Educación | [6 empty] | 0 | 1476406.19 | 1476406.19 | 1476406.19 | 0 | 1476406.19 | 1476406.19 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP065 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 27ETV0253E | 270010048 | EL NARANJITO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 365038.46 | 365038.46 | 140758.09 | 224280.37 | 365038.46 | 365038.46 | 100% | 100% | CT | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 31/08/2017 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
2 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP066 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27EPR1122V | 270010047 | MULTÉ,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 390018.86 | 390018.86 | 245656.72 | 144362.14 | 390018.86 | 390018.86 | 100% | 100% | CT | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 31/08/2017 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
3 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP067 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE 27EJN01140 | 270010047 | MULTÉ,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 333750.21 | 333750.21 | 225073.43 | 108676.78 | 333750.21 | 333750.21 | 100% | 100% | CT | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 31/08/2017 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
4 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP091 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ROGERIO ROMERO OLIVE CON CLAVE 27DPR1037Y | 270010203 | EL LIMÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 345688.32 | 345688.32 | 0 | 345688.32 | 345688.32 | 240793.32 | 100% | 100% | CT | 26/06/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
5 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP092 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DPR1536U | 270010069 | EL CIBALITO,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 351741.95 | 351741.95 | 0 | 351741.95 | 351741.95 | 234280.81 | 100% | 100% | CT | 27/06/2017 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 30/09/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
6 | 34-006-F29 | Fomento a la Educación | OP095 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA | 270010069 | EL CIBALITO,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 6.00 EQUIPO | 0 | 147096.76 | 147096.76 | 0 | 147096.76 | 147096.76 | 147096.76 | 100% | 100% | CT | 14/07/2017 | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 30/09/2017 | 22/07/2017 | 22/07/2017 | 30/09/2017 | NO. 30 04/05/2017
6 |  |  |  | SUBTOTAL DE Fomento a la Educación | [6 empty] | 0 | 1933334.56 | 1933334.56 | 611488.24 | 1321846.32 | 1933334.56 | 1710978.42 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
11 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Educación | [6 empty] | 0 | 3409740.75 | 3409740.75 | 2087894.43 | 1321846.32 | 3409740.75 | 3187384.61
Infraestructura para Agua Potable
1 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP052 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 270010090 | SAN JOAQUÍN 1 RA. SECCIÓN,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1233.05 M.L. | 0 | 632669.52 | 632669.52 | 632669.52 | 0 | 632669.52 | 632669.52 | 100% | 100% | CT | 12/04/2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 30/06/2017 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Infraestructura para Agua Potable | [6 empty] | 0 | 632669.52 | 632669.52 | 632669.52 | 0 | 632669.52 | 632669.52 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP051 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 270010035 | JOLOCHERO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 665.00 M.L. | 0 | 615825.78 | 615825.78 | 615825.78 | 0 | 615825.78 | 615825.78 | 100% | 100% | CT | 12/04/2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 30/06/2017 | 18/04/2017 | 18/05/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
2 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP053 | REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010055 | EL PÍPILA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 REHABILITACION | 0 | 32270.27 | 32270.27 | 0 | 32270.27 | 32270.27 | 32270.27 | 100% | 100% | CT | 12/04/2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 22/05/2017 | 23/04/2017 | 23/04/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
3 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP055 | REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 1 | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 REHABILITACION | 0 | 35205.47 | 35205.47 | 0 | 35205.47 | 35205.47 | 35205.47 | 100% | 100% | CT | 12/04/2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 22/05/2017 | 23/04/2017 | 23/04/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
4 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP056 | REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 2 | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 REHABILITACION | 0 | 35205.47 | 35205.47 | 0 | 35205.47 | 35205.47 | 35205.47 | 100% | 100% | CT | 17/04/2017 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 27/05/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
5 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP057 | REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010252 | REFORMA (PROVINCIA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 REHABILITACION | 0 | 34203.18 | 34203.18 | 0 | 34203.18 | 34203.18 | 34203.18 | 100% | 100% | CT | 17/04/2017 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 27/05/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
6 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP058 | REHABILITACION GENERAL DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 REHABILITACION | 0 | 41022.09 | 41022.09 | 0 | 41022.09 | 41022.09 | 41022.09 | 100% | 100% | CT | 17/04/2017 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 27/05/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
7 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP096 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA COLMENA | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1096.90 M.L. | 0 | 348391.21 | 348391.21 | 0 | 348391.21 | 348391.21 | 348391.21 | 100% | 100% | CT | 27/06/2017 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 31/08/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 30/09/2017 | NO.30 04/05/2017
7 |  |  |  | SUBTOTAL DE Infraestructura para Agua Potable | [6 empty] | 0 | 1142123.47 | 1142123.47 | 615825.78 | 526297.69 | 1142123.47 | 1142123.47 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
8 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable | [6 empty] | 0 | 1774792.99 | 1774792.99 | 1248495.3 | 526297.69 | 1774792.99 | 1774792.99
Drenaje y Alcantarillado
1 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | OP029 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, REFORMA, IGUALA, IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 734.80 M.L. | 0 | 2166277.41 | 2166277.41 | 2166277.41 | 0 | 2166277.41 | 2166277.41 | 100% | 100% | CT | 24/02/2017 | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 30/05/2017 | 01/05/2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | No. 27 03/FEB/2017
2 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | OP061 | AMPLIACION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC RD26 DE 8 DE Ø Y CAJA ROMPEDORA DE PRESION EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCAN | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 562.00 M.L. | 0 | 934793.73 | 934793.73 | 934793.73 | 0 | 934793.73 | 934793.73 | 100% | 100% | CT | 13/04/2017 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 27/06/2017 | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
2 |  |  |  | SUBTOTAL DE Drenaje y Alcantarillado | [6 empty] | 0 | 3101071.14 | 3101071.14 | 3101071.14 | 0 | 3101071.14 | 3101071.14 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | OP097 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 659.00 M.L. | 0 | 1354652.63 | 1354652.63 | 0 | 1354652.63 | 1354652.63 | 1354652.63 | 100% | 100% | CT | 27/06/2017 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 30/09/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 30/09/2017 | NO. 30 04/05/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Drenaje y Alcantarillado | [6 empty] | 0 | 1354652.63 | 1354652.63 | 0 | 1354652.63 | 1354652.63 | 1354652.63 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Drenaje y Alcantarillado | [6 empty] | 0 | 4455723.77 | 4455723.77 | 3101071.14 | 1354652.63 | 4455723.77 | 4455723.77
Electrificación
1 | 34-006-K004 | Electrificación | OP017 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA NIÑOS HEROES | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 27.00 POSTES | 0 | 1999280.33 | 1999280.33 | 1950749.08 | 48531.25 | 1999280.33 | 1999280.33 | 100% | 100% | CT | 24/02/2017 | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 30/05/2017 | 01/05/2017 | 01/05/2017 | 30/09/2017 | No. 27 03/FEB/2017
2 | 34-006-K004 | Electrificación | OP054 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA | 270010060 | EL RAMONAL,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 REHABILITACION | 0 | 20976.33 | 20976.33 | 0 | 20976.33 | 20976.33 | 20976.33 | 100% | 100% | CT | 12/04/2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 22/05/2017 | 23/04/2017 | 23/04/2017 | 30/09/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
3 | 34-006-K004 | Electrificación | OP068 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 270010119 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 10.00 POSTES | 0 | 1556947.9 | 1556947.9 | 0 | 1556947.9 | 1556947.9 | 1556947.9 | 100% | 100% | CT | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 31/08/2017 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
4 | 34-006-K004 | Electrificación | OP069 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA OPERACION DE BOMBA DE 2 H.P. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 270010084 | FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 EQUIPAMIENTO | 0 | 62274.8 | 62274.8 | 0 | 62274.8 | 62274.8 | 62274.8 | 100% | 100% | CT | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 31/07/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
5 | 34-006-K004 | Electrificación | OP070 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA | 270010119 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 3.00 EQUIPO | 0 | 71664.37 | 71664.37 | 0 | 71664.37 | 71664.37 | 71664.37 | 100% | 100% | CT | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 31/07/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
6 | 34-006-K004 | Electrificación | OP071 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA | 270010065 | MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 2.00 EQUIPO | 0 | 45057.93 | 45057.93 | 0 | 45057.93 | 45057.93 | 45057.93 | 100% | 100% | CT | 15/05/2017 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 31/07/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
6 |  |  |  | SUBTOTAL DE Electrificación | [6 empty] | 0 | 3756201.66 | 3756201.66 | 1950749.08 | 1805452.58 | 3756201.66 | 3756201.66 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
6 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Electrificación | [6 empty] | 0 | 3756201.66 | 3756201.66 | 1950749.08 | 1805452.58 | 3756201.66 | 3756201.66
Urbanización
1 | 34-006-K005 | Urbanización | GO071 | APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y AGRICOLA FOFAE (CAMINOS COSECHEROS Y/O SACA COSECHA) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 31/05/2017 | NO APLICA | 31/05/2017 | 30/06/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000
Carreteras
1 | 34-006-K008 | Carreteras | OP049 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 270010060 | EL RAMONAL,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 3.60 KILOMETRO | 0 | 386052.15 | 386052.15 | 386052.15 | 0 | 386052.15 | 386052.15 | 100% | 100% | CT | 12/04/2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
2 | 34-006-K008 | Carreteras | OP050 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 270010019 | LOS CENOTES,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 3.52 KILOMETRO | 0 | 471542.01 | 471542.01 | 471542.01 | 0 | 471542.01 | 471542.01 | 100% | 100% | CT | 12/04/2017 | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 30/06/2017 | No. 29 07/ABRIL/2017
2 |  |  |  | SUBTOTAL DE Carreteras | [6 empty] | 0 | 857594.16 | 857594.16 | 857594.16 | 0 | 857594.16 | 857594.16 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 34-006-K008 | Carreteras | OP048 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA | 270010055 | EL PÍPILA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 11.50 KILOMETRO | 0 | 1015017.95 | 1015017.95 | 1015017.95 | 0 | 1015017.95 | 1015017.95 | 100% | 100% | CT | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 14/06/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 30/09/2017 | No. 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Carreteras | [6 empty] | 0 | 1015017.95 | 1015017.95 | 1015017.95 | 0 | 1015017.95 | 1015017.95 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Carreteras | [6 empty] | 0 | 1872612.11 | 1872612.11 | 1872612.11 | 0 | 1872612.11 | 1872612.11
Actividades de Apoyo Administrativo
1 | 34-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GO074 | APORTACION MUNICIPAL (FIII) SEGUN CONVENIO DE COOORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2017 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL ANEXO TECNICO APARTADO URBANO, NO. I.-AU-01/17 | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 APORTACION | 0 | 5327106 | 5327106 | 5327106 | 0 | 5327106 | 5327106 | 100% | 100% | AD | 27/06/2017 | NO APLICA | 27/06/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | No. 33 27/JUNIO/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 5327106 | 5327106 | 5327106 | 0 | 5327106 | 5327106 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 5327106 | 5327106 | 5327106 | 0 | 5327106 | 5327106
84 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 30271682.58 | 30271682.58 | 23004845.77 | 7266836.81 | 30271682.58 | 28978325.96

## 4.26FIII Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
servicio de Alumbrado Público
1 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP171 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010213 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 14.00 LUMINARIAS | 0 | 10877.4 | 10766.93 | 0 | 10766.93 | 10766.93 | 0 | 98.98% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
2 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP172 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010351 | JOSÉ NARCISO ROVIROSA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 5.00 LUMINARIAS | 0 | 4039.6 | 3909.48 | 0 | 3909.48 | 3909.48 | 0 | 96.78% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
3 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP173 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010062 | SAN ELPIDIO,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 8.00 LUMINARIAS | 0 | 6309.94 | 6168 | 0 | 6168 | 6168 | 0 | 97.75% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
4 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP174 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010723 | MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 3.00 LUMINARIAS | 0 | 2611.93 | 2485.69 | 0 | 2485.69 | 2485.69 | 0 | 95.17% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
5 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP175 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010055 | EL PÍPILA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 47.00 LUMINARIAS | 0 | 35264.26 | 35184.75 | 0 | 35184.75 | 35184.75 | 0 | 99.77% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
6 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP176 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010024 | LA CUCHILLA,CO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 33.00 LUMINARIAS | 0 | 24769.42 | 24607.78 | 0 | 24607.78 | 24607.78 | 0 | 99.35% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
7 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP177 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010078 | CONSTITUCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 11.00 LUMINARIAS | 0 | 9978.83 | 9810.77 | 0 | 9810.77 | 9810.77 | 0 | 98.32% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
8 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP178 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010091 | SANTA CRUZ,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 22.00 LUMINARIAS | 0 | 19551.79 | 19393.58 | 0 | 19393.58 | 19393.58 | 0 | 99.19% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
9 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP179 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010076 | VICENTE GUERRERO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 16.00 LUMINARIAS | 0 | 11462.41 | 11355.89 | 0 | 11355.89 | 11355.89 | 0 | 99.07% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2018 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
10 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP180 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010604 | EMILIANO ZAPATA SALAZAR,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 12.00 LUMINARIAS | 0 | 9373.35 | 9097.46 | 0 | 9097.46 | 9097.46 | 0 | 97.06% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
11 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP181 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010035 | JOLOCHERO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 16.00 LUMINARIAS | 0 | 11382.67 | 10986.59 | 0 | 10986.59 | 10986.59 | 0 | 96.52% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
12 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP182 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010002 | AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA. SECCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 29.00 LUMINARIAS | 0 | 22425.69 | 22204.81 | 0 | 22204.81 | 22204.81 | 0 | 99.02% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
13 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP183 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010680 | AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 8.00 LUMINARIAS | 0 | 6425.76 | 6216.74 | 0 | 6216.74 | 6216.74 | 0 | 96.75% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
14 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP184 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010101 | EL PICHI,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 53.00 LUMINARIAS | 0 | 40326.45 | 40081.99 | 0 | 40081.99 | 40081.99 | 0 | 99.39% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
15 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP185 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010415 | FRANCISCO VILLA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 27.00 LUMINARIAS | 0 | 21143.19 | 20906.54 | 0 | 20906.54 | 20906.54 | 0 | 98.88% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
16 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP186 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010129 | ARROYO EL TRIUNFO 2 DA. SECCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 22.00 LUMINARIAS | 0 | 21143.19 | 20906.54 | 0 | 20906.54 | 20906.54 | 0 | 98.88% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
17 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP187 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010010 | BAJO NETZAHUALCÓYOTL,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 8.00 LUMINARIAS | 0 | 9026.18 | 8868.48 | 0 | 8868.48 | 8868.48 | 0 | 98.25% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
18 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP188 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010060 | EL RAMONAL,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 14.00 LUMINARIAS | 0 | 11202.55 | 10885.12 | 0 | 10885.12 | 10885.12 | 0 | 97.17% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
19 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP189 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010164 | EL CHAMIZAL,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 14.00 LUMINARIAS | 0 | 11320.3 | 10910.4 | 0 | 10910.4 | 10910.4 | 0 | 96.38% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
20 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP190 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010015 | EL CAPULÍN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 16.00 LUMINARIAS | 0 | 12466.42 | 12133.1 | 0 | 12133.1 | 12133.1 | 0 | 97.33% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
21 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP191 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010033 | LA HULERÍA ,CO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 47.00 LUMINARIAS | 0 | 33680 | 33568.38 | 0 | 33568.38 | 33568.38 | 0 | 99.67% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
22 | 34-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP192 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 270010038 | OJO DE AGUA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 92.00 LUMINARIAS | 0 | 65218.33 | 65018.82 | 0 | 65018.82 | 65018.82 | 0 | 99.69% | 100% | AD | 11/09/2017 | NO APLICA | 11/09/2017 | 30/09/2017 | NO APLICA | 30/09/2017 |  | NO. 35 04/08/2017
22 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE servicio de Alumbrado Público | [6 empty] | 0 | 399999.66 | 395467.84 | 0 | 395467.84 | 395467.84 | 0 | 98.87% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo a la Vivienda
1 | 34-002-F015 | servicio de Alumbrado Público | OP075 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010089 | ZACATECAS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 3.00 LETRINAS | 0 | 101929.9 | 67598.28 | 0 | 67598.28 | 67598.28 | 67598.28 | 66.32% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |  | No.30 04/05/2017
2 | 34-002-F015 | servicio de Alumbrado Público | OP077 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010058 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 2.00 LETRINAS | 0 | 58770.88 | 46808.92 | 0 | 46808.92 | 46808.92 | 46808.92 | 79.65% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |  | No.30 04/05/2017
3 | 34-002-F015 | servicio de Alumbrado Público | OP079 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010046 | MISSICAB,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 2.00 LETRINAS | 0 | 69170.03 | 66786.69 | 0 | 66786.69 | 66786.69 | 46808.93 | 96.55% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |  | No.30 04/05/2017
4 | 34-002-F015 | servicio de Alumbrado Público | OP080 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010137 | BUENAVISTA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 4.00 LETRINAS | 0 | 132703.71 | 88387.62 | 0 | 88387.62 | 88387.62 | 88387.62 | 66.61% | 100% | CT | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 30/09/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |  | No.30 04/05/2017
4 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo a la Vivienda | [6 empty] | 0 | 362574.52 | 269581.51 | 0 | 269581.51 | 269581.51 | 249603.75 | 74.35% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Fomento a la Educación
1 | 34-006-F29 | servicio de Alumbrado Público | OP090 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA CON CLAVE 27DPR1537T | 270010024 | LA CUCHILLA,CO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 360034.33 | 331811.6 | 0 | 331811.6 | 331811.6 | 331811.6 | 92.16% | 100% | CT | 13/07/2017 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 31/10/2017 | 02/09/2017 | 02/09/2017 |  | NO. 30 04/05/2017
2 | 34-006-F29 | servicio de Alumbrado Público | OP093 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ERNESTO VALENZUELA ZETINA CON CLAVE 27DJN0183L | 270010033 | LA HULERÍA ,CO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 360036.43 | 320264.56 | 0 | 320264.56 | 320264.56 | 320264.56 | 88.95% | 100% | CT | 13/07/2017 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 31/10/2017 | 02/09/2017 | 02/09/2017 |  | NO.30 04/05/2017
3 | 34-006-F29 | servicio de Alumbrado Público | OP094 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 27DPR1114M | 270010015 | EL CAPULÍN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 366662.51 | 253952.08 | 0 | 253952.08 | 253952.08 | 253952.08 | 69.26% | 100% | CT | 14/07/2017 | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 31/10/2017 | 19/08/2017 | 19/08/2017 |  | NO.30 04/05/2017
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Educación | [6 empty] | 0 | 1086733.27 | 906028.24 | 0 | 906028.24 | 906028.24 | 906028.24 | 83.37% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura para Agua Potable
1 | 34-006-K002 | servicio de Alumbrado Público | OP114 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PAN DURO | 270010696 | PAN DURO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1628.00 M.L. | 0 | 457979.44 | 408270.21 | 0 | 408270.21 | 408270.21 | 408270.21 | 89.15% | 100% | CT | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable | [6 empty] | 0 | 457979.44 | 408270.21 | 0 | 408270.21 | 408270.21 | 408270.21 | 89.15% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Drenaje y Alcantarillado
1 | 34-006-K003 | servicio de Alumbrado Público | OP059 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GREGORIO MENDEZ ESCUADRON 201. 16 DE SEPTIEMBRE, 27 DE FEBRERO Y CALLE SECRETO, VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1375.28 M.L. | 0 | 2181830.32 | 2181830.32 | 2157095.91 | 24734.41 | 2181830.32 | 2181830.32 | 100% | 90% | CT | 13/04/2017 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 30/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 |  | No. 29 07/ABRIL/2017
2 | 34-006-K003 | servicio de Alumbrado Público | OP099 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MULTE DE EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 40% FISM | 270010047 | MULTÉ,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 6240.00 M.L. | 0 | 9080291.81 | 2925401.84 | 0 | 2925401.84 | 2925401.84 | 1502393.93 | 32.22% | 15% | CT | 04/07/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 17/12/2017 | 26/11/2017 | 26/11/2017 |  | NO. 31 19/05/2017
3 | 34-006-K003 | servicio de Alumbrado Público | OP170 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NIÑOS HEROES | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 876.50 M.L. | 0 | 5405650.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33% | CT | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Drenaje y Alcantarillado | [6 empty] | 0 | 16667772.85 | 5107232.16 | 2157095.91 | 2950136.25 | 5107232.16 | 3684224.25 | 30.64% | 46% | PROMEDIO PORCENTUAL
Electrificación
1 | 34-006-K004 | servicio de Alumbrado Público | OP113 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. LA COLMENA | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 6.00 POSTES | 0 | 1233253.62 | 303719.32 | 0 | 303719.32 | 303719.32 | 303719.32 | 24.63% | 80% | CT | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2019 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 |  | 34 07/07/2017
2 | 34-006-K004 | servicio de Alumbrado Público | OP169 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (2DA. ETAPA) | 270010089 | ZACATECAS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 63.00 POSTES | 0 | 2981130.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30% | CT | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Electrificación | [6 empty] | 0 | 4214383.71 | 303719.32 | 0 | 303719.32 | 303719.32 | 303719.32 | 7.207% | 55% | PROMEDIO PORCENTUAL
Carreteras
1 | 34-006-K008 | servicio de Alumbrado Público | OP105 | REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO SACA COSECHA (JOLOCHERO-LOMBARDO) | 270010035 | JOLOCHERO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.50 KILOMETRO | 0 | 95454.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 07/07/2017 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 31/08/2017 | 10/08/2017 | 10/08/2017 |  | NO.31 19/05/2017
2 | 34-006-K008 | servicio de Alumbrado Público | OP106 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA | 270010035 | JOLOCHERO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 2.00 KILOMETRO | 0 | 602298.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 07/07/2017 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 31/08/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 |  | NO. 31 19/05/2017
3 | 34-006-K008 | servicio de Alumbrado Público | OP107 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (PROLONGACION PERIFERICO) | 270010005 | APATZINGÁN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 KILOMETRO | 0 | 355625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 08/07/2017 | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 01/09/2017 | 11/08/2017 | 11/08/2017 |  | NO.31 19/05/2017
4 | 34-006-K008 | servicio de Alumbrado Público | OP108 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (PANTEON) | 270010005 | APATZINGÁN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.50 KILOMETRO | 0 | 529244.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 08/07/2017 | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 01/09/2017 | 11/08/2017 | 11/08/2017 |  | NO. 31 19/05/2017
4 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Carreteras | [6 empty] | 0 | 1582622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura para la Vivienda
1 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP115 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010203 | EL LIMÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 7.00 LETRINAS | 0 | 230999.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
2 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP117 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010056 | MISSICAB (LA PITA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 15.00 LETRINAS | 0 | 480785.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
3 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP118 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010069 | EL CIBALITO,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 10.00 LETRINAS | 0 | 327009.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
4 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP119 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010252 | REFORMA (PROVINCIA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 11.00 LETRINAS | 0 | 359581.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
5 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP120 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010474 | ULTIMO ESFUERZO ,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 4.00 LETRINAS | 0 | 134183.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
6 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP121 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 270010088 | OTATAL,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 6.00 FOSAS | 0 | 63890.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
7 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP131 | CONSTRUCCION DE LETRINA | 270010054 | PARAÍSO (EL TINTO),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 3.00 LETRINAS | 0 | 70689.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
8 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP132 | CONSTRUCCION DE LETRINA | 270010016 | LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 2.00 LETRINAS | 0 | 48844.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
9 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP133 | CONSTRUCCION DE LETRINA | 270010011 | EL BARÍ,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 3.00 LETRINAS | 0 | 70497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
10 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP134 | CONSTRUCCION DE LETRINA | 270010044 | MACTÚN,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 7.00 LETRINAS | 0 | 156315.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 15/09/2019 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
11 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP135 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010810 | EL NUEVO BARÍ,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 2.00 LETRINAS | 0 | 70421.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
12 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP136 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010473 | ASUNCIÓN,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 5.00 FOSAS | 0 | 53901.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
13 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP137 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010054 | PARAÍSO (EL TINTO),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 19.00 FOSAS | 0 | 205558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
14 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP138 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010472 | CIBAL DE LA GLORIA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 2.00 FOSAS | 0 | 21661.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
15 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP139 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010061 | LA REVANCHA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 6.00 FOSAS | 0 | 64810.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
16 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP140 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010016 | LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 4.00 FOSAS | 0 | 43144.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 31/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
17 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP141 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010050 | NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 6.00 FOSAS | 0 | 64881.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
18 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP142 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010709 | CAUDILLOS DEL SUR,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 7.00 FOSAS | 0 | 75732.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
19 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP143 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010004 | EL ÁGUILA,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 8.00 FOSAS | 0 | 85675.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
20 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP144 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010079 | EL MICAL,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 6.00 FOSAS | 0 | 64831.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
21 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP145 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010044 | MACTÚN,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 5.00 FOSAS | 0 | 53655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
22 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP146 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010069 | EL CIBALITO,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 2.00 FOSAS | 0 | 21389.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
23 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP147 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010088 | OTATAL,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 2.00 FOSAS | 0 | 21518.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
24 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP148 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010203 | EL LIMÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 8.00 FOSAS | 0 | 85575.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
25 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP149 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010056 | MISSICAB (LA PITA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 13.00 FOSAS | 0 | 136356.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
26 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP150 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 270010675 | PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21,CO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 5.00 FOSAS | 0 | 52688.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
27 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP164 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010031 | LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 457.71 METROS CUADRADOS | 0 | 166503.92 | 144932.3 | 0 | 144932.3 | 144932.3 | 144932.3 | 87.04% | 90% | CT | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
28 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP165 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010095 | LAS TARIMAS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 470.10 METROS CUADRADOS | 0 | 165138.05 | 146211.07 | 0 | 146211.07 | 146211.07 | 146211.07 | 88.54% | 90% | CT | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
29 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP166 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010056 | MISSICAB (LA PITA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 131.72 METROS CUADRADOS | 0 | 44295.33 | 21956.13 | 0 | 21956.13 | 21956.13 | 21956.13 | 49.57% | 50% | CT | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
30 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP167 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010207 | SANTA CRUZ,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 222.05 METROS CUADRADOS | 0 | 75078.83 | 20247.92 | 0 | 20247.92 | 20247.92 | 20247.92 | 26.97% | 30% | CT | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
31 | 34-006-K022 | servicio de Alumbrado Público | OP168 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010137 | BUENAVISTA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 210.00 METROS CUADRADOS | 0 | 71223.77 | 26647.76 | 0 | 26647.76 | 26647.76 | 26647.76 | 37.41% | 40% | CT | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
31 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para la Vivienda | [6 empty] | 0 | 3586839.18 | 359995.18 | 0 | 359995.18 | 359995.18 | 359995.18 | 10.04% | 87.1% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura para la Educacion
1 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP122 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL SANCHEZ MARMOL CLAVE 27ETV0176O | 270010056 | MISSICAB (LA PITA),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 381663.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
2 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP123 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CAMPESINA CLAVE: 27DPR1215K | 270010078 | CONSTITUCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 379947.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
3 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP124 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GRAL. IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 27DPR1465Q | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 375091.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 96% | CT | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 03/10/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
4 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP125 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 27DPR1063W | 270010091 | SANTA CRUZ,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 374337.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40% | CT | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 | 21/10/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
5 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP126 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL GABRIELA MISTRAL CLAVE: 27DJN0058N | 270010038 | OJO DE AGUA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 379607.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95% | CT | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | 06/10/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
6 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP127 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM.52 CLAVE: 27EMS0052K | 270010076 | VICENTE GUERRERO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 476243.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 70% | CT | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 25/10/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
7 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP151 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR GENERAL QUETZALCOATL CON CLAVE: 27DJN0019L | 270010023 | QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS),VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 339339.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93% | CT | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
8 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP152 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR GENERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 27DJN0182M | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 337894.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95% | CT | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
9 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP153 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE: 27DPR1530Z | 270010009 | ARROYO EL TRIUNFO 1 RA. SECCIÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 342307.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93% | CT | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
10 | 34-006-K034 | servicio de Alumbrado Público | OP154 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA GENERAL ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION CON CLAVE: 27DPR0326I | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 333797.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95% | CT | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
10 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para la Educacion | [6 empty] | 0 | 3720228.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81.7% | PROMEDIO PORCENTUAL
Actividades de Apoyo Administrativo
1 | 34-040-M001 | servicio de Alumbrado Público | GO049 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 LOTE | 0 | 100000 | 87103 | 0 | 87103 | 87103 | 84169 | 87.1% | 60% | AD | 20/03/2017 | NO APLICA | 01/04/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 29 07/ABRIL/2017
2 | 34-040-M001 | servicio de Alumbrado Público | GO050 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 3.00 AREDAMIENTOS | 0 | 579983.76 | 289991.88 | 0 | 289991.88 | 289991.88 | 289991.88 | 50% | 50% | AD | 01/03/2017 | NO APLICA | 16/03/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 29 07/ABRIL/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 679983.76 | 377094.88 | 0 | 377094.88 | 377094.88 | 374160.88 | 55.46% | 55% | PROMEDIO PORCENTUAL
82 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 32759117.53 | 8127389.34 | 2157095.91 | 5970293.43 | 8127389.34 | 6286001.83

## 4.27FIII Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Apoyo a la Vivienda
1 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS151 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 200.00 PIEZAS | 0 | 41567.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 10/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE
2 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS152 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 15.00 PIEZAS | 0 | 31175.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 10/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE
3 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | IS153 | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA | 270010323 | FRENTE ÚNICO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 225.00 PIEZAS | 0 | 46763.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 10/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo a la Vivienda | [6 empty] | 0 | 119506.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura para Agua Potable
1 | 34-006-K002 | Apoyo a la Vivienda | IS149 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010696 | PAN DURO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 SUMINISTRO | 0 | 117786.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 10/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE
2 | 34-006-K002 | Apoyo a la Vivienda | IS150 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010752 | VISTA HERMOSA,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 SUMINISTRO | 0 | 24046.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 10/10/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable | [6 empty] | 0 | 141833.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Drenaje y Alcantarillado
1 | 34-006-K003 | Apoyo a la Vivienda | OP200 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 270010607 | ING. EMILIO LÓPEZ ZAMORA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 619.00 M.L. | 0 | 1879446.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 23/09/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 15/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | NO. 36 01-SEPT-2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Drenaje y Alcantarillado | [6 empty] | 0 | 1879446.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Electrificación
1 | 34-006-K004 | Apoyo a la Vivienda | OP203 | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 270010119 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 2.00 PIEZAS | 0 | 93661.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 10/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 31/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
2 | 34-006-K004 | Apoyo a la Vivienda | OP204 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 3.00 PIEZAS | 0 | 110180.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 10/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 31/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
3 | 34-006-K004 | Apoyo a la Vivienda | OP205 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 270010023 | QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS),VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 2.00 PIEZAS | 0 | 66593.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 10/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 31/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
4 | 34-006-K004 | Apoyo a la Vivienda | OP206 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 270010035 | JOLOCHERO,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 PIEZAS | 0 | 29603.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 10/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 31/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
4 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Electrificación | [6 empty] | 0 | 300038.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Carreteras
1 | 34-006-K008 | Apoyo a la Vivienda | OP109 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CENOTE-RAMONAL) | 270010019 | LOS CENOTES,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 4.60 KILOMETRO | 0 | 415057.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 11/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 04/09/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Carreteras | [6 empty] | 0 | 415057.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura para la Vivienda
1 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP116 | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 270010024 | LA CUCHILLA,CO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 12.00 LETRINAS | 0 | 391285.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CT | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 |  | No. 34 07/JULIO/2017
2 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP155 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010415 | FRANCISCO VILLA,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 155.76 METROS CUADRADOS | 0 | 86491.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
3 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP156 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010089 | ZACATECAS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 140.00 METROS CUADRADOS | 0 | 50501.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
4 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP157 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010119 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 72.33 METROS CUADRADOS | 0 | 25153.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
5 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP158 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010058 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 108.20 METROS CUADRADOS | 0 | 36759.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
6 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP159 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010069 | EL CIBALITO,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 175.50 METROS CUADRADOS | 0 | 63502.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
7 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP160 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010474 | ULTIMO ESFUERZO ,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 148.64 METROS CUADRADOS | 0 | 54071.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
8 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP161 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010024 | LA CUCHILLA,CO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 211.00 METROS CUADRADOS | 0 | 76756.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
9 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP162 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010203 | EL LIMÓN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 413.00 METROS CUADRADOS | 0 | 150239.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
10 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP163 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010805 | ISLA SEBASTOPOL,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 162.00 METROS CUADRADOS | 0 | 59059.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PENDIENTE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
11 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP208 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 263.98 METROS CUADRADOS | 0 | 100255.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 10/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 31/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
12 | 34-006-K022 | Apoyo a la Vivienda | OP209 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 8.00 LETRINAS | 0 | 266440.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 10/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 31/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
12 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para la Vivienda | [6 empty] | 0 | 1360516.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.333% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura para la Educacion
1 | 34-006-K034 | Apoyo a la Vivienda | OP197 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL 27 DE FEBRERO CON CLAVE 27DPR1038X | 270010046 | MISSICAB,RA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 333250.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 21/09/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 28/11/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | NO.36 01-SEPT-2017
2 | 34-006-K034 | Apoyo a la Vivienda | OP198 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL CONSTITUCION DE 1814 CON CLAVE 27DPR1111P | 270010005 | APATZINGÁN,EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 345237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 21/09/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 28/11/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | NO. 36 01-SEPT-2017
3 | 34-006-K034 | Apoyo a la Vivienda | OP199 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SECUNDARIA TECNICA 16 CON CLAVE 27DST0016Q | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 432972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 23/09/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 30/11/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | NO.36 01-SEPT-2017
4 | 34-006-K034 | Apoyo a la Vivienda | OP207 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CON CLAVE: 27KJN0863A | 270010050 | NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS),EJ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 CONSTRUCCION | 0 | 342707.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 10/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 31/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
4 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para la Educacion | [6 empty] | 0 | 1454167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Apoyo a la Vivienda | PBR003 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ramo 33 Fondo III/2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 65809527.35 | 1464935.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 65809527.35 | 1464935.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
28 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 65809527.35 | 7135500.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.28FIII Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 |  | INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR040 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FIII INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 384960.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 384960.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 384960.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.29ADEPAR Economias(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ADELANTO DE PARTICIPACIONES Economias
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Adquisición de Bienes Muebles
1 | 09-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD023 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (DECUR) | 270010001 | BALANCÁN,CD | ADELANTO DE PARTICIPACIONES Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 0.00 LOTE | 0 | 6346.21 | 6346.21 | 0 | 6346.21 | 6346.21 | 6346.21 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 22/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | No. 31 19/05/2017
2 | 10-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD024 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACION) | 270010001 | BALANCÁN,CD | ADELANTO DE PARTICIPACIONES Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 3364.02 | 3364.02 | 0 | 3364.02 | 3364.02 | 3364.02 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 22/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | No.31 19/05/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 9710.23 | 9710.23 | 0 | 9710.23 | 9710.23 | 9710.23 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 9710.23 | 9710.23 | 0 | 9710.23 | 9710.23 | 9710.23