## ANEXO 4.A CONCENTRADO DE CONV
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PUBLICO CONVENIDAS
[11 empty] | FECHA DE CORTE FÍSICO: | 2017-09-30
[11 empty] | FECHA DE CORTE FINAN: | 2017-09-30
MODALIDAD | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO |  |  | ACCIONES |  |  |  | TOTAL DE ACCIONES | AVANCE PORCENTUAL FINAN. | AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
|  |  | TRIM ANTERIOR | EN ELTRIM | ACUMULADO | CONCLUIDAS | EN PROCESO | NO INICIADAS | CANCELADAS
CONVENIOS ESTATALES | 8265250.29 | 9717226.84 | 3244972.2 | 1102935.16 | 4347907.36 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 44.74% | 14%
RTRANSF Nuevo | 8265250.29 | 9611293.41 | 3238977.19 | 1003642.7 | 4242619.89 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 44.14% | 49%
RTRANSF Nuevo INTERESES | 0 | 179.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
RTRANSF Economias | 0 | 105287.47 | 5995.01 | 99292.46 | 105287.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
RTRANSF Economias INTERESES | 0 | 466.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
CONVENIOS FEDERALES | 11000000 | 72857466.28 | 3325700.03 | 20366653.13 | 23692353.16 | 14 | 11 | 40 | 0 | 65 | 32.52% | 17%
FORTASEG Nuevo INTERESES | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
FORTASEG Nuevo | 11000000 | 12000000 | 231775.05 | 6312129.54 | 6543904.59 | 9 | 5 | 12 | 0 | 26 | 54.53% | 47%
FORTASEG Refrendo | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
PINFRA Economias INTERESES | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
PINFRA Economias | 0 | 9693.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
AAL Nuevo INTERESES | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
AAL Nuevo | 0 | 195357 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 76.78% | 0%
PTAR Nuevo INTERESES | 0 | 48.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
PTAR Nuevo | 0 | 1510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
APAUR Nuevo INTERESES | 0 | 639.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
APAUR Nuevo | 0 | 13328482 | 0 | 1240997.26 | 1240997.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.311% | 27%
PDR Nuevo INTERESES | 0 | 545.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
PDR Nuevo | 0 | 9189562.57 | 0 | 3386266.42 | 3386266.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36.85% | 83%
HID Nuevo | 0 | 1660940.03 | 0 | 373838.21 | 373838.21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22.51% | 33.33%
HID Nuevo INTERESES | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
HID Economias INTERESES | 0 | 271.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
HID Economias | 0 | 1002585.98 | 806171.74 | 160404.82 | 966576.56 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 96.41% | 60%
FORTALECE Economias INTERESES | 0 | 493.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
FORTALECE Nuevo INTERESES | 0 | 539.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
FORTALECE Nuevo | 0 | 8975175 | 0 | 4354914.12 | 4354914.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48.52% | 85%
FORTA INV. 4 Refrendo | 0 | 2297547.82 | 2287753.24 | 0 | 2287753.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 99.57% | 50%
FFIN Economias INTERESES | 0 | 4708.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
FFRONTERAS Nuevo | 0 | 7890103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
FISE Nuevo INTERERES | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
FISE Nuevo | 0 | 13620437.71 | 0 | 4388102.76 | 4388102.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.22% | 52%
TOTALES | 19265250.29 | 82574693.12 | 6570672.23 | 21469588.29 | 28040260.52 | 17 | 14 | 45 | 0 | 76 | 33.96% | 31%
ANEXO 4.A

## 4.A.1RTRANSF Nuevo(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
1 | 08-006-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | IS143 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DIVERSOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA Y RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA (SERNAPAM) | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 17.00 LITRO | 0 | 288830.95 | 288830.95 | 0 | 288830.95 | 288830.95 | 288830.95 | 100% | 100% | AD | 07/04/2017 | NO APLICA | 10/04/2017 | 30/05/2017 | NO APLICA | 20/05/2017 | 30/06/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 0 | 288830.95 | 288830.95 | 0 | 288830.95 | 288830.95 | 288830.95 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 288830.95 | 288830.95 | 0 | 288830.95 | 288830.95 | 288830.95

## 4.A.2RTRANSF Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Readaptación social
1 | 11-008-E017 | Readaptación social | GO036 | GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 3869365.8 | 3869365.8 | 324661.44 | 324661.44 | 0 | 324661.44 | 324661.44 | 8.391% | 8% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Readaptación social | [6 empty] | 3869365.8 | 3869365.8 | 324661.44 | 324661.44 | 0 | 324661.44 | 324661.44 | 8.391% | 8% | PROMEDIO PORCENTUAL
Vigilancia del Tránsito
1 | 12-009-E019 | Readaptación social | GO035 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 1179864.66 | 1179864.66 | 487259.5 | 281788.8 | 205470.7 | 487259.5 | 473192.68 | 41.3% | 41% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Vigilancia del Tránsito | [6 empty] | 1179864.66 | 1179864.66 | 487259.5 | 281788.8 | 205470.7 | 487259.5 | 473192.68 | 41.3% | 41% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Financiera
1 | 03-025-P009 | Readaptación social | GO034 | RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 3216019.83 | 3424232 | 3141868 | 2343696 | 798172 | 3141868 | 2889936 | 91.75% | 98% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Financiera | [6 empty] | 3216019.83 | 3424232 | 3141868 | 2343696 | 798172 | 3141868 | 2889936 | 91.75% | 98% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 8265250.29 | 8473462.46 | 3953788.94 | 2950146.24 | 1003642.7 | 3953788.94 | 3687790.12

## 4.A.3RTRANSF Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
1 | 08-006-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | IS148 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DIVERSOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA Y RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA SEGUNDA ETAPA (SERNAPAM) | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 50.00 LITRO | 0 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 25/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 05/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | [6 empty] | 0 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.4RTRANSF Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR042 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 177.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR043 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (DIGINIFICACION PENITENCIARIA INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 179.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 179.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.5RTRANSF Economias(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Economias
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
servicio de Alumbrado Público
1 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP195 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AL PARQUE DE CONVIVENCIA, PLAZA DEL MAESTRO Y AV. CARLOS A MADRAZO (ECONOMIA 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Economias | CONCLUIDOS | G.CTE | 1.00 MANTENIMIENTO | 0 | 99292.46 | 99292.46 | 0 | 99292.46 | 99292.46 | 0 | 100% | 100% | AD | 05/08/2017 | NO APLICA | 10/08/2017 | 30/08/2017 | NO APLICA | 25/08/2017 | 30/09/2017 | No. 01/SEPT/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE servicio de Alumbrado Público | [6 empty] | 0 | 99292.46 | 99292.46 | 0 | 99292.46 | 99292.46 | 0 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
Adquisición de Bienes Muebles
1 | 12-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | AD021 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (TRANSITO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 5995.01 | 5995.01 | 5995.01 | 0 | 5995.01 | 5995.01 | 100% | 100% | AD | 22/05/2017 | NO APLICA | 22/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 30/06/2017 | 30/06/2017 | NO.31 19/05/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles | [6 empty] | 0 | 5995.01 | 5995.01 | 5995.01 | 0 | 5995.01 | 5995.01 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 105287.47 | 105287.47 | 5995.01 | 99292.46 | 105287.47 | 5995.01

## 4.A.6RTRANSF Economias(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Economias (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR034 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE TRANSITO-INTERESES 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR035 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE DIGINIFICACION-INTERESES 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | RECURSOS TRANSFERIDOS Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 272.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 466.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 466.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.7FORTASEG Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR051 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG APORTACION FEDERAL INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO.32 02/06/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.8FORTASEG Nuevo(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
1 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | AD015 | ADQUISICION DE KIT DE ILUMINACION CONTINUA | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 JUEGO | 0 | 71500 | 71500 | 0 | 71500 | 71500 | 71500 | 100% | 100% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | 22/06/2016 | 31/12/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
2 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO055 | EVALUACIONES DE PERMANENCIA AL PERSONAL DE CONFIANZA Y PERSONAL POLICIAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 65.00 ELEMENTOS | 0 | 312000 | 312000 | 153600 | 158400 | 312000 | 312000 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 12/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
3 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO056 | EVALUACIONES AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 21.00 ELEMENTOS | 0 | 100800 | 100800 | 52800 | 48000 | 100800 | 100800 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 12/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
4 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO057 | DIFUSION INTERNA (REGLAMENTO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 193.00 ACREDITACION | 0 | 135100 | 135100 | 0 | 135100 | 135100 | 135100 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 22/06/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
5 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO058 | SERVICIOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (ASPIRANTES) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 7.00 ELEMENTOS | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
6 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO060 | SERVICIOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVOS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 31.00 ELEMENTOS | 0 | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 620000 | 0 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
7 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO062 | SERVICIOS DE CAPACITACION DE DIPLOMADO PARA MANDOS | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 6.00 ELEMENTOS | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 01/05/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
8 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO067 | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (VESTUARIOS Y UNIFORMES) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 2200.00 PIEZAS | 0 | 2648358.88 | 2648358.88 | 0 | 2648358.88 | 2648358.88 | 2648358.88 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 29/06/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
9 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO068 | EQUIPAMIENTO DE CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | CONCLUIDOS | G.CTE | 20.00 PIEZAS | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 100% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | 27/07/2017 | 30/06/2017 | NO APLICA | 31/08/2017 | 30/09/2017 | No. 30 04/MAYO/2017
9 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | [6 empty] | 0 | 4807758.88 | 4807758.88 | 206400 | 4601358.88 | 4807758.88 | 3907758.88 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
9 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 4807758.88 | 4807758.88 | 206400 | 4601358.88 | 4807758.88 | 3907758.88

## 4.A.9FORTASEG Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
1 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO053 | COPARTICIPACION DE GASTOS DE OPERACIÓN DE FORTASEG 2017 | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 60000 | 59419.27 | 25375.05 | 34044.22 | 59419.27 | 59419.27 | 99.03% | 99% | AD | 20/04/2017 | NO APLICA | 20/04/2017 | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
2 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO070 | COPARTICIPACION DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES 2017 | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 1940000 | 1219391.38 | 0 | 1219391.38 | 1219391.38 | 967770.94 | 62.86% | 63% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | [6 empty] | 0 | 2000000 | 1278810.65 | 25375.05 | 1253435.6 | 1278810.65 | 1027190.21 | 63.94% | 81% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura para la Seguridad Pública
1 | 08-006-K028 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | OP194 | REMODELACION DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | PROCESO | G.CAP | 1.00 REMODELACION | 0 | 350000 | 9375.06 | 0 | 9375.06 | 9375.06 | 9375.06 | 2.679% | 90% | CT | 07/09/2017 | 07/09/2017 | PENDIENTE | 06/10/2017 | 07/09/2017 | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para la Seguridad Pública | [6 empty] | 0 | 350000 | 9375.06 | 0 | 9375.06 | 9375.06 | 9375.06 | 2.679% | 90% | PROMEDIO PORCENTUAL
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
1 | 11-008-U007 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO054 | PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA ESCOLAR | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 SERVICIOS | 0 | 1000000 | 399960 | 0 | 399960 | 399960 | 399960 | 40% | 40% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
2 | 11-008-U007 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GO059 | BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | PROCESO | G.CTE | 7.00 BECAS | 0 | 126000 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 42000 | 38.1% | 38% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | [6 empty] | 0 | 1126000 | 447960 | 0 | 447960 | 447960 | 441960 | 39.78% | 39% | PROMEDIO PORCENTUAL
5 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 3476000 | 1736145.71 | 25375.05 | 1710770.66 | 1736145.71 | 1478525.27

## 4.A.10FORTASEG Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR007 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 11000000 | 31641.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 25 27/DIC/2016
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 11000000 | 31641.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
1 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | AD009 | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 30.00 PIEZAS | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
2 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | AD010 | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (PICK UP DOBLE CABINA) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 PIEZAS | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
3 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | AD011 | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (MOTOCICLETA) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 3.00 PIEZAS | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
4 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | AD012 | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (SEDAN) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 PIEZAS | 0 | 376100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
5 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | AD013 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 2.00 EQUIPO | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
6 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | AD014 | ADQUISICION DE BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO PORTATIL) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 10.00 PIEZAS | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
7 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | GO061 | SERVICIOS DE CAPACITACION DE COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 40.00 ELEMENTOS | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
8 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | GO063 | TALLER: LA ACTUACION DEL POLICIA EN JUICIO ORAL (JURIDICOS/MANDOS) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 6.00 ELEMENTOS | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
9 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | GO064 | TALLER : FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION (IPH)(2) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 193.00 ELEMENTOS | 0 | 868500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/05/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
10 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | GO065 | EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 40.00 EVALUACION | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
11 | 11-008-U007 | Administración Programática y Presupuestal | GO066 | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 40.00 EVALUACION | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
11 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | [6 empty] | 0 | 3684600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
12 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 11000000 | 3716241.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.11FORTASEG Refrendo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG Refrendo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
1 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | AD001 | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Refrendo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 LOTE | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GO045 | GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | SUBSIDIO FORTASEG Refrendo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 LOTE | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | [6 empty] | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.12PINFRA Economias(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Economias (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR028 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR031 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS INTERESES 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.13PINFRA Economias(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Economias
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR032 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Economias | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 9693.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 9693.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 9693.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.14AAL Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR059 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE APARTADO AGUA LIMPIA INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 36 01/SEPT/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.15AAL Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  | INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Actividades de Apoyo Administrativo
1 | 08-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GO122 | APORTACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2017 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE AGUA LIMPIA (AAL) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) Nuevo | PROCESO | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 01/SEPT/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo | [6 empty] | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000

## 4.A.16AAL Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR056 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL APARTADO AGUA LIMPIA 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 45357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 45357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 45357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.17PTAR Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR060 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 48.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 36 01/SEPT-2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 48.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 48.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.18PTAR Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR057 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 1510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 1510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 1510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.19APAUR Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR058 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 639.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/08/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 36 01/SEPT/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 639.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 639.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.20APAUR Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Infraestructura para Agua Potable
1 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP111 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA VILLA EL TRIUNFO (CONSTRUCCION DE DOS TANQUES ELEVADOS DE 100 M3 CADA UNO PARA EL ABASTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE), MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO TERMINACION | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 20659.00 M.L. | 0 | 13317765 | 1240997.26 | 0 | 1240997.26 | 1240997.26 | 1240997.26 | 9.318% | 53% | CT | 14/07/2017 | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 29/12/2017 | 07/12/2017 | 07/12/2017 |  | No. 33 27/JUNIO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable | [6 empty] | 0 | 13317765 | 1240997.26 | 0 | 1240997.26 | 1240997.26 | 1240997.26 | 9.318% | 53% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 13317765 | 1240997.26 | 0 | 1240997.26 | 1240997.26 | 1240997.26

## 4.A.21APAUR Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Infraestructura para Agua Potable
1 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | OP111 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA VILLA EL TRIUNFO (CONSTRUCCION DE DOS TANQUES ELEVADOS DE 100 M3 CADA UNO PARA EL ABASTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE), MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO TERMINACION | 270010074 | EL TRIUNFO,VI | PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 20659.00 M.L. | 0 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 14/07/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 21/11/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | No. 33 27/JUNIO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable | [6 empty] | 0 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦

## 4.A.22PDR Nuevo(NI) INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) Nuevo Intereses
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Infraestructura para Agua Potable
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | **PBR055 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 545.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 14/07/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 21/11/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | No. 33 27/JUNIO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable | [6 empty] | 0 | 545.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 545.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.23PROYREG Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL Nuevo
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Urbanización
1 | 08-006-K005 | Urbanización | OP103 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE LIBERTAD | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 473.60 METROS CUADRADOS | 0 | 783062.57 | 683760.04 | 0 | 683760.04 | 683760.04 | 683760.04 | 87.32% | 100% | CT | 29/06/2017 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 31/08/2017 | 2017-09-02 | 2017-09-02 |  | NO. 31 19/05/2017
2 | 08-006-K005 | Urbanización | OP104 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJ. EL DESTINO | 270010606 | EL DESTINO,EJ | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 2824.00 METROS CUADRADOS | 0 | 3708750 | 2593712.6 | 0 | 2593712.6 | 2593712.6 | 2593712.6 | 69.93% | 85% | CT | 14/07/2017 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 31/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | NO.31 19/05/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 4491812.57 | 3277472.64 | 0 | 3277472.64 | 3277472.64 | 3277472.64 | 72.97% | 92.5% | PROMEDIO PORCENTUAL
Infraestructura Recreativa
1 | 08-006-K036 | Urbanización | OP102 | REMODELACION Y REHABILITACION DEL PARQUE CELIA ABREU EN LA CD, BALANCAN | 270010001 | BALANCÁN,CD | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 1.00 REMODELACION | 0 | 4697750 | 108793.78 | 0 | 108793.78 | 108793.78 | 108793.78 | 2.316% | 65% | CT | 05/07/2017 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 31/08/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | NO. 31 19/05/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura Recreativa | [6 empty] | 0 | 4697750 | 108793.78 | 0 | 108793.78 | 108793.78 | 108793.78 | 2.316% | 65% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 9189562.57 | 3386266.42 | 0 | 3386266.42 | 3386266.42 | 3386266.42

## 4.A.24HID Nuevo(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
servicio de Alumbrado Público
1 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OP072 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS (AV. CARLOS A. MADRAZO) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo | CONCLUIDOS | G.CAP | 33.00 PIEZAS | 0 | 373838.21 | 373838.21 | 0 | 373838.21 | 373838.21 | 373838.21 | 100% | 100% | CT | 20/05/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 11/08/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | 30/09/2017 | NO. 31 19/05/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE servicio de Alumbrado Público | [6 empty] | 0 | 373838.21 | 373838.21 | 0 | 373838.21 | 373838.21 | 373838.21 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 373838.21 | 373838.21 | 0 | 373838.21 | 373838.21 | 373838.21

## 4.A.25HID Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Urbanización
1 | 08-006-K005 | Urbanización | OP196 | ADECUACION Y REUBICACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 39.00 POSTES | 0 | 971153.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 25/09/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 06/11/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE |  | No. 01/SEPT/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 971153.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Urbanización | PBR044 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 315948.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/03/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 29 07/ABRIL/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 315948.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 1287101.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.26HID Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR046 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FDO. ENT. Y MPIOS. PROD. DE HIDROCARBUROS INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/04/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 30 04/MAYO/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.27HID Economias(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR021 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE 2016 HIDROCARBUROS DE INTERESES 2015) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 197.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR022 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE HIDROCARBUROS INTERESES 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 271.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 271.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.28HID Economias(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Urbanización
1 | 08-006-K005 | Urbanización | OP031 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MICAL (REMANENTE 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 704.90 METROS CUADRADOS | 0 | 612789.23 | 612789.23 | 612789.23 | 0 | 612789.23 | 612789.23 | 100% | 100% | CT | 02/03/2017 | PENDIENTE | 09/03/2017 | 06/05/2017 | PENDIENTE | 07/04/2017 | 30/06/2017 | No. 28 03/MARZO/2017
1 |  |  |  | SUBTOTAL DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 612789.23 | 612789.23 | 612789.23 | 0 | 612789.23 | 612789.23 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 | 08-006-K005 | Urbanización | OP030 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MICAL (REMANENTE 2015) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 169.96 METROS CUADRADOS | 0 | 193382.51 | 193382.51 | 193382.51 | 0 | 193382.51 | 193382.51 | 100% | 100% | CT | 02/03/2017 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 21/04/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 30/09/2017 | No. 28 03/MARZO/2017
2 | 08-006-K005 | Urbanización | OP100 | AMPLIACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL MICAL (REMANENTE 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias | CONCLUIDOS | G.CAP | 133.75 METROS CUADRADOS | 0 | 160404.82 | 160404.82 | 0 | 160404.82 | 160404.82 | 148829.3 | 100% | 100% | CT | 29/06/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 30/09/2017 | 02/09/2017 | 02/09/2017 | 30/09/2017 | NO. 31 19/05/2017
2 |  |  |  | SUBTOTAL DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 353787.33 | 353787.33 | 193382.51 | 160404.82 | 353787.33 | 342211.81 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
3 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 966576.56 | 966576.56 | 806171.74 | 160404.82 | 966576.56 | 955001.04
3 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 966576.56 | 966576.56 | 806171.74 | 160404.82 | 966576.56 | 955001.04

## 4.A.29HID Economias(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR020 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE HIDROCARBUROS 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 19928.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR023 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE 2016 DE HIDROCARBUROS 2015) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Economias | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 16081.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 36009.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 36009.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.30FORTA Economias (INT)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Economias (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR019 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FORTALECE INTERESES 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 493.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 493.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 493.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.31FORTA Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR054 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 539.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/07/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | NO. 35 04/08/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 539.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 539.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.32FORTA Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Urbanización
1 | 08-006-K005 | Urbanización | OP101 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PERIFERICO DE LA CD, BALANCAN | 270010001 | BALANCÁN,CD | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 9200.00 METROS CUADRADOS | 0 | 8975175 | 4354914.12 | 0 | 4354914.12 | 4354914.12 | 2748092.93 | 48.52% | 85% | CT | 05/07/2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 31/10/2017 | 09/10/2017 | PENDIENTE |  | NO. 31 19/05/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 8975175 | 4354914.12 | 0 | 4354914.12 | 4354914.12 | 2748092.93 | 48.52% | 85% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 8975175 | 4354914.12 | 0 | 4354914.12 | 4354914.12 | 2748092.93

## 4.A.33FORTA Refrendo(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 Refrendo
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Infraestructura Deportiva
1 | 08-006-K035 | Infraestructura Deportiva | OP015 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO (ANTES OP159 REFRENDO 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 Refrendo | CONCLUIDOS | G.CAP | 1.00 CANCHA | 0 | 2287753.24 | 2287753.24 | 2287753.24 | 0 | 2287753.24 | 2287753.24 | 100% | 100% | CT | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 24/04/2017 | 26/03/2017 | 15/03/2017 | 31/03/2017 | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura Deportiva | [6 empty] | 0 | 2287753.24 | 2287753.24 | 2287753.24 | 0 | 2287753.24 | 2287753.24 | 100% | 100% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 2287753.24 | 2287753.24 | 2287753.24 | 0 | 2287753.24 | 2287753.24

## 4.A.34FORTA Refrendo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 Refrendo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR008 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORT. FINANCIERO P/INVERSION 4) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 Refrendo | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 9794.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 9794.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 9794.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.35FFIN Economias(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO Economias (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR027 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FORT. FINANCIERO INTERESES 2016) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FORTALECIMIENTO FINANCIERO Economias (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 4708.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 02/01/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 30/06/2017 | NO APLICA | PENDIENTE |  | No. 27 03/FEB/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 4708.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 4708.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.36FFRONT Nuevo(NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA FRONTERAS Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Urbanización
1 | 08-006-K005 | Urbanización | OP201 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAHUTEMOC DE LA VILLA QUETZALCOATL | 270010023 | QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS),VI | FONDO PARA FRONTERAS Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 2720.00 METROS CUADRADOS | 0 | 3635609.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 24/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 30/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
2 | 08-006-K005 | Urbanización | OP202 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, CONSTITUCION Y PINO SUAREZ | 270010005 | APATZINGÁN,EJ | FONDO PARA FRONTERAS Nuevo | NO INICIADOS | G.CAP | 2230.00 METROS CUADRADOS | 0 | 4254493.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CT | 24/10/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE | 30/12/2017 | PENDIENTE | PENDIENTE
2 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización | [6 empty] | 0 | 7890103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
2 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 7890103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.37FISE Nuevo(NI)INT
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Nuevo (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR063 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE INTERESES 2017) | 270010001 | BALANCÁN,CD | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Nuevo (INTERESES) | NO INICIADOS | G.CTE | 1.00 OPERACION | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AD | 01/09/2017 | NO APLICA | PENDIENTE | 31/12/2017 | NO APLICA | PENDIENTE
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal | [6 empty] | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.38FISE Nuevo(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Nuevo
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
Drenaje y Alcantarillado
1 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | OP098/SD940 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MULTE DE EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 60% FISE | 270010047 | MULTÉ,PO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Nuevo | PROCESO | G.CAP | 9360.00 M.L. | 0 | 13620437.71 | 4388102.76 | 0 | 4388102.76 | 4388102.76 | 2253590.89 | 32.22% | 52% | CT | 04/07/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 17/12/2017 | 26/11/2017 | 26/11/2017 |  | NO. 31 19/05/2017
1 |  |  |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Drenaje y Alcantarillado | [6 empty] | 0 | 13620437.71 | 4388102.76 | 0 | 4388102.76 | 4388102.76 | 2253590.89 | 32.22% | 52% | PROMEDIO PORCENTUAL
1 |  |  |  | GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [6 empty] | 0 | 13620437.71 | 4388102.76 | 0 | 4388102.76 | 4388102.76 | 2253590.89