## ANEXO 4.A CONCENTRADO DE CONV
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PUBLICO CONVENIDAS
[11 empty] | FECHA DE CORTE FÍSICO: | 2018-03-31
[11 empty] | FECHA DE CORTE FINAN: | 2018-03-31
MODALIDAD | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO |  |  | ACCIONES |  |  |  | TOTAL DE ACCIONES | AVANCE PORCENTUAL FINAN. | AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
|  |  | TRIM ANTERIOR | EN ELTRIM | ACUMULADO | CONCLUIDAS | EN PROCESO | NO INICIADAS | CANCELADAS
CONVENIOS ESTATALES | 4592081.42 | 4776496.41 | 0 | 1585891.35 | 1585891.35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 33.2% | 0%
RTRANSF NUEVO | 4592081.42 | 4592083.35 | 0 | 1401777.52 | 1401777.52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30.53% | 0%
RTRANSF ECONOMIAS | 0 | 184413.06 | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 99.84% | 0%
CONVENIOS FEDERALES | 12000000 | 48001721 | 0 | 27841561.39 | 27841561.39 | 11 | 0 | 33 | 0 | 44 | 58% | 25%
FORTASEG NUEVO | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
HIDROCARBUROS NUEVO | 0 | 3252631.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
FISE NUEVO | 0 | 2284285.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0% | 0%
FORTASEG REFRENDO | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
HIDROCARBUROS REFRENDO | 0 | 28110690 | 0 | 27841561.39 | 27841561.39 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 99.04% | 80%
FORTASEG ECONOMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMIA | 0 | 9705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) ECONOMIA | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECONOMIA | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) ECONOMIA | 0 | 73290.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
DESARROLLO REGIONAL ECONOMIA | 0 | 228300.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
HIDROCARUROS ECONOMIA | 0 | 312365.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0%
FORTALECE ECONOMIAS | 0 | 254790.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
FONDO PARA FRONTERAS ECONOMIAS | 0 | 305494.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
FISE ECONOMIAS | 0 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
TOTALES | 16592081.42 | 52778217.41 | 0 | 29427452.74 | 29427452.74 | 11 | 3 | 36 | 0 | 50 | 55.76% | 22%
ANEXO 4.A

## 4.A.1 RTRANSF NVO (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS EN PROCESO SITUACION NUEVO
Vigilancia del Tránsito
1 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | GCT12 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1215260.6 | 1215260.6 | 113299.52 | 0 | 113299.52 | 113299.52 | 111161.54 | 9.3231 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
SUBTOTAL E019 | [10 empty] | 1215260.6 | 1215260.6 | 113299.52 | 0 | 113299.52 | 113299.52 | 111161.54
Administración Financiera
1 | 03-025-P009 | Administración Financiera | GCA51 | RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 3376820.82 | 3376820.82 | 1288478 | 0 | 1288478 | 1288478 | 1288478 | 38.1565 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA
SUBTOTAL P009 | [10 empty] | 3376820.82 | 3376820.82 | 1288478 | 0 | 1288478 | 1288478 | 1288478
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 4592081.42 | 4592081.42 | 1401777.52 | 0 | 1401777.52 | 1401777.52 | 1399639.54

## 4.A.2 RTRANSF NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR039 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL INTERESES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL INTERESES 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.3 RTRANSF ECO (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS ECONOMIAS
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS EN PROCESO SITUACION ECONOMÍAS
Vigilancia del Tránsito
1 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | GCT13 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 184113.83 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 30/06/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REMANENTE 2017)
SUBTOTAL E019 | [10 empty] | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 184113.83
TOTAL EN PROCESO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 184113.83

## 4.A.4 RTRANSF ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (DIGNIFICACION PENITENCIARIA REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (DIGNIFICACION PENITENCIARIA REMANENTE DE INTERESES 2017)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR017 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 296.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 299.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 299.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.5 FORTASEG NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG NUEVO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR005 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.6 HIDRO NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS NUEVO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) NO INICIADO SITUACION NUEVO
Urbanización
1 | 08-006-K005 | Urbanización | OPH-004 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL | 270010023 | VI, QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS) | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 360 METROS CUADRADOS | 0 | 547955.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 06/03/2018 | 2018-03-29 |  | 04/06/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL
SUBTOTAL K005 | [10 empty] | 0 | 547955.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR036 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 2704676.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 2704676.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 3252631.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.7 FISE NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) NUEVO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) NO INICIADO SITUACION NUEVO
Carreteras
1 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-029/SDA50 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL CHAMIZAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010164 | EJ, EL CHAMIZAL | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 331088.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 12/03/2018 |  |  | 05/06/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL CHAMIZAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
2 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-021/SDA46 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. LOS CENOTES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010019 | EJ, LOS CENOTES | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 136026.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 08/03/2018 | 2018-03-31 |  | 05/06/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. LOS CENOTES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
3 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-027/SDA49 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. JOLOCHERO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010035 | EJ, JOLOCHERO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 3 KILOMETRO | 0 | 591017.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 12/03/2018 |  |  | 05/06/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. JOLOCHERO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
4 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-019/SDA45 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010002 | EJ, AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 420718.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 06/03/2018 | 2018-03-29 |  | 04/06/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
5 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-023/SDA47 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL RAMONAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010060 | EJ, EL RAMONAL | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 229043.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 08/03/2018 | 2018-03-31 |  | 05/06/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL RAMONAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
6 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-025/SDA48 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010415 | EJ, FRANCISCO VILLA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 576391.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | 08/03/2018 | 2018-03-31 |  | 05/06/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
SUBTOTAL K008 | [10 empty] | 0 | 2284285.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR040 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 2284285.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.8 FORTASEG REF (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG REFRENDO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG NO INICIADO SITUACION REFRENDO
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
1 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | ADSF-001 | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 1 LOTE | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016)
2 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GCSF-001 | GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 LOTE | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016)
SUBTOTAL U007 | [10 empty] | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION REFRENDO | [10 empty] | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.9 HIDRO REF (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) CONCLUIDO SITUACION REFRENDO
Servicio de Drenaje y Alcantarillado
1 | 08-006-E002 | Servicio de Drenaje y Alcantarillado | OPH-003 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP243) | 270010047 | PO, MULTÉ | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 2985817.77 | 2985817.77 | 0 | 2985817.77 | 2985817.77 | 2985817.77 | 100 | 100 | CONTRATO | 16/01/2018 | 2018-02-09 | 14/02/2018 | 30/04/2018 | 2018-03-25 | 25/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP243)
SUBTOTAL E002 | [10 empty] | 0 | 2985817.77 | 2985817.77 | 0 | 2985817.77 | 2985817.77 | 2985817.77
Desarrollo Forestal
1 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-005 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA PLAN BALANCAN)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS165) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 6581 OPERACION | 0 | 11187887 | 11187887 | 0 | 11187887 | 11187887 | 11187887 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 29/01/2018 | 31/03/2018 |  | 26/02/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA PLAN BALANCAN)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS165)
2 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-001 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA RIOS)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS161) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 861 HECTAREAS | 0 | 1463700 | 1463700 | 0 | 1463700 | 1463700 | 1463700 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 29/01/2018 | 31/03/2018 |  | 15/02/2018 | 28/02/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA RIOS)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS161)
3 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-004 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA ALTA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS164) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1071 HECTAREAS | 0 | 1820700 | 1820700 | 0 | 1820700 | 1820700 | 1820700 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 27/02/2018 | 31/03/2018 |  | 09/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA ALTA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS164)
4 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-002 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA ARROCERA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS162) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 346 HECTAREAS | 0 | 588200 | 588200 | 0 | 588200 | 588200 | 588200 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 29/01/2018 | 31/03/2018 |  | 15/02/2018 | 28/02/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA ARROCERA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS162)
5 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-003 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA VIA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS163) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1206 HECTAREAS | 0 | 2050200 | 2050200 | 0 | 2050200 | 2050200 | 2050200 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 27/02/2018 | 31/03/2018 |  | 07/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA VIA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS163)
SUBTOTAL F004 | [10 empty] | 0 | 17110687 | 17110687 | 0 | 17110687 | 17110687 | 17110687
Urbanización
1 | 08-006-K005 | Urbanización | OPH-002 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA" DE LA COLONIA CENTRO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP242) | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1269 METROS CUADRADOS | 0 | 1356287.22 | 1356287.22 | 0 | 1356287.22 | 1356287.22 | 1356287.22 | 100 | 100 | CONTRATO | 15/01/2018 | 2018-02-05 | 12/02/2018 | 30/04/2018 | 2018-03-25 | 25/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA" DE LA COLONIA CENTRO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP242)
2 | 08-006-K005 | Urbanización | OPH-001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO, CRISTOBAL COLON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP241) | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 6522 METROS CUADRADOS | 0 | 6388769.4 | 6388769.4 | 0 | 6388769.4 | 6388769.4 | 6388769.4 | 100 | 100 | CONTRATO | 16/01/2018 | 2018-02-09 | 14/02/2018 | 30/04/2018 | 2018-03-25 | 25/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO, CRISTOBAL COLON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP241)
SUBTOTAL K005 | [10 empty] | 0 | 7745056.62 | 7745056.62 | 0 | 7745056.62 | 7745056.62 | 7745056.62
TOTAL CONCLUIDO SITUACION REFRENDO | [10 empty] | 0 | 27841561.39 | 27841561.39 | 0 | 27841561.39 | 27841561.39 | 27841561.39

## 4.A.10 HIDRO REF (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) NO INICIADO SITUACION REFRENDO
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR042 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2017)(CONVENIO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 269125.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2017)(CONVENIO)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR041 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2017)(MECANIZACION) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2017)(MECANIZACION)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 269128.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION REFRENDO | [10 empty] | 0 | 269128.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.11 FORTASEG ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA:SUBSIDIO FORTASEG ECONOMIAS
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR035 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL DE COPARTICIPACION PARA LA HOMOLOGACION SALARIAL Y GASTOS DE OPERACIÓN FORTASEG REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 02/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL DE COPARTICIPACION PARA LA HOMOLOGACION SALARIAL Y GASTOS DE OPERACIÓN FORTASEG REMANENTE 2017)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR024 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 02/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REMANENTE DE INTERESES 2017)
3 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR009 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 02/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.12 INFRAEST ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR014 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS REMANENTE 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 9693.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS REMANENTE 2016)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR013 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS REMANENTE DE INTERESES 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS REMANENTE DE INTERESES 2016)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 9705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 9705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.13 AAL ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR030 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.14 AGUAS RESID ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA:PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR031 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.15 APAUR ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA:PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR029 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 1373.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO REMANENTE DE INTERESES 2017)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR025 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 71917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 73290.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 73290.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.16 PDR ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR022 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 227447.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REMANENTE 2017)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR028 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 853.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 228300.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 228300.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.17 HIDRO ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR012 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE 2015) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 16081.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE 2015)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR020 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2017)
3 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR010 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2015) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 197.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2015)
4 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR011 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2016)
5 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR019 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 295934.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 312365.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 312365.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.18 FORTALECE ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR021 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 254025.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE REMANENTE 2017)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR027 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 765.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 254790.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 254790.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.19 FRONTERAS ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA FRONTERAS ECO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA FRONTERAS NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR034 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA FRONTERAS REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA FRONTERAS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 482.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA FRONTERAS REMANENTE DE INTERESES 2017)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR032 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA FRONTERAS REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA FRONTERAS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 305011.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA FRONTERAS REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 305494.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 305494.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.20 FISE ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
1 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR033 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE REMANENTE DE INTERESES 2017)
2 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR023 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0