## ANEXO 4 CONCENTRADO
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PUBLICO (CORRIENTE , CAPITAL Y OTROS)
[11 empty] | FECHA DE CORTE FÍSICO: | 2018-09-30
[11 empty] | FECHA DE CORTE FINAN: | 2018-09-30
MODALIDAD | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO |  |  | ACCIONES |  |  |  |  | AVANCE PORCENTUAL FINAN. | AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
|  |  | TRIM ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | CONCLUIDAS | EN PROCESO | NO INICIADAS | CANCELADAS | TOTAL DE ACCIONES
PARTICIPACIONES | 190084513.93 | 188230691.97 | 89737564.41 | 55241372.7 | 144978937.11 | 15 | 36 | 3 | 30 | 84 | 77.02% | 17.86%
NUEVO | 190084513.93 | 188230691.97 | 89737564.41 | 55241372.7 | 144978937.11 | 15 | 36 | 3 | 30 | 84 | 77.02% | 17.86%
ISR PARTICIPABLE | 7175144.78 | 8681190.74 | 1784629.97 | 5247846.03 | 7032476 | 6 | 10 | 1 | 0 | 17 | 81.01% | 35.29%
- NUEVO | 7175144.78 | 8675144.78 | 1778584.01 | 5247846.03 | 7026430.04 | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 | 80.99% | 26.67%
_ECONOMIA | 0 | 6045.96 | 6045.96 | 0 | 6045.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
INGRESOS DE GESTION | 11618814.23 | 11892578 | 4977971.65 | 3041421.35 | 8019393 | 4 | 13 | 2 | 10 | 29 | 67.43% | 13.79%
- NUEVO | 11618814.23 | 11618814.23 | 4704371.65 | 3041421.35 | 7745793 | 4 | 12 | 1 | 10 | 27 | 66.67% | 14.81%
_ECONOMIA | 0 | 273763.77 | 273600 | 0 | 273600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99.94% | 0%
FONDO IV | 32029602.58 | 36483936.9 | 17312833.76 | 8728427.98 | 26041261.74 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 71.38% | 40%
- NUEVO | 32029602.58 | 36483936.9 | 17312833.76 | 8728427.98 | 26041261.74 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 71.38% | 0%
_ECONOMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
FONDO III | 69100003.72 | 80007569.93 | 44888166.04 | 26324979.92 | 71213145.96 | 115 | 0 | 2 | 0 | 117 | 89.01% | 98.29%
- NUEVO | 69100003.72 | 80007569.93 | 44888166.04 | 26324979.92 | 71213145.96 | 113 | 0 | 2 | 0 | 115 | 89.01% | 98.26%
_ECONOMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
TOTALES | 310008079.24 | 325295967.54 | 158701165.83 | 98584047.98 | 257285213.81 | 142 | 60 | 10 | 40 | 252 | 79.09% | 56.35%
ANEXO 4

## 4.1 PAR NVO(T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES NUEVO
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PARTICIPACIONES CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos
001 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | *ISP34 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 MANTENIMIENTO | 0 | 329498 | 329498 | 329498 | 0 | 329498 | 329498 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 09/04/2018 |  | 19/04/2018 | 30/05/2018 |  | 18/05/2018 | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS
002 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | *ISP33 | MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 MANTENIMIENTO | 0 | 289884 | 289884 | 289884 | 0 | 289884 | 289884 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 09/04/2018 |  | 19/04/2018 | 30/05/2018 |  | 18/05/2018 | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS
SUBTOTAL E49 | [10 empty] | 0 | 619382 | 619382 | 619382 | 0 | 619382 | 619382
Apoyo Turístico
003 | 07-023-F008 | Apoyo Turístico | **ADP-001 | LETRAS DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE BALANCAN | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 ADQUISICIONES | 0 | 60756.16 | 60756.16 | 0 | 60756.16 | 60756.16 | 60756.16 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  | 01/07/2018 | 30/09/2018 |  | 17/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | LETRAS DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE BALANCAN
004 | 07-023-F008 | Apoyo Turístico | ISP07 | EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 453000 | 126440 | 126440 | 126440 | 0 | 126440 | 126440 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/02/2018 | 31/03/2018 |  | 28/02/2018 | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)
SUBTOTAL F008 | [10 empty] | 453000 | 187196.16 | 187196.16 | 126440 | 60756.16 | 187196.16 | 187196.16
Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.
005 | 07-023-F028 | Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. | ISP08 | EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 865000 | 864749.35 | 864749.35 | 864749.35 | 0 | 864749.35 | 864749.35 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  | 11/04/2018 | 31/05/2018 |  | 30/04/2018 | 31/05/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2018)
SUBTOTAL F028 | [10 empty] | 865000 | 864749.35 | 864749.35 | 864749.35 | 0 | 864749.35 | 864749.35
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
006 | 10-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP27 | APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 250000 | 167339.98 | 167339.98 | 167339.98 | 0 | 167339.98 | 167339.98 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/04/2018 |  | 30/04/2018 | 31/08/2018 |  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO
007 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP05 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 1035000 | 909498 | 909498 | 909498 | 0 | 909498 | 909498 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 28/02/2018 |  | 28/02/2018 | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)
SUBTOTAL F27 | [10 empty] | 1285000 | 1076837.98 | 1076837.98 | 1076837.98 | 0 | 1076837.98 | 1076837.98
Fomento a la Cultura y las Artes
008 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | ISP06 | EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 177000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/03/2018 |  | 28/02/2018 | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2018)
009 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | ISP18 | EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 500000 | 603000 | 603000 | 603000 | 0 | 603000 | 603000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  | 12/03/2018 | 31/05/2018 |  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2018)
SUBTOTAL F30 | [10 empty] | 677000 | 733000 | 733000 | 733000 | 0 | 733000 | 733000
Adquisición de Bienes Muebles
010 | 04-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | **ADP-003 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (PROGRAMACION) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 EQUIPO | 0 | 20300 | 20300 | 0 | 20300 | 20300 | 20300 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 01/08/2018 | 30/09/2018 |  | 20/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (PROGRAMACION)
011 | 10-040-K024 | Adquisición de Bienes Muebles | **ADP-002 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (ADMINISTRACION) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 EQUIPO | 0 | 18908 | 18908 | 0 | 18908 | 18908 | 18908 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 01/08/2018 | 30/09/2018 |  | 20/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS (ADMINISTRACION)
SUBTOTAL K024 | [10 empty] | 0 | 39208 | 39208 | 0 | 39208 | 39208 | 39208
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
012 | 13-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | GCP32 | RESOLUCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y MERCANTILES | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 173983.9 | 173983.9 | 173983.9 | 0 | 173983.9 | 173983.9 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  | 31/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | RESOLUCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y MERCANTILES
SUBTOTAL L002 | [10 empty] | 0 | 173983.9 | 173983.9 | 173983.9 | 0 | 173983.9 | 173983.9
Planeación, Estadística e Indicadores
013 | 04-007-P003 | Planeación, Estadística e Indicadores | *GCP34 | CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADO DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 2016 Y 2017 | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 0 | 904800 | 904800 | 904800 | 0 | 904800 | 904800 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 01/06/2018 | 31/08/2018 |  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NO.51 01/JUNIO/2018 | CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADO DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 2016 Y 2017
014 | 04-007-P003 | Planeación, Estadística e Indicadores | *GCP33 | EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 DEL MUNICIPIO DE BALANCAN | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 EVALUACION | 0 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | 0 | 1566000 | 1566000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 01/06/2018 | 31/08/2018 |  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 DEL MUNICIPIO DE BALANCAN
SUBTOTAL P003 | [10 empty] | 0 | 2470800 | 2470800 | 2470800 | 0 | 2470800 | 2470800
Administración Programática y Presupuestal
015 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | *PBR044 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 31/12/2018 |  | 07/05/2018 | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 3280000 | 6165157.39 | 6165157.39 | 6065193.23 | 99964.16 | 6165157.39 | 6165157.39

## 4.2 PAR NVO(P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES NUEVO
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PARTICIPACIONES EN PROCESO SITUACION NUEVO
Vigilancia del Tránsito
001 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | GCP18 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 2117760 | 1296593.24 | 1110788.68 | 742057.57 | 368731.11 | 1110788.68 | 1110788.68 | 85.6698 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
SUBTOTAL E019 | [10 empty] | 2117760 | 1296593.24 | 1110788.68 | 742057.57 | 368731.11 | 1110788.68 | 1110788.68
Protección Civil
002 | 17-044-E029 | Protección Civil | GCP23 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 739776 | 544145.92 | 444527.1 | 301566.12 | 142960.98 | 444527.1 | 444527.1 | 81.6926 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
SUBTOTAL E029 | [10 empty] | 739776 | 544145.92 | 444527.1 | 301566.12 | 142960.98 | 444527.1 | 444527.1
Registro e Identificación de Población
003 | 03-040-E47 | Registro e Identificación de Población | GCP20 | GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1548643 | 1704404.34 | 1295525.92 | 750627.72 | 544898.2 | 1295525.92 | 1295525.92 | 76.0105 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL
004 | 02-043-E47 | Registro e Identificación de Población | GCP19 | GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 2813101 | 2729808.76 | 1874139.64 | 1214193.22 | 659946.42 | 1874139.64 | 1874139.64 | 68.6546 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL
SUBTOTAL E47 | [10 empty] | 4361744 | 4434213.1 | 3169665.56 | 1964820.94 | 1204844.62 | 3169665.56 | 3169665.56
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos
005 | 08-039-E48 | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | GCP22 | SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 19344454 | 19270729.39 | 13194554.63 | 8604971.42 | 4589583.21 | 13194554.63 | 13194554.63 | 68.4694 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)
SUBTOTAL E48 | [10 empty] | 19344454 | 19270729.39 | 13194554.63 | 8604971.42 | 4589583.21 | 13194554.63 | 13194554.63
Desarrollo Agrícola
006 | 06-018-F001 | Desarrollo Agrícola | GCP06 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 4342444 | 3580672.74 | 3176544.85 | 2057346.79 | 1119198.06 | 3176544.85 | 3176544.85 | 88.7136 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
SUBTOTAL F001 | [10 empty] | 4342444 | 3580672.74 | 3176544.85 | 2057346.79 | 1119198.06 | 3176544.85 | 3176544.85
Apoyo Turístico
007 | 07-023-F008 | Apoyo Turístico | GCP07 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1806668 | 1780987.45 | 1697391.32 | 988727.16 | 708664.16 | 1697391.32 | 1697391.32 | 95.3062 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO
SUBTOTAL F008 | [10 empty] | 1806668 | 1780987.45 | 1697391.32 | 988727.16 | 708664.16 | 1697391.32 | 1697391.32
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental
008 | 16-034-F021 | Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental | GCP14 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 3299676 | 2857229.91 | 2358375.69 | 1510742.07 | 847633.62 | 2358375.69 | 2358375.69 | 82.5406 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
SUBTOTAL F021 | [10 empty] | 3299676 | 2857229.91 | 2358375.69 | 1510742.07 | 847633.62 | 2358375.69 | 2358375.69
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
009 | 15-038-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | GCP13 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1599541 | 1167558.5 | 1080461.73 | 786012.63 | 294449.1 | 1080461.73 | 1080461.73 | 92.5403 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES
010 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | GCP30 | GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 2649866 | 2386693.59 | 1893238.89 | 1314121.59 | 579117.3 | 1893238.89 | 1893238.89 | 79.3248 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
011 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | GCP15 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 14365440 | 11293691.12 | 9177190.12 | 5792402.88 | 3384787.24 | 9177190.12 | 9177190.12 | 81.2594 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL
012 | 01-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP01 | APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 200000 | 59300.03 | 59300.03 | 59300.03 | 0 | 59300.03 | 59300.03 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/02/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)
013 | 14-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | GCP12 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1152809 | 1139085.06 | 1048185.09 | 602595.51 | 445589.58 | 1048185.09 | 1048185.09 | 92.0199 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
014 | 01-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP02 | AYUDA A INDIGENTES | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 300000 | 113769.05 | 98769.05 | 76069.03 | 22700.02 | 98769.05 | 98769.05 | 86.8154 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | AYUDA A INDIGENTES
015 | 01-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP03 | COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 43000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/02/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)
SUBTOTAL F27 | [10 empty] | 20310656 | 16162097.35 | 13359144.91 | 8632501.67 | 4726643.24 | 13359144.91 | 13359144.91
Fomento a la Cultura y las Artes
016 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | GCP09 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 5999274 | 4976302.34 | 3905157.16 | 2545573.99 | 1359583.17 | 3905157.16 | 3905157.16 | 78.4751 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
SUBTOTAL F30 | [10 empty] | 5999274 | 4976302.34 | 3905157.16 | 2545573.99 | 1359583.17 | 3905157.16 | 3905157.16
Fomento al Deporte y Recreación
017 | 01-021-F31 | Fomento al Deporte y Recreación | ISP26 | APOYO AL DEPORTE (SINDICALIZADOS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 20000 | 36000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 97.2222 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APOYO AL DEPORTE (SINDICALIZADOS)
SUBTOTAL F31 | [10 empty] | 20000 | 36000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
018 | 13-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | *GCP35 | RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 4421000 | 4420275.42 | 2000000 | 2420275.42 | 4420275.42 | 4420275.42 | 99.9836 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 01/06/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO.51 01/JUNIO/2018 | RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)
019 | 10-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | GCP17 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1000000 | 5146170.84 | 5070259.96 | 179969.49 | 4890290.47 | 5070259.96 | 5070259.96 | 98.5249 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES
SUBTOTAL L002 | [10 empty] | 1000000 | 9567170.84 | 9490535.38 | 2179969.49 | 7310565.89 | 9490535.38 | 9490535.38
Actividades de Apoyo Administrativo
020 | 09-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCP26 | GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 2684634 | 2902054.89 | 1895365.21 | 1217551.71 | 677813.5 | 1895365.21 | 1895365.21 | 65.3111 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
021 | 13-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCP11 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 2404580 | 2613513.78 | 2465484.16 | 1408563.62 | 1056920.54 | 2465484.16 | 2465484.16 | 94.336 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
022 | 02-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCP27 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 685487 | 1015428.82 | 974656.76 | 522260.78 | 452395.98 | 974656.76 | 974656.76 | 95.9847 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL
023 | 02-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCP28 | GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 369502 | 284778.65 | 226112.97 | 150114.53 | 75998.44 | 226112.97 | 226112.97 | 79.3996 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO
024 | 10-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCP16 | GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 30000000 | 29038467.68 | 21055952 | 13707151 | 7348801 | 21055952 | 21055952 | 72.5105 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS
025 | 08-006-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCP21 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 3188481 | 2965912.85 | 2381809.46 | 1375412.89 | 1006396.57 | 2381809.46 | 2381809.46 | 80.3061 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/12/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA
026 | 09-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCP29 | GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1219573 | 1183417.06 | 814505.35 | 520839.59 | 293665.76 | 814505.35 | 814505.35 | 68.8266 | 73 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA
027 | 16-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | ISP32 | APORTACION POR SERVICIO DE TRASLADO, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 121320 | 121200.01 | 101200.01 | 20000 | 121200.01 | 121200.01 | 99.9011 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  | 01/02/2018 | 31/03/2018 |  |  |  | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | APORTACION POR SERVICIO DE TRASLADO, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SERNAPAM)
028 | 10-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCP10 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 14371072 | 13723861.19 | 11674032.84 | 7429459.93 | 4244572.91 | 11674032.84 | 11674032.84 | 85.0638 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBTOTAL M001 | [10 empty] | 54923329 | 53848754.92 | 41609118.76 | 26432554.06 | 15176564.7 | 41609118.76 | 41609118.76
Atención a Emergencias para la Protección Civil
029 | 17-044-N002 | Atención a Emergencias para la Protección Civil | ISP22 | APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 300000 | 1601000 | 1268093.1 | 1268093.1 | 0 | 1268093.1 | 1268093.1 | 79.2063 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/05/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES
SUBTOTAL N002 | [10 empty] | 300000 | 1601000 | 1268093.1 | 1268093.1 | 0 | 1268093.1 | 1268093.1
Evaluación y Control
030 | 05-007-O001 | Evaluación y Control | GCP05 | GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 4729813 | 4668515.03 | 4237041.2 | 2443938.32 | 1793102.88 | 4237041.2 | 4237041.2 | 90.7578 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBTOTAL O001 | [10 empty] | 4729813 | 4668515.03 | 4237041.2 | 2443938.32 | 1793102.88 | 4237041.2 | 4237041.2
Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
031 | 08-006-P002 | Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | GCP08 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 11896107 | 10758606.39 | 9109805.85 | 5606236.55 | 3503569.3 | 9109805.85 | 9109805.85 | 84.6746 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
SUBTOTAL P002 | [10 empty] | 11896107 | 10758606.39 | 9109805.85 | 5606236.55 | 3503569.3 | 9109805.85 | 9109805.85
Planeación, Estadística e Indicadores
032 | 04-032-P003 | Planeación, Estadística e Indicadores | GCP04 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 5579665 | 5523170.44 | 4447141.15 | 2704367.08 | 1742774.07 | 4447141.15 | 4447141.15 | 80.5179 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION
SUBTOTAL P003 | [10 empty] | 5579665 | 5523170.44 | 4447141.15 | 2704367.08 | 1742774.07 | 4447141.15 | 4447141.15
Política y Gobierno
033 | 02-025-P005 | Política y Gobierno | GCP02 | GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 8773904 | 6277301.98 | 4949801.4 | 3356719.81 | 1593081.59 | 4949801.4 | 4949801.4 | 78.8524 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
034 | 01-025-P005 | Política y Gobierno | GCP01 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 12788635 | 10842759.6 | 10530472.37 | 5449370.77 | 5081101.6 | 10530472.37 | 10530472.37 | 97.1199 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
035 | 02-025-P005 | Política y Gobierno | GCP24 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 3279016 | 3675330.72 | 2339742.21 | 1573642.66 | 766099.55 | 2339742.21 | 2339742.21 | 63.6607 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS
SUBTOTAL P005 | [10 empty] | 24841555 | 20795392.3 | 17820015.98 | 10379733.24 | 7440282.74 | 17820015.98 | 17820015.98
Administración Financiera
036 | 03-042-P009 | Administración Financiera | GCP03 | GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 10836230 | 10248872.76 | 8380878.4 | 5274171.61 | 3106706.79 | 8380878.4 | 8380878.4 | 81.7737 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL
SUBTOTAL P009 | [10 empty] | 10836230 | 10248872.76 | 8380878.4 | 5274171.61 | 3106706.79 | 8380878.4 | 8380878.4
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 176449151 | 171950454.12 | 138813779.72 | 83672371.18 | 55141408.54 | 138813779.72 | 138813779.72

## 4.3 PAR NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PARTICIPACIONES NO INICIADO SITUACION NUEVO
Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.
001 | 07-023-F028 | Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. | ISP12 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/12/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2018)
SUBTOTAL F028 | [10 empty] | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración Programática y Presupuestal
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | **PBR054 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 7160435.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 2018)
003 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR001 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 4433605.68 | 2904645.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PARTICIPACIONES 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 4433605.68 | 10065080.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 4583605.68 | 10115080.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.4 PAR NVO (C)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES
SITUACION: CANCELADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PARTICIPACIONES CANCELADO SITUACION NUEVO
Protección Civil
001 | 07-044-E029 | Protección Civil | ISP24 | GASTOS DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2018 | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  |  | 30/04/2018 |  |  | 30/04/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTOS DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2018
SUBTOTAL E029 | [10 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos
002 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OPP07 | RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALANCAN | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 9703 METROS CUADRADOS | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALANCAN
003 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OPP06 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 MANTENIMIENTO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS
004 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OPP01 | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 568 METROS CUADRADOS | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/07/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO
005 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OPP08 | RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 16000 METROS CUADRADOS | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES
SUBTOTAL E49 | [10 empty] | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
servicio de Alumbrado Público
006 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OPP03 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 MANTENIMIENTO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 30/06/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL
007 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | OPP02 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 MANTENIMIENTO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO
SUBTOTAL E50 | [10 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios a Panteones
008 | 08-006-E52 | Servicios a Panteones | OPP04 | MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL. | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 MANTENIMIENTO | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/10/2018 |  |  | 30/11/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL.
SUBTOTAL E52 | [10 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios a Rastros
009 | 08-006-E53 | Servicios a Rastros | OPP05 | MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 MANTENIMIENTO | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 30/06/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL
SUBTOTAL E53 | [10 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental
010 | 16-034-F021 | Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental | ISP15 | EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 30/04/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)
SUBTOTAL F021 | [10 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
011 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | GCP25 | GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 766757.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 30/06/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF
012 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP21 | PROGRAMA SONRISA DE MUJER | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 HORAS | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 30/06/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | PROGRAMA SONRISA DE MUJER
013 | 01-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP04 | APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 30/06/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)
014 | 15-038-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP16 | EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 30/04/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)
015 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP23 | PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DIABETIS | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 PROGRAMA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 30/06/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DIABETIS
016 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | ISP19 | EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 30/09/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)
SUBTOTAL F27 | [10 empty] | 1496757.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomento a la Educación
017 | 09-014-F29 | Fomento a la Educación | ISP30 | BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 BECAS | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/07/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
018 | 09-014-F29 | Fomento a la Educación | ISP28 | BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 BECAS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/07/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION PRIMARIA
019 | 09-014-F29 | Fomento a la Educación | ISP29 | BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 BECAS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/07/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SECUNDARIA
020 | 09-014-F29 | Fomento a la Educación | ISP31 | BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 BECAS | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/07/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACION SUPERIOR
SUBTOTAL F29 | [10 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomento a la Cultura y las Artes
021 | 18-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | ISP11 | EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/04/2018 |  |  | 31/05/2018 |  |  | 30/04/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)
022 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | ISP13 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 30/06/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)
023 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | ISP17 | EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)
024 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | ISP20 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/11/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS)
025 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | ISP14 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  |  | 31/10/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)
026 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | ISP10 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/04/2018 |  |  | 31/05/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO
SUBTOTAL F30 | [10 empty] | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fomento al Deporte y Recreación
027 | 18-021-F31 | Fomento al Deporte y Recreación | ISP09 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 31/05/2018 |  |  | 30/04/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)
028 | 09-021-F31 | Fomento al Deporte y Recreación | ISP25 | APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 31/07/2018 |  |  | 28/02/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO
SUBTOTAL F31 | [10 empty] | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Urbanización
029 | 08-006-K005 | Urbanización | OPP09 | GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 2300 METROS CUADRADOS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 30/06/2018 |  |  | 31/07/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO
SUBTOTAL K005 | [10 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
030 | 13-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | GCP31 | RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PARTICIPACIONES | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/01/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES)
SUBTOTAL L002 | [10 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CANCELADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 5771757.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.5 ISR NVO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE NUEVOS
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
ISR PARTICIPABLE CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Servicio de Agua Potable
001 | 10-025-E001 | Servicio de Agua Potable | *ISI01 | APORTACION PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SASMUB) | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 APORTACION | 0 | 2500000 | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 08/05/2018 | 31/12/2018 |  | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | APORTACION PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SASMUB)
SUBTOTAL E001 | [10 empty] | 0 | 2500000 | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 2500000
Fomento a la Cultura y las Artes
002 | 07-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | **ISI02 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 0 | 120215.99 | 120215.99 | 0 | 120215.99 | 120215.99 | 120215.99 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 07/09/2018 | 31/10/2018 |  | 17/09/2018 | 30/01/2018 | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)
SUBTOTAL F30 | [10 empty] | 0 | 120215.99 | 120215.99 | 0 | 120215.99 | 120215.99 | 120215.99
Edificios Públicos
003 | 08-006-K012 | Edificios Públicos | *OPI01 | REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL ROSA DEL CARMEN DEHESA | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 REHABILITACION | 0 | 579824.2 | 579824.2 | 0 | 579824.2 | 579824.2 | 579824.2 | 100 | 100 | CONTRATO | 13/06/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 10/09/2018 |  | 11/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL ROSA DEL CARMEN DEHESA
SUBTOTAL K012 | [10 empty] | 0 | 579824.2 | 579824.2 | 0 | 579824.2 | 579824.2 | 579824.2
Planeación, Estadística e Indicadores
004 | 04-007-P003 | Planeación, Estadística e Indicadores | *GCI07 | PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 0 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 430000 | 430000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 01/06/2018 | 31/07/2018 |  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SUBTOTAL P003 | [10 empty] | 0 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 430000 | 430000
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 3630040.19 | 3630040.19 | 1430000 | 2200040.19 | 3630040.19 | 3630040.19

## 4.6 ISR NVO (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE NUEVOS
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
ISR PARTICIPABLE EN PROCESO SITUACION NUEVO
Protección Civil
001 | 17-044-E029 | Protección Civil | *GCI06 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 01/06/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
SUBTOTAL E029 | [10 empty] | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
002 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | *GCI02 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 505951.44 | 505951.44 | 230550.04 | 275401.4 | 505951.44 | 505951.44 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 50 04/MAYO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
SUBTOTAL E46 | [10 empty] | 0 | 505951.44 | 505951.44 | 230550.04 | 275401.4 | 505951.44 | 505951.44
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
003 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | *GCI04 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 65658.6 | 65658.58 | 28033.98 | 37624.6 | 65658.58 | 65658.58 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 50 04/MAYO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL
SUBTOTAL F27 | [10 empty] | 0 | 65658.6 | 65658.58 | 28033.98 | 37624.6 | 65658.58 | 65658.58
Fomento a la Cultura y las Artes
004 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | *GCI03 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 43476.08 | 43476.07 | 19999.99 | 23476.08 | 43476.07 | 43476.07 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 50 04/MAYO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
SUBTOTAL F30 | [10 empty] | 0 | 43476.08 | 43476.07 | 19999.99 | 23476.08 | 43476.07 | 43476.07
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
005 | 10-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | **GCI08 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 2051764.92 | 903767.92 | 0 | 903767.92 | 903767.92 | 903767.92 | 44.0483 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES
SUBTOTAL L002 | [10 empty] | 0 | 2051764.92 | 903767.92 | 0 | 903767.92 | 903767.92 | 903767.92
Actividades de Apoyo Administrativo
006 | 08-006-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | *GCI05 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 50 04/MAYO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA
007 | 10-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | **GCI10 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 451883.96 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 55 EXT 02/OCTUBRE/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBTOTAL M001 | [10 empty] | 0 | 471883.96 | 471883.96 | 20000 | 451883.96 | 471883.96 | 471883.96
Evaluación y Control
008 | 05-007-O001 | Evaluación y Control | **GCI11 | GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 451883.96 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 55 EXT 02/OCTUBRE/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBTOTAL O001 | [10 empty] | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 451883.96
Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
009 | 08-006-P002 | Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | **GCI12 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 451883.96 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 55 EXT 02/OCTUBRE/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
SUBTOTAL P002 | [10 empty] | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 451883.96
Administración Financiera
010 | 03-042-P009 | Administración Financiera | **GCI09 | GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 451883.96 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 55 EXT 02/OCTUBRE/2018 | GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL
SUBTOTAL P009 | [10 empty] | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 0 | 451883.96 | 451883.96 | 451883.96
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 4544386.88 | 3396389.85 | 348584.01 | 3047805.84 | 3396389.85 | 3396389.85

## 4.7 ISR NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE NUEVOS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
ISR PARTICIPABLE NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR004 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR PARTICIPABLE 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 7175144.78 | 500717.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR PARTICIPABLE 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 7175144.78 | 500717.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 7175144.78 | 500717.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.8 ISR ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE ECONOMIAS
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
ISR PARTICIPABLE CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Actividades de Apoyo Administrativo
001 | 10-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | GCI01 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REMANENTE DE ISR PARTICIPABLE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 6045.96 | 6045.96 | 6045.96 | 0 | 6045.96 | 6045.96 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  | 01/03/2018 | 30/06/2018 |  | 02/04/2018 | 30/04/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REMANENTE DE ISR PARTICIPABLE 2017)
SUBTOTAL M001 | [10 empty] | 0 | 6045.96 | 6045.96 | 6045.96 | 0 | 6045.96 | 6045.96
Administración Programática y Presupuestal
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR008 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR PARTICIPABLE REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | ISR PARTICIPABLE | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 02/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR PARTICIPABLE REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 6045.96 | 6045.96 | 6045.96 | 0 | 6045.96 | 6045.96

## 4.9 INGESTION NUEVO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION NUEVO
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Servicio de Agua Potable
001 | 03-025-E001 | Servicio de Agua Potable | ISR54 | APORTACION PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SASMUB) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 APORTACION | 500000 | 655776.95 | 655776.95 | 655776.95 | 0 | 655776.95 | 655776.95 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  | 30/09/2018 | 30/09/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APORTACION PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SASMUB)
002 | 08-006-E001 | Servicio de Agua Potable | *ISR57 | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO No. 1 DE AGUA POTABLE | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | INGRESOS DE GESTIÓN | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 235232.5 | 235232.5 | 235232.5 | 0 | 235232.5 | 235232.5 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 18/04/2018 |  | 03/05/2018 | 31/05/2018 |  | 17/05/2018 | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO No. 1 DE AGUA POTABLE
003 | 08-006-E001 | Servicio de Agua Potable | *ISR56 | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA (CAPTACION) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 352201.52 | 352201.52 | 352201.52 | 0 | 352201.52 | 352201.52 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 18/04/2018 |  | 03/05/2018 | 31/05/2018 |  | 17/05/2018 | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA (CAPTACION)
SUBTOTAL E001 | [10 empty] | 500000 | 1243210.97 | 1243210.97 | 1243210.97 | 0 | 1243210.97 | 1243210.97
Planeación, Estadística e Indicadores
004 | 04-007-P003 | Planeación, Estadística e Indicadores | GCR50 | PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 800000 | 710000 | 710000 | 710000 | 0 | 710000 | 710000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/05/2018 | 31/07/2018 |  | 08/06/2018 | 30/06/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SUBTOTAL P003 | [10 empty] | 800000 | 710000 | 710000 | 710000 | 0 | 710000 | 710000
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 1300000 | 1953210.97 | 1953210.97 | 1953210.97 | 0 | 1953210.97 | 1953210.97

## 4.10 INGESTION NUEVO (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION NUEVO
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN EN PROCESO SITUACION NUEVO
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
001 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | *GCR02 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 84314.6 | 84314.6 | 84314.6 | 0 | 84314.6 | 84314.6 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 49 06/ABRIL/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
SUBTOTAL E46 | [10 empty] | 0 | 84314.6 | 84314.6 | 84314.6 | 0 | 84314.6 | 84314.6
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos
002 | 08-039-E48 | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | *GCR05 | SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 119944 | 119944 | 119944 | 0 | 119944 | 119944 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 49 06/ABRIL/2018 | SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)
SUBTOTAL E48 | [10 empty] | 0 | 119944 | 119944 | 119944 | 0 | 119944 | 119944
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental
003 | 16-034-F021 | Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental | *GCR03 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 39269.48 | 39269.48 | 39269.48 | 0 | 39269.48 | 39268.68 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 49 06/ABRIL/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
SUBTOTAL F021 | [10 empty] | 0 | 39269.48 | 39269.48 | 39269.48 | 0 | 39269.48 | 39268.68
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
004 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | *GCR08 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 0 | 21680.4 | 21680.4 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 50 04/MAYO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL
SUBTOTAL F27 | [10 empty] | 0 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 0 | 21680.4 | 21680.4
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
005 | 13-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | GCR32 | RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 4000000 | 3689117.1 | 1461446.59 | 2227670.51 | 3689117.1 | 3689117.1 | 92.2279 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES)
006 | 10-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | **GCR09 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 270170.84 | 270170.84 | 0 | 270170.84 | 270170.84 | 270170.84 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES
SUBTOTAL L002 | [10 empty] | 0 | 4270170.84 | 3959287.94 | 1461446.59 | 2497841.35 | 3959287.94 | 3959287.94
Actividades de Apoyo Administrativo
007 | 08-006-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | *GCR04 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 21808 | 21808 | 21808 | 0 | 21808 | 21808 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 49 06/ABRIL/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA
SUBTOTAL M001 | [10 empty] | 0 | 21808 | 21808 | 21808 | 0 | 21808 | 21808
Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
008 | 08-006-P002 | Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | *GCR07 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 21541.2 | 21541.2 | 21541.2 | 0 | 21541.2 | 21541.2 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 50 04/MAYO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
009 | 34-013-P002 | Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | GCR30 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33 | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1564781.96 | 1623281.96 | 946749.73 | 601726.33 | 345023.4 | 946749.73 | 946749.73 | 58.3232 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33
SUBTOTAL P002 | [10 empty] | 1564781.96 | 1644823.16 | 968290.93 | 623267.53 | 345023.4 | 968290.93 | 968290.93
Planeación, Estadística e Indicadores
010 | 04-032-P003 | Planeación, Estadística e Indicadores | *GCR01 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 174000 | 174000 | 174000 | 0 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 49 06/ABRIL/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION
SUBTOTAL P003 | [10 empty] | 0 | 174000 | 174000 | 174000 | 0 | 174000 | 174000
Política y Gobierno
011 | 01-025-P005 | Política y Gobierno | *GCR06 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 16970.8 | 16970.8 | 16970.8 | 0 | 16970.8 | 16970.8 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 50 04/MAYO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
012 | 03-033-P005 | Política y Gobierno | GCR33 | PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 472000 | 387015.88 | 188459.28 | 198556.6 | 387015.88 | 387015.88 | 81.9949 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  | 01/02/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | PARTICIPACION POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL (7% Y 10%)
SUBTOTAL P005 | [10 empty] | 0 | 488970.8 | 403986.68 | 205430.08 | 198556.6 | 403986.68 | 403986.68
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 1564781.96 | 6864981.28 | 5792582.03 | 2751160.68 | 3041421.35 | 5792582.03 | 5792581.23

## 4.11 INGESTION NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION NUEVO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR002 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 4859032.27 | 2650621.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 4859032.27 | 2650621.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 4859032.27 | 2650621.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.12 INGESTION NVO (C)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION NUEVO
SITUACION: CANCELADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN CANCELADO SITUACION NUEVO
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
001 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GCR53 | APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 APORTACION | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/04/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/05/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN
SUBTOTAL E46 | [10 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos
002 | 08-039-E48 | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | OPR02 | ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 ACONDICIONAMIENTO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/08/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO
003 | 08-039-E48 | Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos | OPR01 | ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN. | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 ACONDICIONAMIENTO | 225000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/08/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.
SUBTOTAL E48 | [10 empty] | 325000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos
004 | 08-006-E49 | Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos | OPR03 | MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 MANTENIMIENTO | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/08/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS
SUBTOTAL E49 | [10 empty] | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollo Pecuario
005 | 06-016-F002 | Desarrollo Pecuario | ISR55 | PROGRAMA DE APOYO A LA CAMPAÑA ZOOSANITARIA | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 5000 PRODUCTORES | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/05/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | PROGRAMA DE APOYO A LA CAMPAÑA ZOOSANITARIA
SUBTOTAL F002 | [10 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollo Regional
006 | 06-016-F25 | Desarrollo Regional | ISR53 | APOYO A PRODUCTORES CON SEMENTALES | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/05/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | APOYO A PRODUCTORES CON SEMENTALES
007 | 06-016-F25 | Desarrollo Regional | ISR52 | PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/07/2018 |  |  | 31/05/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA
SUBTOTAL F25 | [10 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Política y Gobierno
008 | 02-025-P005 | Política y Gobierno | ISR51 | EVENTO OFICIAL DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018 | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 EVENTOS | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/12/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 30/09/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EVENTO OFICIAL DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018
SUBTOTAL P005 | [10 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración Financiera
009 | 03-042-P009 | Administración Financiera | GCR51 | PROGRAMA DE PROMOCION Y COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/08/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | PROGRAMA DE PROMOCION Y COBRO DE IMPUESTO PREDIAL
010 | 03-042-P009 | Administración Financiera | GCR52 | PROGRAMA DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/08/2018 | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | PROGRAMA DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION
SUBTOTAL P009 | [10 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CANCELADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 3895000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.13 INGESTION ECO (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION ECONOMIAS
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN EN PROCESO SITUACION ECONOMÍAS
Política y Gobierno
001 | 01-025-P005 | Política y Gobierno | GCR31 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE |  | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | 0 | 273600 | 273600 | 100 | 0 |  | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 30/06/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P005 | [10 empty] | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | 0 | 273600 | 273600
TOTAL EN PROCESO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | 0 | 273600 | 273600

## 4.14 INGESTION ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTION ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR006 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 163.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 163.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 163.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.15 FIV NVO (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) NUEVO
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) EN PROCESO SITUACION NUEVO
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
001 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | GC411 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 32029602.58 | 36468483 | 26041261.74 | 17312833.76 | 8728427.98 | 26041261.74 | 26041261.74 | 71.4076 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
SUBTOTAL E46 | [10 empty] | 32029602.58 | 36468483 | 26041261.74 | 17312833.76 | 8728427.98 | 26041261.74 | 26041261.74
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 32029602.58 | 36468483 | 26041261.74 | 17312833.76 | 8728427.98 | 26041261.74 | 26041261.74

## 4.16 FIV NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) NUEVO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR043 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV 2018)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR038 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV INTERESES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 15453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV INTERESES 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 15453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 15453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.17 FIV ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) ECONOMIAS
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR016 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV REMANENTE DE INTERESES 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR026 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 25/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO IV REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.18 FIII NVO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) NUEVO
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Servicio de Drenaje y Alcantarillado
001 | 34-006-E002 | Servicio de Drenaje y Alcantarillado | *IS3-003 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO EN CARCAMO No. 1 | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 422285.59 | 422285.59 | 422285.59 | 0 | 422285.59 | 422285.59 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 05/06/2018 |  | 25/06/2018 | 14/07/2018 |  | 29/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO EN CARCAMO No. 1
SUBTOTAL E002 | [10 empty] | 0 | 422285.59 | 422285.59 | 422285.59 | 0 | 422285.59 | 422285.59
Saneamiento
002 | 34-006-E003 | Saneamiento | **IS3-008 | APORTACION DEL 50% MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2018 CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PROYECTO: OPAR-001) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 APORTACION | 0 | 1502445.38 | 1502445.38 | 0 | 1502445.38 | 1502445.38 | 1502445.38 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 11/09/2018 | 30/09/2018 |  | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | APORTACION DEL 50% MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2018 CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PROYECTO: OPAR-001)
003 | 34-006-E003 | Saneamiento | **IS3-009 | APORTACION DEL 50% MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2018 CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PROYECTO: OPAR-002) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 APORTACION | 0 | 1537776.43 | 1537776.43 | 0 | 1537776.43 | 1537776.43 | 1537776.43 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 17/09/2018 | 30/09/2018 |  | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | APORTACION DEL 50% MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2018 CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PROYECTO: OPAR-002)
SUBTOTAL E003 | [10 empty] | 0 | 3040221.81 | 3040221.81 | 0 | 3040221.81 | 3040221.81 | 3040221.81
Apoyo a la Vivienda
004 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | **IS3-014 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS | 270010207 | RA, SANTA CRUZ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 50 PIEZAS | 0 | 11785.02 | 11785.02 | 0 | 11785.02 | 11785.02 | 11785.02 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 28/09/2018 |  | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS
005 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | **IS3-016 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS | 270010060 | EJ, EL RAMONAL | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 160 PIEZAS | 0 | 37712.06 | 37712.06 | 0 | 37712.06 | 37712.06 | 37712.06 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 28/09/2018 |  | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS
006 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | **IS3-018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS | 270010039 | RA, LEONA VICARIO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 30 PIEZAS | 0 | 7071.01 | 7071.01 | 0 | 7071.01 | 7071.01 | 7071.01 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 28/09/2018 |  | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS
007 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | **IS3-013 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 80 PIEZAS | 0 | 18856.03 | 18856.03 | 0 | 18856.03 | 18856.03 | 18856.03 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 28/09/2018 |  | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS
008 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | **IS3-019 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS | 270010065 | EJ, MIGUEL HIDALGO SACAOLAS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 30 PIEZAS | 0 | 7071.01 | 7071.01 | 0 | 7071.01 | 7071.01 | 7071.01 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 28/09/2018 |  | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS
009 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | **IS3-015 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS | 270010810 | EJ, EL NUEVO BARÍ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 30 PIEZAS | 0 | 7071.01 | 7071.01 | 0 | 7071.01 | 7071.01 | 7071.01 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 28/09/2018 |  | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS
010 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | **IS3-020 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS | 270010307 | EJ, VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 38 PIEZAS | 0 | 8956.62 | 8956.62 | 0 | 8956.62 | 8956.62 | 8956.62 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 28/09/2018 |  | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS
011 | 34-006-F015 | Apoyo a la Vivienda | **IS3-017 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 150 PIEZAS | 0 | 35355.06 | 35355.06 | 0 | 35355.06 | 35355.06 | 35355.06 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 28/09/2018 |  | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS
SUBTOTAL F015 | [10 empty] | 0 | 133877.82 | 133877.82 | 0 | 133877.82 | 133877.82 | 133877.82
Infraestructura para Agua Potable
012 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | *IS3-001 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010005 | EJ, APATZINGÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 9592.62 | 9592.62 | 9592.62 | 0 | 9592.62 | 9592.62 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 05/06/2018 |  | 25/06/2018 | 14/07/2018 |  | 29/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
013 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | **IS3-007 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010014 | PO, CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 214133.25 | 214133.25 | 0 | 214133.25 | 214133.25 | 214133.25 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 30/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
014 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | **IS3-010 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010207 | RA, SANTA CRUZ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 33552.58 | 33552.58 | 0 | 33552.58 | 33552.58 | 33552.58 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 30/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
015 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | **IS3-011 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010097 | PO, GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ , (ARENAL) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 87497.76 | 87497.76 | 0 | 87497.76 | 87497.76 | 87497.76 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 30/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
016 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | *IS3-002 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010038 | EJ, OJO DE AGUA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 80304.29 | 80304.29 | 80304.29 | 0 | 80304.29 | 80304.29 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 05/06/2018 |  | 25/06/2018 | 14/07/2018 |  | 29/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
017 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | *IS3-005 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010252 | EJ, REFORMA (PROVINCIA) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 6008.8 | 6008.8 | 6008.8 | 0 | 6008.8 | 6008.8 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 05/06/2018 |  | 25/06/2018 | 17/07/2018 |  | 29/06/2018 | 30/06/2018 | NO.51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
018 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | *IS3-004 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010521 | EJ, SAN JUAN (GUERRERO) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 46908.89 | 46908.89 | 46908.89 | 0 | 46908.89 | 46908.89 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 05/06/2018 |  | 25/06/2018 | 14/07/2018 |  | 29/06/2018 | 30/06/2018 | NO.51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
019 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | **OP3-079 | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA, CD. DE BALANCAN | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 REHABILITACION | 0 | 69307.4 | 69307.4 | 0 | 69307.4 | 69307.4 | 69307.4 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA, CD. DE BALANCAN
020 | 34-006-K002 | Infraestructura para Agua Potable | **IS3-006 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 270010060 | EJ, EL RAMONAL | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 56036.78 | 56036.78 | 0 | 56036.78 | 56036.78 | 56036.78 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 30/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
SUBTOTAL K002 | [10 empty] | 0 | 603342.37 | 603342.37 | 142814.6 | 460527.77 | 603342.37 | 603342.37
Drenaje y Alcantarillado
021 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | **OP3-086 | REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS NEGRAS EN ANILLO PERIFERICO | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 23 M.L. | 0 | 409081.42 | 409081.42 | 0 | 409081.42 | 409081.42 | 409081.42 | 100 | 100 | CONTRATO | 06/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 14/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS NEGRAS EN ANILLO PERIFERICO
022 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | OP3-013 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 270010049 | PO, NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1865 M.L. | 0 | 2440822.04 | 2440822.04 | 2440822.04 | 0 | 2440822.04 | 2440822.04 | 100 | 100 | CONTRATO | 04/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 01/07/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
023 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | OP3-001 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS DEL RIO, CARLOS A. MADRAZO Y CRISTOBAL COLON | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 882 M.L. | 0 | 1875783.67 | 1875783.67 | 1875783.67 | 0 | 1875783.67 | 1875783.67 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/02/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 09/06/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS DEL RIO, CARLOS A. MADRAZO Y CRISTOBAL COLON
024 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | OP3-003 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 270010097 | PO, GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ , (ARENAL) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 12278 M.L. | 0 | 19896606.49 | 19896606.49 | 19896606.49 | 0 | 19896606.49 | 19896606.49 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/02/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 30/06/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
025 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | **OP3-085 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 124 M.L. | 0 | 120699.95 | 120699.95 | 0 | 120699.95 | 120699.95 | 120699.95 | 100 | 100 | CONTRATO | 19/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 30/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
026 | 34-006-K003 | Drenaje y Alcantarillado | OP3-002 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 270010038 | EJ, OJO DE AGUA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 5455 M.L. | 0 | 12014367.82 | 12014367.82 | 12014367.82 | 0 | 12014367.82 | 12014367.82 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/02/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 30/06/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
SUBTOTAL K003 | [10 empty] | 0 | 36757361.39 | 36757361.39 | 36227580.02 | 529781.37 | 36757361.39 | 36757361.39
Electrificación
027 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-076 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 EQUIPAMIENTO | 0 | 45154.04 | 45154.04 | 0 | 45154.04 | 45154.04 | 45154.04 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
028 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-041 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOPEZ MATEOS-TARIMAS (3RA ETAPA) | 270010031 | RA, LAS TARIMAS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 70 POSTES | 0 | 3519443.84 | 3519443.84 | 0 | 3519443.84 | 3519443.84 | 3519443.84 | 100 | 100 | CONTRATO | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 14/10/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOPEZ MATEOS-TARIMAS (3RA ETAPA)
029 | 34-006-K004 | Electrificación | OP3-018 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 270010002 | EJ, AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 49 POSTES | 0 | 2048464.34 | 2048464.34 | 2048464.34 | 0 | 2048464.34 | 2048464.34 | 100 | 100 | CONTRATO | 06/03/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 03/07/2018 | 03/06/2018 | 03/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 49 09/MARZO/2018 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
030 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-077 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 270010723 | EJ, MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 REHABILITACION | 0 | 31980.39 | 31980.39 | 0 | 31980.39 | 31980.39 | 31980.39 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
031 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-073 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 6 EQUIPAMIENTO | 0 | 358662.87 | 358662.87 | 0 | 358662.87 | 358662.87 | 358662.87 | 100 | 100 | CONTRATO | 07/07/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 14/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA
032 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-078 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 270010203 | EJ, EL LIMÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 REHABILITACION | 0 | 32056.43 | 32056.43 | 0 | 32056.43 | 32056.43 | 32056.43 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
033 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-071 | EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 270010095 | RA, LAS TARIMAS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 EQUIPAMIENTO | 0 | 43178.59 | 43178.59 | 0 | 43178.59 | 43178.59 | 43178.59 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
034 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-072 | EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 270010675 | CO, PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 EQUIPAMIENTO | 0 | 90171.07 | 90171.07 | 0 | 90171.07 | 90171.07 | 90171.07 | 100 | 100 | CONTRATO | 07/07/2018 | 06/08/2018 | 16/08/2018 | 14/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
035 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-099 | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 EQUIPAMIENTO | 0 | 44980.35 | 44980.35 | 0 | 44980.35 | 44980.35 | 44980.35 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/09/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 30/09/2018 | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
036 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-075 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 270010523 | RA, LA POZA DE LA TORTUGA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 EQUIPAMIENTO | 0 | 32421 | 32421 | 0 | 32421 | 32421 | 32421 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
037 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-070 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 270010119 | EJ, ADOLFO LÓPEZ MATEOS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 4 POSTES | 0 | 414770.06 | 414770.06 | 0 | 414770.06 | 414770.06 | 414770.06 | 100 | 100 | CONTRATO | 07/07/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 14/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
038 | 34-006-K004 | Electrificación | **OP3-074 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 270010069 | RA, EL CIBALITO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 EQUIPAMIENTO | 0 | 64842 | 64842 | 0 | 64842 | 64842 | 64842 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
SUBTOTAL K004 | [10 empty] | 0 | 6726124.98 | 6726124.98 | 2048464.34 | 4677660.64 | 6726124.98 | 6726124.98
Carreteras
039 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-020 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM | 270010002 | EJ, AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 275266.76 | 275266.76 | 0 | 275266.76 | 275266.76 | 275266.76 | 100 | 100 | CONTRATO | 06/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM
040 | 34-006-K008 | Carreteras | **OP3-080 | REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES DE TERRACERIA DE LA VILLA EL TRIUNFO | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 8 KILOMETRO | 0 | 1854051.57 | 1854051.57 | 0 | 1854051.57 | 1854051.57 | 1854051.57 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 30/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES DE TERRACERIA DE LA VILLA EL TRIUNFO
041 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-028 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. JOLOCHERO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM | 270010035 | EJ, JOLOCHERO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 387024.67 | 387024.67 | 0 | 387024.67 | 387024.67 | 387024.67 | 100 | 100 | CONTRATO | 12/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. JOLOCHERO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM
042 | 34-006-K008 | Carreteras | **OP3-098 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 270010082 | RA, EL POZO (POCITO) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 268736.2 | 268736.2 | 0 | 268736.2 | 268736.2 | 268736.2 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/09/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 30/09/2018 | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
043 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-031 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 270010089 | RA, ZACATECAS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 12 KILOMETRO | 0 | 596580.1 | 596580.1 | 596580.1 | 0 | 596580.1 | 596580.1 | 100 | 100 | CONTRATO | 07/04/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 05/07/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
044 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-032 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 270010108 | EJ, LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 4 KILOMETRO | 0 | 247733.68 | 247733.68 | 247733.68 | 0 | 247733.68 | 247733.68 | 100 | 100 | CONTRATO | 07/04/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 05/07/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
045 | 34-006-K008 | Carreteras | **OP3-095 | REHABILITACION DE CAMINO COL. LAZARO CARDENAS | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 257564.5 | 257564.5 | 0 | 257564.5 | 257564.5 | 257564.5 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 28/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO COL. LAZARO CARDENAS
046 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-024 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ.EL RAMONAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM | 270010060 | EJ, EL RAMONAL | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 149974 | 149974 | 0 | 149974 | 149974 | 149974 | 100 | 100 | CONTRATO | 08/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ.EL RAMONAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM
047 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-030 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL CHAMIZAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM | 270010164 | EJ, EL CHAMIZAL | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 216261.05 | 216261.05 | 0 | 216261.05 | 216261.05 | 216261.05 | 100 | 100 | CONTRATO | 12/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL CHAMIZAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM
048 | 34-006-K008 | Carreteras | **OP3-087 | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA | 270010047 | PO, MULTÉ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 65095 METROS CUADRADOS | 0 | 738226.4 | 738226.4 | 0 | 738226.4 | 738226.4 | 738226.4 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 30/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA
049 | 34-006-K008 | Carreteras | **OP3-097 | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD. DE BALANCAN | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 5912 METROS CUADRADOS | 0 | 196789.38 | 196789.38 | 0 | 196789.38 | 196789.38 | 196789.38 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/09/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 30/09/2018 | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD. DE BALANCAN
050 | 34-006-K008 | Carreteras | **OP3-081 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 270010119 | EJ, ADOLFO LÓPEZ MATEOS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 5 KILOMETRO | 0 | 582686.91 | 582686.91 | 0 | 582686.91 | 582686.91 | 582686.91 | 100 | 100 | CONTRATO | 06/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 14/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
051 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-022 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. LOS CENOTES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM | 270010019 | EJ, LOS CENOTES | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 89080.76 | 89080.76 | 0 | 89080.76 | 89080.76 | 89080.76 | 100 | 100 | CONTRATO | 08/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. LOS CENOTES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM
052 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-033 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 270010002 | EJ, AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 8 KILOMETRO | 0 | 354392.34 | 354392.34 | 354392.34 | 0 | 354392.34 | 354392.34 | 100 | 100 | CONTRATO | 07/04/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 05/07/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
053 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-026 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM | 270010415 | EJ, FRANCISCO VILLA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 377466.11 | 377466.11 | 0 | 377466.11 | 377466.11 | 377466.11 | 100 | 100 | CONTRATO | 08/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM
054 | 34-006-K008 | Carreteras | **OP3-048 | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD. DE BALANCAN | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 30837 METROS CUADRADOS | 0 | 434833.23 | 434833.23 | 0 | 434833.23 | 434833.23 | 434833.23 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 28/09/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD. DE BALANCAN
SUBTOTAL K008 | [10 empty] | 0 | 7026667.66 | 7026667.66 | 1198706.12 | 5827961.54 | 7026667.66 | 7026667.66
Infraestructura para la Vivienda
055 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-056 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010015 | EJ, EL CAPULÍN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 281 METROS CUADRADOS | 0 | 113121.15 | 113121.15 | 0 | 113121.15 | 113121.15 | 113121.15 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
056 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-060 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010697 | EJ, FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 97 METROS CUADRADOS | 0 | 39683.55 | 39683.55 | 0 | 39683.55 | 39683.55 | 39683.55 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
057 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-065 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010322 | EJ, ALIANZA BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 114 METROS CUADRADOS | 0 | 42453.01 | 42453.01 | 0 | 42453.01 | 42453.01 | 42453.01 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
058 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-069 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010213 | EJ, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 420 METROS CUADRADOS | 0 | 158983.1 | 158983.1 | 0 | 158983.1 | 158983.1 | 158983.1 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
059 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-096 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010696 | EJ, PAN DURO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 203 METROS CUADRADOS | 0 | 82231.24 | 82231.24 | 0 | 82231.24 | 82231.24 | 82231.24 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/08/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 28/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
060 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-064 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010754 | RA, SAN JOAQUÍN 2 DA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 448 METROS CUADRADOS | 0 | 168604.39 | 168604.39 | 0 | 168604.39 | 168604.39 | 168604.39 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
061 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-067 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 124 METROS CUADRADOS | 0 | 45656.25 | 45656.25 | 0 | 45656.25 | 45656.25 | 45656.25 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
062 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-063 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010680 | EJ, AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 304 METROS CUADRADOS | 0 | 117080.01 | 117080.01 | 0 | 117080.01 | 117080.01 | 117080.01 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
063 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-062 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010101 | EJ, EL PICHI | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 326 METROS CUADRADOS | 0 | 127006.59 | 127006.59 | 0 | 127006.59 | 127006.59 | 127006.59 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
064 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-093 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010752 | RA, VISTA HERMOSA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 3 LETRINAS | 0 | 99135.46 | 99135.46 | 0 | 99135.46 | 99135.46 | 99135.46 | 100 | 100 | CONTRATO | 05/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 30/09/2018 | 23/09/2018 | 23/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
065 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-059 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010084 | EJ, FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 114 METROS CUADRADOS | 0 | 46278.71 | 46278.71 | 0 | 46278.71 | 46278.71 | 46278.71 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
066 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-066 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010163 | EJ, CHACAVITA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 124 METROS CUADRADOS | 0 | 46116.54 | 46116.54 | 0 | 46116.54 | 46116.54 | 46116.54 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
067 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-058 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010012 | EJ, BUENAVISTA VEINTITRES | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 109 METROS CUADRADOS | 0 | 44544.81 | 44544.81 | 0 | 44544.81 | 44544.81 | 44544.81 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
068 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-092 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010621 | RA, SANTA MARTHA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 3 LETRINAS | 0 | 99268.17 | 99268.17 | 0 | 99268.17 | 99268.17 | 99268.17 | 100 | 100 | CONTRATO | 05/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 30/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
069 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-068 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010621 | RA, SANTA MARTHA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 70 METROS CUADRADOS | 0 | 25883.31 | 25883.31 | 0 | 25883.31 | 25883.31 | 25883.31 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
070 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-061 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010604 | EJ, EMILIANO ZAPATA SALAZAR | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 301 METROS CUADRADOS | 0 | 119083.34 | 119083.34 | 0 | 119083.34 | 119083.34 | 119083.34 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
071 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-091 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010307 | EJ, VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 4 LETRINAS | 0 | 130240.41 | 130240.41 | 0 | 130240.41 | 130240.41 | 130240.41 | 100 | 100 | CONTRATO | 05/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 30/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
072 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-089 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010336 | CO, PLAN DE GUADALUPE | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 7 LETRINAS | 0 | 249210.54 | 249210.54 | 0 | 249210.54 | 249210.54 | 249210.54 | 100 | 100 | CONTRATO | 05/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 30/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
073 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-057 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010204 | EJ, VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 803 METROS CUADRADOS | 0 | 328262.87 | 328262.87 | 0 | 328262.87 | 328262.87 | 328262.87 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
074 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-088 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 4 LETRINAS | 0 | 127069.01 | 127069.01 | 0 | 127069.01 | 127069.01 | 127069.01 | 100 | 100 | CONTRATO | 05/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 30/09/2018 | 18/09/2018 | 04/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
075 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-090 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA | 270010696 | EJ, PAN DURO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 6 LETRINAS | 0 | 193304.82 | 193304.82 | 0 | 193304.82 | 193304.82 | 193304.82 | 100 | 100 | CONTRATO | 05/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 30/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
076 | 34-006-K022 | Infraestructura para la Vivienda | **OP3-055 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 270010065 | EJ, MIGUEL HIDALGO SACAOLAS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 496 METROS CUADRADOS | 0 | 195822.87 | 195822.87 | 0 | 195822.87 | 195822.87 | 195822.87 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME
SUBTOTAL K022 | [10 empty] | 0 | 2599040.15 | 2599040.15 | 0 | 2599040.15 | 2599040.15 | 2599040.15
Infraestructura Energética
077 | 34-006-K025 | Infraestructura Energética | **IS3-012 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ELECTRIFICACION SOLAR | 270010033 | CO, LA HULERÍA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 3 SUMINISTRO | 0 | 120060 | 120060 | 0 | 120060 | 120060 | 120060 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 30/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ELECTRIFICACION SOLAR
SUBTOTAL K025 | [10 empty] | 0 | 120060 | 120060 | 0 | 120060 | 120060 | 120060
Infraestructura para la Educacion
078 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-042 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "AÑO DE LA PATRIA" CON CLAVE 27DPR1532Y | 270010004 | PO, EL ÁGUILA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 396236.87 | 396236.87 | 0 | 396236.87 | 396236.87 | 396236.87 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 30/09/2018 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "AÑO DE LA PATRIA" CON CLAVE 27DPR1532Y
079 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | *OP3-036 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL NELLY ZENTELLA DE GOVEA CON CLAVE 27EJN0024W | 270010014 | PO, CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 372900.7 | 372900.7 | 0 | 372900.7 | 372900.7 | 372900.7 | 100 | 100 | CONTRATO | 30/05/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 27/08/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/08/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL NELLY ZENTELLA DE GOVEA CON CLAVE 27EJN0024W
080 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-051 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MAXIMO ARCOS MORENO" CON CLAVE: 27ETV0242Z | 270010097 | PO, GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ , (ARENAL) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 360538.87 | 360538.87 | 0 | 360538.87 | 360538.87 | 360538.87 | 100 | 100 | CONTRATO | 16/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 13/09/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MAXIMO ARCOS MORENO" CON CLAVE: 27ETV0242Z
081 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | *OP3-035 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL BRIGADA USUMACINTA CON CLAVE 27DPR0400Z | 270010014 | PO, CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 354517.21 | 354517.21 | 0 | 354517.21 | 354517.21 | 354517.21 | 100 | 100 | CONTRATO | 30/05/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 27/08/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/08/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL BRIGADA USUMACINTA CON CLAVE 27DPR0400Z
082 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-012 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 51 CON CLAVE: 27EMS0051L | 270010019 | EJ, LOS CENOTES | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 406252.22 | 406252.22 | 406252.22 | 0 | 406252.22 | 406252.22 | 100 | 100 | CONTRATO | 14/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 29/05/2018 | 29/04/2018 | 29/04/2018 | 30/06/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 51 CON CLAVE: 27EMS0051L
083 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-045 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NETZAHUALCOYOTL" CON CLAVE: 27EES0101U | 270010049 | PO, NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 420950.8 | 420950.8 | 0 | 420950.8 | 420950.8 | 420950.8 | 100 | 100 | CONTRATO | 16/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 13/09/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NETZAHUALCOYOTL" CON CLAVE: 27EES0101U
084 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-047 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "DOLORES CORREA ZAPATA" CLAVE 27DJN1215U | 270010091 | EJ, SANTA CRUZ | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 265438.58 | 265438.58 | 0 | 265438.58 | 265438.58 | 265438.58 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 30/09/2018 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "DOLORES CORREA ZAPATA" CLAVE 27DJN1215U
085 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-009 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE: 27DPR1912G | 270010213 | EJ, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 368592.94 | 368592.94 | 368592.94 | 0 | 368592.94 | 368592.94 | 100 | 100 | CONTRATO | 14/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 15/05/2018 | 29/04/2018 | 29/04/2018 | 31/05/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE: 27DPR1912G
086 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-006 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL DERVILIA RIVERA CALVO CON CLAVE: 27DJN0402H | 270010015 | EJ, EL CAPULÍN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 400229.44 | 400229.44 | 400229.44 | 0 | 400229.44 | 400229.44 | 100 | 100 | CONTRATO | 12/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 27/05/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 31/05/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL DERVILIA RIVERA CALVO CON CLAVE: 27DJN0402H
087 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-010 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE N. ROVIROSA CON CLAVE: 27DPR1017K | 270010056 | EJ, MISSICAB (LA PITA) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 377831.53 | 377831.53 | 377831.53 | 0 | 377831.53 | 377831.53 | 100 | 100 | CONTRATO | 14/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 29/05/2018 | 29/04/2018 | 29/04/2018 | 31/05/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE N. ROVIROSA CON CLAVE: 27DPR1017K
088 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-016 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ CON CLAVE: 27EJN0274B | 270010054 | EJ, PARAÍSO (EL TINTO) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 401665.92 | 401665.92 | 401665.92 | 0 | 401665.92 | 401665.92 | 100 | 100 | CONTRATO | 05/03/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 18/06/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ CON CLAVE: 27EJN0274B
089 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-084 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "REVOLUCION EDUCATIVA" CON CLAVE 27ETV0152G | 270010033 | CO, LA HULERÍA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 375314.78 | 375314.78 | 0 | 375314.78 | 375314.78 | 375314.78 | 100 | 100 | CONTRATO | 19/07/2018 | 18/08/2018 | 18/08/2018 | 30/09/2018 | 16/09/2018 | 16/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "REVOLUCION EDUCATIVA" CON CLAVE 27ETV0152G
090 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-011 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE: 27DPR0047Y | 270010103 | RA, EL FAUSTINO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 383952.14 | 383952.14 | 383952.14 | 0 | 383952.14 | 383952.14 | 100 | 100 | CONTRATO | 14/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 29/05/2018 | 29/04/2018 | 29/04/2018 | 30/06/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE: 27DPR0047Y
091 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-017 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 CON CLAVE: 27DPR1023V | 270010048 | EJ, EL NARANJITO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 395494.65 | 395494.65 | 395494.65 | 0 | 395494.65 | 395494.65 | 100 | 100 | CONTRATO | 07/03/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 20/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | NO.48 09/MARZO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 CON CLAVE: 27DPR1023V
092 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | *OP3-034 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: 27ETV0235P | 270010054 | EJ, PARAÍSO (EL TINTO) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 405182.85 | 405182.85 | 0 | 405182.85 | 405182.85 | 405182.85 | 100 | 100 | CONTRATO | 30/05/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 27/08/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 30/09/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: 27ETV0235P
093 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-082 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "MARIA MONTESSORI" CLAVE 27DJN0170H | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 395255.44 | 395255.44 | 0 | 395255.44 | 395255.44 | 395255.44 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 30/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "MARIA MONTESSORI" CLAVE 27DJN0170H
094 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-043 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR "VIRGINIA CAMARA DE NAZUR" CON CLAVE 27DJN0012S | 270010004 | PO, EL ÁGUILA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 350243.94 | 350243.94 | 0 | 350243.94 | 350243.94 | 350243.94 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 30/09/2018 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR "VIRGINIA CAMARA DE NAZUR" CON CLAVE 27DJN0012S
095 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | *OP3-037 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ CON CLAVE: 27EES0092C | 270010014 | PO, CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 344975.78 | 344975.78 | 0 | 344975.78 | 344975.78 | 344975.78 | 100 | 100 | CONTRATO | 02/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 31/08/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/08/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ CON CLAVE: 27EES0092C
096 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-044 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PROF. ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE: 27DPR1280K | 270010065 | EJ, MIGUEL HIDALGO SACAOLAS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 391505.11 | 391505.11 | 0 | 391505.11 | 391505.11 | 391505.11 | 100 | 100 | CONTRATO | 16/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 13/09/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PROF. ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE: 27DPR1280K
097 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-053 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE: 27DPR1112O | 270010031 | RA, LAS TARIMAS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 403643.72 | 403643.72 | 0 | 403643.72 | 403643.72 | 403643.72 | 100 | 100 | CONTRATO | 14/07/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 30/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE: 27DPR1112O
098 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-008 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE: 27DPR1115L | 270010035 | EJ, JOLOCHERO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 405495.17 | 405495.17 | 405495.17 | 0 | 405495.17 | 405495.17 | 100 | 100 | CONTRATO | 12/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 27/05/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 31/05/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE: 27DPR1115L
099 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-004 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL TERESA VERA CON CLAVE: 27DJN0463V | 270010078 | EJ, CONSTITUCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 388687.27 | 388687.27 | 388687.27 | 0 | 388687.27 | 388687.27 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/02/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 25/05/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 31/05/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL TERESA VERA CON CLAVE: 27DJN0463V
100 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-046 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MTRO. RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE: 27DPR1534W | 270010033 | CO, LA HULERÍA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 501722.33 | 501722.33 | 0 | 501722.33 | 501722.33 | 501722.33 | 100 | 100 | CONTRATO | 16/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 13/09/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MTRO. RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE: 27DPR1534W
101 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | *OP3-039 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ CON CLAVE: 27DPR1064V | 270010062 | RA, SAN ELPIDIO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 231374.47 | 231374.47 | 0 | 231374.47 | 231374.47 | 231374.47 | 100 | 100 | CONTRATO | 02/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 31/08/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/08/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ CON CLAVE: 27DPR1064V
102 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-052 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARIA SERRADELL ROMERO" CON CLAVE: 27DJN0014Q | 270010119 | EJ, ADOLFO LÓPEZ MATEOS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 239671.23 | 239671.23 | 0 | 239671.23 | 239671.23 | 239671.23 | 100 | 100 | CONTRATO | 14/07/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 30/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARIA SERRADELL ROMERO" CON CLAVE: 27DJN0014Q
103 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-054 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MARIA DEL CARMEN SERDAN" CLAVE: 27DPR1392O | 270010095 | RA, LAS TARIMAS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 403643.72 | 403643.72 | 0 | 403643.72 | 403643.72 | 403643.72 | 100 | 100 | CONTRATO | 14/07/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 30/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MARIA DEL CARMEN SERDAN" CLAVE: 27DPR1392O
104 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-094 | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA GRAL. "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1935R | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 REHABILITACION | 0 | 231773.35 | 231773.35 | 0 | 231773.35 | 231773.35 | 231773.35 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 28/09/2018 | 23/09/2018 | 23/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA GRAL. "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1935R
105 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-014 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LARA CABRERA CON CLAVE: 27ETV0279M | 270010078 | EJ, CONSTITUCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 263164.76 | 263164.76 | 263164.76 | 0 | 263164.76 | 263164.76 | 100 | 100 | CONTRATO | 04/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 17/06/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 30/06/2018 | NO.48 09/MARZO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LARA CABRERA CON CLAVE: 27ETV0279M
106 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-005 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VEINTE DE NOVIEMBRE CON CLAVE: 27DPR1533X | 270010097 | PO, GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ , (ARENAL) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 374361.88 | 374361.88 | 374361.88 | 0 | 374361.88 | 374361.88 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/02/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 25/05/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 31/05/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VEINTE DE NOVIEMBRE CON CLAVE: 27DPR1533X
107 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-015 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL CENTRO RURAL INFANTIL CLAVE: 27EJN1558O | 270010016 | EJ, LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 299275.58 | 299275.58 | 299275.58 | 0 | 299275.58 | 299275.58 | 100 | 100 | CONTRATO | 04/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 17/06/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 30/06/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL CENTRO RURAL INFANTIL CLAVE: 27EJN1558O
108 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-083 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL" CON CLAVE 27DPR1538S | 270010038 | EJ, OJO DE AGUA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 391164.28 | 391164.28 | 0 | 391164.28 | 391164.28 | 391164.28 | 100 | 100 | CONTRATO | 18/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 30/09/2018 | 15/09/2018 | 15/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL" CON CLAVE 27DPR1538S
109 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-049 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "ZAPATA VIVE" CON CLAVE: 27DPR0051K | 270010023 | VI, QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS) | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 614750.4 | 614750.4 | 0 | 614750.4 | 614750.4 | 614750.4 | 100 | 100 | CONTRATO | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 30/09/2018 | 07/09/2018 | 17/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "ZAPATA VIVE" CON CLAVE: 27DPR0051K
110 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | OP3-007 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ANDRES QUINTANA ROO CON CLAVE: 27EJN0171F | 270010009 | EJ, ARROYO EL TRIUNFO 1 RA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 383311.87 | 383311.87 | 383311.87 | 0 | 383311.87 | 383311.87 | 100 | 100 | CONTRATO | 12/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 27/05/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 31/05/2018 | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ANDRES QUINTANA ROO CON CLAVE: 27EJN0171F
111 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | *OP3-040 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 52 CON CLAVE 27EMS0052K | 270010076 | EJ, VICENTE GUERRERO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 739680.53 | 739680.53 | 0 | 739680.53 | 739680.53 | 739680.53 | 100 | 100 | CONTRATO | 17/05/2018 | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 29/08/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 31/08/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 52 CON CLAVE 27EMS0052K
112 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | **OP3-050 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "GRAL. LAZARO CARDENAS" CON CLAVE: 27DPR1104F | 270010119 | EJ, ADOLFO LÓPEZ MATEOS | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 364892.35 | 364892.35 | 0 | 364892.35 | 364892.35 | 364892.35 | 100 | 100 | CONTRATO | 14/07/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 30/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "GRAL. LAZARO CARDENAS" CON CLAVE: 27DPR1104F
113 | 34-006-K034 | Infraestructura para la Educacion | *OP3-038 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 27DPR1692L | 270010016 | EJ, LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 380471.51 | 380471.51 | 0 | 380471.51 | 380471.51 | 380471.51 | 100 | 100 | CONTRATO | 02/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 31/08/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 30/09/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 27DPR1692L
SUBTOTAL K034 | [10 empty] | 0 | 13784164.19 | 13784164.19 | 4848315.37 | 8935848.82 | 13784164.19 | 13784164.19
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 71213145.96 | 71213145.96 | 44888166.04 | 26324979.92 | 71213145.96 | 71213145.96

## 4.19 FIII NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) NUEVO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR037 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III INTERESES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 37879.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III INTERESES 2018)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR003 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 69100003.72 | 8756544.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 30/09/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 69100003.72 | 8794423.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 69100003.72 | 8794423.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.20 FIII ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ECONOMIAS
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR015 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III REMANENTE DE INTERESES 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR007 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 25/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0