## ANEXO 4.A CONCENTRADO DE CONV
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PUBLICO CONVENIDAS
[11 empty] | FECHA DE CORTE FÍSICO: | 2018-09-30
[11 empty] | FECHA DE CORTE FINAN: | 2018-09-30
MODALIDAD | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO |  |  | ACCIONES |  |  |  | TOTAL DE ACCIONES | AVANCE PORCENTUAL FINAN. | AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
|  |  | TRIM ANTERIOR | EN ELTRIM | ACUMULADO | CONCLUIDAS | EN PROCESO | NO INICIADAS | CANCELADAS
CONVENIOS ESTATALES | 4592081.42 | 16127254.3 | 6192225.59 | 5052547.85 | 11244773.44 | 5 | 15 | 6 | 1 | 27 | 69.73% | 18.52%
RTRANSF NUEVO | 4592081.42 | 6092141.24 | 2582859.76 | 1842257.61 | 4425117.37 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 72.64% | 0%
RTRANSF ECONOMIAS | 0 | 184413.06 | 184113.83 | 0 | 184113.83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 99.84% | 33.33%
30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL NUEVO | 0 | 8000000 | 3425252 | 1359590.24 | 4784842.24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 59.81% | 50%
SERNAPAM | 0 | 1850700 | 0 | 1850700 | 1850700 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 100% | 0%
CONVENIOS FEDERALES | 12000000 | 54610953.78 | 37366156.65 | 14219101.75 | 51585258.4 | 53 | 4 | 31 | 5 | 93 | 94.46% | 56.99%
FORTASEG NUEVO | 12000000 | 12224249.52 | 7801358.61 | 4062011.93 | 11863370.54 | 18 | 4 | 10 | 5 | 37 | 97.05% | 48.65%
HIDROCARBUROS NUEVO | 0 | 3252811.46 | 537156.65 | 1475169.3 | 2012325.95 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 61.86% | 71.43%
INADEM MOVER A MÉXICO NUEVO | 0 | 68600 | 0 | 68589.09 | 68589.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 99.98% | 50%
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 7104788.92 | 0 | 6080443.62 | 6080443.62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 85.58% | 66.67%
FISE NUEVO | 0 | 2284285.06 | 0 | 2242610.05 | 2242610.05 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 98.18% | 85.71%
FORTASEG REFRENDO | 0 | 1170000 | 1169998.97 | 0 | 1169998.97 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100% | 66.67%
HIDROCARBUROS REFRENDO | 0 | 28110690 | 27841561.39 | 0 | 27841561.39 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 99.04% | 80%
FORTASEG ECONOMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMIA | 0 | 9705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) ECONOMIA | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECONOMIA | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0%
PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) ECONOMIA | 0 | 73290.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
DESARROLLO REGIONAL ECONOMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
HIDROCARUROS ECONOMIA | 0 | 312365.65 | 16081.03 | 290277.76 | 306358.79 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 98.08% | 28.57%
FORTALECE ECONOMIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
FONDO PARA FRONTERAS ECONOMIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100%
FISE ECONOMIAS | 0 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
TOTALES | 16592081.42 | 70738208.08 | 43558382.24 | 19271649.6 | 62830031.84 | 58 | 19 | 37 | 6 | 120 | 88.82% | 48.33%
ANEXO 4.A

## 4.A.1 RTRANSF NVO (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO
SITUACION: EN PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS EN PROCESO SITUACION NUEVO
Vigilancia del Tránsito
001 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | GCT12 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 1215260.6 | 770724.6 | 522018.37 | 349582.76 | 172435.61 | 522018.37 | 522018.37 | 67.7309 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL
SUBTOTAL E019 | [10 empty] | 1215260.6 | 770724.6 | 522018.37 | 349582.76 | 172435.61 | 522018.37 | 522018.37
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
002 | 10-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | **GCT14 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES
SUBTOTAL L002 | [10 empty] | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 440000 | 440000
Administración Financiera
003 | 03-025-P009 | Administración Financiera | GCA51 | RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 3376820.82 | 4876820.82 | 3463099 | 2233277 | 1229822 | 3463099 | 3463099 | 71.0114 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA
SUBTOTAL P009 | [10 empty] | 3376820.82 | 4876820.82 | 3463099 | 2233277 | 1229822 | 3463099 | 3463099
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 4592081.42 | 6087545.42 | 4425117.37 | 2582859.76 | 1842257.61 | 4425117.37 | 4425117.37

## 4.A.2 RTRANSF NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | **PBR055 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO CONVENIO 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO CONVENIO 2018)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR039 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL INTERESES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 59.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/02/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL INTERESES 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 4595.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 4595.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.3 RTRANSF ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS ECONOMIAS
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Vigilancia del Tránsito
001 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | GCT13 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 184113.83 | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 30/06/2018 |  | 02/04/2018 | 30/04/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REMANENTE 2017)
SUBTOTAL E019 | [10 empty] | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 184113.83 | 0 | 184113.83 | 184113.83
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 184113.83 | 184113.83 | 184113.83 | 0 | 184113.83 | 184113.83

## 4.A.4 RTRANSF ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
RECURSOS TRANSFERIDOS NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (DIGNIFICACION PENITENCIARIA REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (DIGNIFICACION PENITENCIARIA REMANENTE DE INTERESES 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR017 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | RECURSOS TRANSFERIDOS | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 296.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 299.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 299.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.5 30% PRED (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) NUEVO
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Servicio de Agua Potable
001 | 10-025-E001 | Servicio de Agua Potable | *IS30-001 | APORTACION AL SASMUB PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE DERECHO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJERCICIO 2016 | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 APORTACION | 0 | 413302.48 | 413302.48 | 0 | 413302.48 | 413302.48 | 413302.48 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 27/09/2018 | 30/09/2018 |  | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | APORTACION AL SASMUB PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE DERECHO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJERCICIO 2016
SUBTOTAL E001 | [10 empty] | 0 | 413302.48 | 413302.48 | 0 | 413302.48 | 413302.48 | 413302.48
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
002 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | *GC30-001 | APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 APORTACION | 0 | 2037252 | 2037252 | 2037252 | 0 | 2037252 | 2037252 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/05/2018 |  | 31/05/2018 | 31/05/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACON Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN
SUBTOTAL E46 | [10 empty] | 0 | 2037252 | 2037252 | 2037252 | 0 | 2037252 | 2037252
Planeación, Estadística e Indicadores
003 | 04-007-P003 | Planeación, Estadística e Indicadores | *GC30-002 | PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 0 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 460000 | 460000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/05/2018 | 31/07/2018 |  | 08/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SUBTOTAL P003 | [10 empty] | 0 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 460000 | 460000
Administración Financiera
004 | 05-007-P009 | Administración Financiera | *GC30-003 | AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2017 | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 0 | 928000 | 928000 | 928000 | 0 | 928000 | 928000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 01/06/2018 | 31/12/2018 |  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2017
SUBTOTAL P009 | [10 empty] | 0 | 928000 | 928000 | 928000 | 0 | 928000 | 928000
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 3838554.48 | 3838554.48 | 3425252 | 413302.48 | 3838554.48 | 3838554.48

## 4.A.6 30% PRED (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) NUEVO
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) EN PROCESO SITUACION NUEVO
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
001 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | **GC30-005 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 460000 | 401677.76 | 0 | 401677.76 | 401677.76 | 401677.76 | 87.3213 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  | 01/07/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 52 06/JULIO/2018 | GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
SUBTOTAL E46 | [10 empty] | 0 | 460000 | 401677.76 | 0 | 401677.76 | 401677.76 | 401677.76
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
002 | 10-040-L002 | Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones | **GC30-006 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 544610 | 544610 | 0 | 544610 | 544610 | 544610 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES
SUBTOTAL L002 | [10 empty] | 0 | 544610 | 544610 | 0 | 544610 | 544610 | 544610
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 1004610 | 946287.76 | 0 | 946287.76 | 946287.76 | 946287.76

## 4.A.7 30% PRED (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) NUEVO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | *PBR045 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 3156835.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 50 04/MAYO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (30% FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 3156835.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 3156835.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.8 30% PRED (C)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) NUEVO
SITUACION: CANCELADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) CANCELADO SITUACION NUEVO
Administración Financiera
001 | 05-007-P009 | Administración Financiera | *GC30-004 | AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2018 | 270010001 | CD, BALANCÁN | INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL) | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 1 SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2018
SUBTOTAL P009 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CANCELADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.9 SERNAPAM (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SERNAPAM NUEVO
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SERNAPAM EN PROCESO SITUACION NUEVO
Vigilancia del Tránsito
001 | 12-009-E019 | Vigilancia del Tránsito | **GCS-010 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 11610 | 11610 | 0 | 11610 | 11610 | 11610 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 17/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (SERNAPAM)
SUBTOTAL E019 | [10 empty] | 0 | 11610 | 11610 | 0 | 11610 | 11610 | 11610
Protección Civil
002 | 17-044-E029 | Protección Civil | **GCS-008 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 62364 | 62364 | 0 | 62364 | 62364 | 62364 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (SERNAPAM)
SUBTOTAL E029 | [10 empty] | 0 | 62364 | 62364 | 0 | 62364 | 62364 | 62364
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
003 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | **GCS-009 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 193500 | 193500 | 0 | 193500 | 193500 | 193500 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/09/2018 |  | 17/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SERNAPAM)
SUBTOTAL E46 | [10 empty] | 0 | 193500 | 193500 | 0 | 193500 | 193500 | 193500
Desarrollo Agrícola
004 | 06-018-F001 | Desarrollo Agrícola | **GCS-003 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE DESARROLLO (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 88128 | 88128 | 0 | 88128 | 88128 | 88128 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE DESARROLLO (SERNAPAM)
SUBTOTAL F001 | [10 empty] | 0 | 88128 | 88128 | 0 | 88128 | 88128 | 88128
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables
005 | 18-001-F27 | Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables | **GCS-007 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL DIF MUNICIPAL (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 336601.5 | 336601.5 | 0 | 336601.5 | 336601.5 | 336601.5 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL DIF MUNICIPAL (SERNAPAM)
SUBTOTAL F27 | [10 empty] | 0 | 336601.5 | 336601.5 | 0 | 336601.5 | 336601.5 | 336601.5
Fomento a la Cultura y las Artes
006 | 09-021-F30 | Fomento a la Cultura y las Artes | **GCS-005 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DECUR (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 138495 | 138495 | 0 | 138495 | 138495 | 138495 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 10/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DECUR (SERNAPAM)
SUBTOTAL F30 | [10 empty] | 0 | 138495 | 138495 | 0 | 138495 | 138495 | 138495
Actividades de Apoyo Administrativo
007 | 13-040-M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | **GCS-006 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 110559 | 110559 | 0 | 110559 | 110559 | 110559 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (SERNAPAM)
SUBTOTAL M001 | [10 empty] | 0 | 110559 | 110559 | 0 | 110559 | 110559 | 110559
Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
008 | 08-006-P002 | Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | **GCS-004 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 664539 | 664539 | 0 | 664539 | 664539 | 664539 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 17/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (SERNAPAM)
SUBTOTAL P002 | [10 empty] | 0 | 664539 | 664539 | 0 | 664539 | 664539 | 664539
Política y Gobierno
009 | 01-025-P005 | Política y Gobierno | **GCS-001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 156345 | 156345 | 0 | 156345 | 156345 | 156345 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SERNAPAM)
SUBTOTAL P005 | [10 empty] | 0 | 156345 | 156345 | 0 | 156345 | 156345 | 156345
Administración Financiera
010 | 03-042-P009 | Administración Financiera | **GCS-002 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE FINANZAS (SERNAPAM) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 88558.5 | 88558.5 | 0 | 88558.5 | 88558.5 | 88558.5 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  | 03/09/2018 | 31/10/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA DIRECCION DE FINANZAS (SERNAPAM)
SUBTOTAL P009 | [10 empty] | 0 | 88558.5 | 88558.5 | 0 | 88558.5 | 88558.5 | 88558.5
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 1850700 | 1850700 | 0 | 1850700 | 1850700 | 1850700

## 4.A.10 SERNAPAM (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SERNAPAM NUEVO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SERNAPAM NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
372 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | **PBR053 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION DE RECURSOS EN ESPECIE DE COMBUSTIBLE MAGNA SEGÚN CONVENIO SERNAPAM-049-18) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SERNAPAM | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/08/2018 |  |  | 30/09/2018 |  |  |  | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION DE RECURSOS EN ESPECIE DE COMBUSTIBLE MAGNA SEGÚN CONVENIO SERNAPAM-049-18)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.11 FORTASEG NVO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG NUEVO
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Infraestructura para la Seguridad Pública
001 | 08-006-K028 | Infraestructura para la Seguridad Pública | **OPSF-001 | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 551352.11 | 551352.11 | 0 | 551352.11 | 551352.11 | 551352.11 | 100 | 100 | CONTRATO | 07/07/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 30/09/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
SUBTOTAL K028 | [10 empty] | 0 | 551352.11 | 551352.11 | 0 | 551352.11 | 551352.11 | 551352.11
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
002 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-015 | EVALUACION DE DESEMPEÑO | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 91 EVALUACION | 0 | 13646.52 | 13646.52 | 0 | 13646.52 | 13646.52 | 13646.52 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/07/2018 | 31/12/2018 |  | 10/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | EVALUACION DE DESEMPEÑO
003 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-003 | EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 69 ELEMENTOS | 0 | 353600 | 353600 | 353600 | 0 | 353600 | 353600 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 31/12/2018 |  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES)
004 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-017 | VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL POLICIAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 196 ELEMENTOS | 0 | 2298772 | 2298772 | 2298772 | 0 | 2298772 | 2298772 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 31/05/2018 | 31/07/2018 |  | 30/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL POLICIAL
005 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *ADSF-002 | TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 3 EQUIPO | 0 | 224383.44 | 224383.44 | 0 | 224383.44 | 224383.44 | 224383.44 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 01/06/2018 | 31/10/2018 |  | 02/08/2018 | 31/08/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)
006 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-004 | DIFUSION INTERNA (CONVOCATORIA) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 ACREDITACION | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 30/06/2018 |  | 30/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | DIFUSION INTERNA (CONVOCATORIA)
007 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *ADSF-003 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL: PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 PIEZAS | 0 | 798892 | 798892 | 0 | 798892 | 798892 | 798892 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  | 01/08/2018 | 01/12/2018 |  | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL: PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO
008 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-018 | TALLER: LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION (IPH)(2) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 55 ELEMENTOS | 0 | 192500 | 192500 | 192500 | 0 | 192500 | 192500 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 23/05/2018 | 30/06/2018 |  | 30/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | TALLER: LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION (IPH)(2)
009 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-005 | COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 60 ELEMENTOS | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 270000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 21/05/2018 | 30/06/2018 |  | 02/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL
010 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-014 | EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 60 EVALUACION | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 02/06/2018 | 30/06/2018 |  | 19/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS
011 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *ADSF-004 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL: SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (2 VEHICULOS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 PIEZAS | 0 | 783000 | 783000 | 0 | 783000 | 783000 | 783000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  | 01/08/2018 | 31/12/2018 |  | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL: SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (2 VEHICULOS)
012 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-019 | TALLER: LA ACTUACION DEL POLICIA EN JUICIO ORAL (JURIDICO/MANDOS)(4) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 3 ELEMENTOS | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 10500 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 30/05/2018 | 31/08/2018 |  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | TALLER: LA ACTUACION DEL POLICIA EN JUICIO ORAL (JURIDICO/MANDOS)(4)
013 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-002 | PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 2 SERVICIOS | 0 | 1017204 | 1017204 | 1017204 | 0 | 1017204 | 1017204 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 30/09/2018 |  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR
014 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-012 | FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 35 ELEMENTOS | 0 | 805000 | 805000 | 805000 | 0 | 805000 | 805000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 04/06/2018 | 31/08/2018 |  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO)
015 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-011 | CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 43 PIEZAS | 0 | 1107250.21 | 1107250.21 | 1107250.21 | 0 | 1107250.21 | 1107250.21 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  | 02/04/2018 | 30/06/2018 |  | 30/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV
016 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-016 | NIVELACION ACADEMNICA | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 30 ELEMENTOS | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 30/05/2018 | 31/08/2018 |  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | NIVELACION ACADEMNICA
017 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *ADSF-005 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL: MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (4 VEHICULOS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 4 PIEZAS | 0 | 718272 | 718272 | 0 | 718272 | 718272 | 718272 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  | 15/08/2018 | 31/12/2018 |  | 18/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL: MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (4 VEHICULOS)
018 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-013 | TALLER: LA FUNCION DEL PRIMER RESPONDIENTE Y LA CIENCIA FORENSE APLICADA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS (1) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 135 ELEMENTOS | 0 | 472500 | 472500 | 472500 | 0 | 472500 | 472500 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/05/2018 |  | 30/05/2018 | 31/08/2018 |  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | TALLER: LA FUNCION DEL PRIMER RESPONDIENTE Y LA CIENCIA FORENSE APLICADA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS (1)
SUBTOTAL U007 | [10 empty] | 0 | 9340520.17 | 9340520.17 | 6802326.21 | 2538193.96 | 9340520.17 | 9340520.17
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 9891872.28 | 9891872.28 | 6802326.21 | 3089546.07 | 9891872.28 | 9891872.28

## 4.A.12 FORTASEG NVO (P)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG NUEVO
SITUACION: PROCESO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG EN PROCESO SITUACION NUEVO
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
001 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | *GCCF-002 | GASTOS DE OPERACION DEL FORTASEG 2018 | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 60000 | 18952.38 | 10406.56 | 8545.82 | 18952.38 | 18952.38 | 31.5873 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  | 01/07/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | GASTOS DE OPERACION DEL FORTASEG 2018
002 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | *GCCF-001 | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 988626 | 979529.88 | 0 | 979529.88 | 979529.88 | 979529.88 | 99.0799 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  | 01/07/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL
003 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | *GCCF-003 | PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO (MATERIAL DE CONSTRUCCION) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 0 | 494313 | 478703.08 | 494312.92 | -15609.84 | 478703.08 | 478703.08 | 96.8421 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 01/06/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO (MATERIAL DE CONSTRUCCION)
165 | 11-008-E46 | Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes | *GCCF-004 | PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO (UTILES ESCOLARES) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1 APOYO | 0 | 494313 | 494312.92 | 494312.92 | 0 | 494312.92 | 494312.92 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  | 01/06/2018 | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO (UTILES ESCOLARES)
SUBTOTAL E46 | [10 empty] | 0 | 2037252 | 1971498.26 | 999032.4 | 972465.86 | 1971498.26 | 1971498.26
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 2037252 | 1971498.26 | 999032.4 | 972465.86 | 1971498.26 | 1971498.26

## 4.A.13 FORTASEG NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG NUEVO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | *PBR048 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG 2018)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR005 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 12000000 | 71386.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | No. 45 27/DICIEMBRE/2017 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2018)
003 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | *PBR047 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG INTERESES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 692.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG INTERESES 2018)
004 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | *PBR049 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG INTERESES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG INTERESES 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 12000000 | 72124.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
005 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-021 | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA CORTA | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 4000 PIEZAS | 0 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA CORTA
006 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *ADSF-009 | ADQUISICION DE SOFTWARE | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 5 SERVICIOS | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | ADQUISICION DE SOFTWARE
007 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *ADSF-008 | ADQUISICION DE UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA (UPS) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 5 EQUIPO | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | ADQUISICION DE UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA (UPS)
008 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *ADSF-007 | ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 5 EQUIPO | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO
009 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-020 | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA LARGA | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 6000 PIEZAS | 0 | 58801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL: MUNICIONES PARA ARMA LARGA
010 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *ADSF-006 | ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO DE CAPITAL | 2 EQUIPO | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL
SUBTOTAL U007 | [10 empty] | 0 | 223001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 12000000 | 295125.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.14 FORTASEG NVO (C)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG NUEVO
SITUACION: CANCELADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG CANCELADO SITUACION NUEVO
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
001 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-007 | PANTALON | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 380 PIEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  |  | 30/06/2018 |  |  | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | PANTALON
002 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-006 | CAMISOLA | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 380 PIEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  |  | 30/06/2018 |  |  | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | CAMISOLA
003 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-009 | GORRA TIPO BEISBOLERA | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 380 PIEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  |  | 30/06/2018 |  |  | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | GORRA TIPO BEISBOLERA
004 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-010 | CHALECO TACTICO | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 190 PIEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  |  | 30/06/2018 |  |  | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | CHALECO TACTICO
005 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | *GCSF-008 | BOTAS | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CANCELADO | GASTO CORRIENTE | 570 PARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/04/2018 |  |  | 30/06/2018 |  |  | 31/05/2018 | NO. 49 06/ABRIL/2018 | BOTAS
SUBTOTAL U007 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CANCELADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.15 HIDRO NVO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS NUEVO
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) CONCLUIDO SITUACION NUEVO
servicio de Alumbrado Público
001 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | *OPH-005 | ADECUACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRCUITO DEL LAGO EL POPALILLO | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 35 PIEZAS | 0 | 489622.79 | 489622.79 | 0 | 489622.79 | 489622.79 | 489622.79 | 100 | 100 | CONTRATO | 15/05/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 13/08/2018 | 15/07/2018 | 15/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | ADECUACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRCUITO DEL LAGO EL POPALILLO
002 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | **OPH-008 | ILUMINACION DEL PERIFERICO EN EL TRAMO DE LA BALANZA HACIA LA GLORIETA EN LA CD DE BALANCAN | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 30 PIEZAS | 0 | 495845.01 | 495845.01 | 0 | 495845.01 | 495845.01 | 495845.01 | 100 | 100 | CONTRATO | 06/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | ILUMINACION DEL PERIFERICO EN EL TRAMO DE LA BALANZA HACIA LA GLORIETA EN LA CD DE BALANCAN
SUBTOTAL E50 | [10 empty] | 0 | 985467.8 | 985467.8 | 0 | 985467.8 | 985467.8 | 985467.8
Urbanización
003 | 08-006-K005 | Urbanización | OPH-004 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL | 270010023 | VI, QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS) | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 360 METROS CUADRADOS | 0 | 537156.65 | 537156.65 | 537156.65 | 0 | 537156.65 | 537156.65 | 100 | 100 | CONTRATO | 06/03/2018 | 29/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 |  | 04/05/2018 | 31/05/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA VILLA QUETZALCOATL
SUBTOTAL K005 | [10 empty] | 0 | 537156.65 | 537156.65 | 537156.65 | 0 | 537156.65 | 537156.65
Carreteras
004 | 08-006-K008 | Carreteras | **OPH-009 | REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJO | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 264023.13 | 264023.13 | 0 | 264023.13 | 264023.13 | 264023.13 | 100 | 100 | CONTRATO | 22/08/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 30/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 54 07/SEPTIEMBRE/2018 | REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJO
005 | 08-006-K008 | Carreteras | **OPH-007 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO | 270010523 | RA, LA POZA DE LA TORTUGA | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 225678.37 | 225678.37 | 0 | 225678.37 | 225678.37 | 225678.37 | 100 | 100 | CONTRATO | 06/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 30/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 30/08/2018 | NO. 53 03/AGOSTO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
SUBTOTAL K008 | [10 empty] | 0 | 489701.5 | 489701.5 | 0 | 489701.5 | 489701.5 | 489701.5
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 2012325.95 | 2012325.95 | 537156.65 | 1475169.3 | 2012325.95 | 2012325.95

## 4.A.16 HIDRO NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS NUEVO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | *PBR046 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS INTERESES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 179.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS INTERESES 2018)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR036 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 1240305.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 47 02/FEBRERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 1240485.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 1240485.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.17 INADEM NVO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INADEM MOVER A MEXICO NUEVO
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INADEM MOVER A MÉXICO CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Desarrollo Económico
001 | 07-022-F011 | Desarrollo Económico | **GCMM-001 | PROYECTO PUNTO MOVER A MÉXICO | 270010001 | CD, BALANCÁN | INADEM MOVER A MÉXICO | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 68589.09 | 68589.09 | 0 | 68589.09 | 68589.09 | 68589.09 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  | 01/07/2018 | 30/09/2018 |  | 30/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | PROYECTO PUNTO MOVER A MÉXICO
SUBTOTAL F011 | [10 empty] | 0 | 68589.09 | 68589.09 | 0 | 68589.09 | 68589.09 | 68589.09
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 68589.09 | 68589.09 | 0 | 68589.09 | 68589.09 | 68589.09

## 4.A.18 INADEM NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INADEM MOVER A MEXICO NUEVO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
INADEM MOVER A MÉXICO NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | **PBR051 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RED PARA MOVER A MEXICO 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | INADEM MOVER A MÉXICO | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 52 06/JULIO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RED PARA MOVER A MEXICO 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.19 PTAR NVO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUEVO
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Saneamiento
001 | 08-006-E003 | Saneamiento | **OPAR-001 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2 LPS DEL EJIDO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. | 270010038 | EJ, OJO DE AGUA | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 3004890.76 | 3004890.76 | 0 | 3004890.76 | 3004890.76 | 3004890.76 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 24/10/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2 LPS DEL EJIDO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.
002 | 08-006-E003 | Saneamiento | **OPAR-002 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 6 LPS, LOCALIDAD GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ (EL ARENAL) DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. | 270010097 | PO, GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ , (ARENAL) | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 3075552.86 | 3075552.86 | 0 | 3075552.86 | 3075552.86 | 3075552.86 | 100 | 100 | CONTRATO | 01/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 24/10/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 52 06/JULIO/2018 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 6 LPS, LOCALIDAD GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ (EL ARENAL) DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.
SUBTOTAL E003 | [10 empty] | 0 | 6080443.62 | 6080443.62 | 0 | 6080443.62 | 6080443.62 | 6080443.62
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 6080443.62 | 6080443.62 | 0 | 6080443.62 | 6080443.62 | 6080443.62

## 4.A.20 PTAR NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUEVO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | **PBR052 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 1024345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/07/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 52 06/JULIO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 1024345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 1024345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.21 FISE NVO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) NUEVO
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) CONCLUIDO SITUACION NUEVO
Carreteras
001 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-025/SDA48 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010415 | EJ, FRANCISCO VILLA | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 566199.17 | 566199.17 | 0 | 566199.17 | 566199.17 | 566199.17 | 100 | 100 | CONTRATO | 08/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
002 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-029/SDA50 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL CHAMIZAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010164 | EJ, EL CHAMIZAL | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 324391.58 | 324391.58 | 0 | 324391.58 | 324391.58 | 324391.58 | 100 | 100 | CONTRATO | 12/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL CHAMIZAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
003 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-021/SDA46 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. LOS CENOTES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010019 | EJ, LOS CENOTES | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 KILOMETRO | 0 | 133621.16 | 133621.16 | 0 | 133621.16 | 133621.16 | 133621.16 | 100 | 100 | CONTRATO | 08/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. LOS CENOTES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
004 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-023/SDA47 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL RAMONAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010060 | EJ, EL RAMONAL | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 224961 | 224961 | 0 | 224961 | 224961 | 224961 | 100 | 100 | CONTRATO | 08/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. EL RAMONAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
005 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-027/SDA49 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. JOLOCHERO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010035 | EJ, JOLOCHERO | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 3 KILOMETRO | 0 | 580537 | 580537 | 0 | 580537 | 580537 | 580537 | 100 | 100 | CONTRATO | 12/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. JOLOCHERO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
006 | 34-006-K008 | Carreteras | OP3-019/SDA45 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE | 270010002 | EJ, AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA. SECCIÓN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 2 KILOMETRO | 0 | 412900.14 | 412900.14 | 0 | 412900.14 | 412900.14 | 412900.14 | 100 | 100 | CONTRATO | 06/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 31/07/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | NO. 48 09/MARZO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE
SUBTOTAL K008 | [10 empty] | 0 | 2242610.05 | 2242610.05 | 0 | 2242610.05 | 2242610.05 | 2242610.05
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 2242610.05 | 2242610.05 | 0 | 2242610.05 | 2242610.05 | 2242610.05

## 4.A.22 FISE NVO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) NUEVO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) NO INICIADO SITUACION NUEVO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR040 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2018) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 41675.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2018)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 41675.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO | [10 empty] | 0 | 41675.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.23 FORTASEG REF (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG REFRENDO
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG CONCLUIDO SITUACION REFRENDO
Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)
001 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | GCSF-001 | GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 LOTE | 0 | 11954 | 11954 | 11954 | 0 | 11954 | 11954 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 30/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016)
002 | 11-008-U007 | Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG) | ADSF-001 | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 LOTE | 0 | 1158044.97 | 1158044.97 | 1158044.97 | 0 | 1158044.97 | 1158044.97 | 100 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 30/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016)
SUBTOTAL U007 | [10 empty] | 0 | 1169998.97 | 1169998.97 | 1169998.97 | 0 | 1169998.97 | 1169998.97
TOTAL CONCLUIDO SITUACION REFRENDO | [10 empty] | 0 | 1169998.97 | 1169998.97 | 1169998.97 | 0 | 1169998.97 | 1169998.97

## 4.A.24 FORTASEG REF (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG REFRENDO
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG NO INICIADO SITUACION REFRENDO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | *PBR050 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REFRENDO 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/06/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 51 01/JUNIO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REFRENDO 2016)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION REFRENDO | [10 empty] | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.25 HIDRO REF (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) CONCLUIDO SITUACION REFRENDO
Servicio de Drenaje y Alcantarillado
001 | 08-006-E002 | Servicio de Drenaje y Alcantarillado | OPH-003 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP243) | 270010047 | PO, MULTÉ | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1 CONSTRUCCION | 0 | 2985817.77 | 2985817.77 | 2985817.77 | 0 | 2985817.77 | 2985817.77 | 100 | 100 | CONTRATO | 16/01/2018 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 30/04/2018 | 25/03/2018 | 25/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP243)
SUBTOTAL E002 | [10 empty] | 0 | 2985817.77 | 2985817.77 | 2985817.77 | 0 | 2985817.77 | 2985817.77
Desarrollo Forestal
002 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-004 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA ALTA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS164) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1071 HECTAREAS | 0 | 1820700 | 1820700 | 1820700 | 0 | 1820700 | 1820700 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 27/02/2018 | 31/03/2018 |  | 09/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA ALTA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS164)
003 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-005 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA PLAN BALANCAN)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS165) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 6581 OPERACION | 0 | 11187887 | 11187887 | 11187887 | 0 | 11187887 | 11187887 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 29/01/2018 | 31/03/2018 |  | 26/02/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA PLAN BALANCAN)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS165)
004 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-001 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA RIOS)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS161) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 861 HECTAREAS | 0 | 1463700 | 1463700 | 1463700 | 0 | 1463700 | 1463700 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 29/01/2018 | 31/03/2018 |  | 15/02/2018 | 28/02/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA RIOS)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS161)
005 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-002 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA ARROCERA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS162) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 346 HECTAREAS | 0 | 588200 | 588200 | 588200 | 0 | 588200 | 588200 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 29/01/2018 | 31/03/2018 |  | 15/02/2018 | 28/02/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA ARROCERA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS162)
006 | 06-017-F004 | Desarrollo Forestal | ISH-003 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA VIA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS163) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1206 HECTAREAS | 0 | 2050200 | 2050200 | 2050200 | 0 | 2050200 | 2050200 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 27/02/2018 | 31/03/2018 |  | 07/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | HABILITACION DE SUELOS (ZONA VIA)(REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO IS163)
SUBTOTAL F004 | [10 empty] | 0 | 17110687 | 17110687 | 17110687 | 0 | 17110687 | 17110687
Urbanización
007 | 08-006-K005 | Urbanización | OPH-002 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTA MARIA DE LA COLONIA CENTRO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP242) | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 1269 METROS CUADRADOS | 0 | 1356287.22 | 1356287.22 | 1356287.22 | 0 | 1356287.22 | 1356287.22 | 100 | 100 | CONTRATO | 15/01/2018 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 30/04/2018 | 25/03/2018 | 25/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTA MARIA DE LA COLONIA CENTRO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP242)
008 | 08-006-K005 | Urbanización | OPH-001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO, CRISTOBAL COLON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP241) | 270010074 | VI, EL TRIUNFO | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 6522 METROS CUADRADOS | 0 | 6388769.4 | 6388769.4 | 6388769.4 | 0 | 6388769.4 | 6388769.4 | 100 | 100 | CONTRATO | 16/01/2018 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 30/04/2018 | 25/03/2018 | 25/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO, CRISTOBAL COLON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA VILLA EL TRIUNFO (REFRENDO 2017 ANTES PROYECTO OP241)
SUBTOTAL K005 | [10 empty] | 0 | 7745056.62 | 7745056.62 | 7745056.62 | 0 | 7745056.62 | 7745056.62
TOTAL CONCLUIDO SITUACION REFRENDO | [10 empty] | 0 | 27841561.39 | 27841561.39 | 27841561.39 | 0 | 27841561.39 | 27841561.39

## 4.A.26 HIDRO REF (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO
SITUACION: NO INICIADOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) NO INICIADO SITUACION REFRENDO
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR042 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2017)(CONVENIO) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 269125.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2017)(CONVENIO)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR041 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2017)(MECANIZACION) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 01/03/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 48 09/MARZO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2017)(MECANIZACION)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 269128.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION REFRENDO | [10 empty] | 0 | 269128.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.27 FORTASEG ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG ECONOMIAS
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
SUBSIDIO FORTASEG CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR024 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 02/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REMANENTE DE INTERESES 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR009 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 02/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG REMANENTE 2017)
003 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR035 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL DE COPARTICIPACION PARA LA HOMOLOGACION SALARIAL Y GASTOS DE OPERACIÓN FORTASEG REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | SUBSIDIO FORTASEG | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 02/03/2018 | 31/03/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL DE COPARTICIPACION PARA LA HOMOLOGACION SALARIAL Y GASTOS DE OPERACIÓN FORTASEG REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.28 PINFRA ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ECONOMÍAS
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR014 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS REMANENTE 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 9693.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS REMANENTE 2016)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR013 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS REMANENTE DE INTERESES 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS REMANENTE DE INTERESES 2016)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 9705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 9705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.29 AAL ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) ECONOMÍAS
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR030 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.30 PTAR ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ECONOMÍAS
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR031 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROGRAMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.31 APAUR ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) ECONOMÍAS
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR025 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 71917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO REMANENTE 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR029 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 1373.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 73290.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 73290.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.32 PDR ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL ECONOMÍAS
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR028 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REMANENTE DE INTERESES 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR022 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 25/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.33 HIDRO ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ECONOMIAS
SITUACION: CONCLUIDOS
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
servicio de Alumbrado Público
001 | 08-006-E50 | servicio de Alumbrado Público | *ISH-006 | REPARACION DE REFLECTORES EN ESPACIOS RECREATIVOS | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 SUMINISTRO | 0 | 16081.03 | 16081.03 | 16081.03 | 0 | 16081.03 | 16081.03 | 100 | 100 | ADMINISTRACION | 15/05/2018 |  | 01/06/2018 | 30/06/2018 |  | 15/06/2018 | 30/06/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | REPARACION DE REFLECTORES EN ESPACIOS RECREATIVOS
SUBTOTAL E50 | [10 empty] | 0 | 16081.03 | 16081.03 | 16081.03 | 0 | 16081.03 | 16081.03
Carreteras
002 | 08-006-K008 | Carreteras | *OPH-006 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO UQUINA Y LA LOMA | 270010075 | EJ, UQUINÁ Y LA LOMA | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | CONCLUIDO | GASTO DE CAPITAL | 3 KILOMETRO | 0 | 290277.76 | 290277.76 | 0 | 290277.76 | 290277.76 | 290277.76 | 100 | 100 | CONTRATO | 15/05/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 13/08/2018 | 15/07/2018 | 15/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 50 04/MAYO/2018 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO UQUINA Y LA LOMA
SUBTOTAL K008 | [10 empty] | 0 | 290277.76 | 290277.76 | 0 | 290277.76 | 290277.76 | 290277.76
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 306358.79 | 306358.79 | 16081.03 | 290277.76 | 306358.79 | 306358.79

## 4.A.34 HIDRO ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR019 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 5656.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR011 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2016) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2016)
003 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR020 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2017)
004 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR010 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2015) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 197.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE DE INTERESES 2015)
005 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR012 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE 2015) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (HIDROCARBUROS REMANENTE 2015)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 6006.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 6006.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.35 FORTALECE ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) ECONOMÍAS
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR027 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE REMANENTE DE INTERESES 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR021 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 25/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTALECE REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.36 FRONTERAS ECO (T)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA FRONTERAS ECONOMÍAS
SITUACION: CONCLUIDO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FONDO PARA FRONTERAS CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR032 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA FRONTERAS REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA FRONTERAS | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 25/07/2018 | 31/07/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA FRONTERAS REMANENTE 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR034 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA FRONTERAS REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FONDO PARA FRONTERAS | CONCLUIDO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  | 02/01/2018 | 31/12/2018 |  | 28/09/2018 | 30/09/2018 | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO PARA FRONTERAS REMANENTE DE INTERESES 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONCLUIDO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.A.37 FISE ECO (NI)
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) ECONOMIAS
SITUACION: NO INICIADO
No. CONS | CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMA | No. PROY/COM | NOMBRE DEL PROYECTO | CLV. LOC. | UBICACIÓN | PROCEDENCIA | SITUACIÓN | TIPO DE GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO | DEVENGADO | DEVENGADO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCE |  | MOD. DE EJEC. | FECHA | [6 empty] | FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | AL FIN DEL TRIMESTRE |  | FINAN | FIS. |  | INICIO PROGR | INICIO CONTR | INICIO REAL | TERM. PROGR | TERM. CONTR | TERM. REAL | CIERRE TRIM.
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS
Administración Programática y Presupuestal
001 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR033 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE REMANENTE DE INTERESES 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE REMANENTE DE INTERESES 2017)
002 | 04-032-P010 | Administración Programática y Presupuestal | PBR023 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE REMANENTE 2017) | 270010001 | CD, BALANCÁN | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | NO INICIADO | GASTO CORRIENTE | 1 OPERACION | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRACION | 02/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  |  | NO. 46 05/ENERO/2018 | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE REMANENTE 2017)
SUBTOTAL P010 | [10 empty] | 0 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL NO INICIADO SITUACION ECONOMÍAS | [10 empty] | 0 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0